# Synthèse de la mise en œuvre du Programme Régional d'Appui pour la Préservation de la Biodiversité et des Ecosystèmes Fragiles d'Afrique Centrale dans sa phase 6 (ECOFAC 6)

Note de Synthèse n°3 (annuelle)

Janvier 2022

ECOFAC 6, 4 ans de réalisations …

NOTE DE SYNTHESE REGIONALE 3 - 2022

Assistance Technique Régionale

Jean-Jacques Goussard PhD

Les informations présentées dans ce document relèvent de la responsabilité de l'auteur et des opérateurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Union européenne et de ses partenaires.

LE PROGRAMME REGIONAL D'APPUI POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET LES ECOSYSTEMES FRAGILES D'AFRIQUE CENTRALE SIXIEME PHASE (ECOFAC 6)

# LISTE DES ABBREVIATIONS

| ANPN | Agence nationale des parcs nationaux |
| --- | --- |
| ATR | Assistance Technique Régionale |
| BIOPAMA | Biodiversity and Protected Areas Management |
| CAWFI (UE/ UNESCO | Initiative pour le patrimoine mondial forestier d'Afrique centrale |
| CEEAC | Commission Economique des Etats d’Afrique Centrale |
| CIFOR | Centre de recherche forestière internationale |
| CLIP | Consentement libre, éclairé et préalable |
| ECOFAC | Programme régional d'appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles d'Afrique centrale |
| EFG | École de faune de Garoua (Cameroun) |
| EFG | Ecole de Faune de Garoua (EFG) |
| ERAIFT | Ecole Régionale Postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (RDC) |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit |
| IMET | Outil régional de suivi des aires protégées |
| LAB | Lutte anti-braconnage |
| OFAC | Office des Forêts d’Afrique Centrale |
| ONG | Organisation non-gouvernementale |
| OSC | Organisation de la société civile |
| PFNL | Produits forestiers non ligneux |
| PFNLs | Produits Forestiers Non Ligneux |
| POROA | Projet Ouadi Rimé - Ouadi Achim |
| RCA | République centrafricaine |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RIFFEAC | Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l'Afrique Centrale |
| RIOFAC | Consortium CIFOR - OFAC |
| SMART | Spatial Monitoring and Reporting Tool |
| TRIDOM | Tri National Dja-Odzala-Minkébé |
| UE | Union européenne |
| WCS | Wildlife Conservation Society |
| WWF | World Wildlife Fund |
| ZSL | Zoological Society of London |

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 Distribution des types d’opérateurs prestataires recensés sur la base des données transmises par les opérateurs	21

Figure 2 Distribution des types de partenaires recensés sur la base des données transmises	22

Figure 3 Nombre d’actions dans lesquelles chaque catégorie d’acteurs est impliquée et/ou bénéficiaire	25

Figure 4 Nombre d’actions pour chaque catégorie répertoriée de public cible	26

Figure 5 Nombre d'actions du programme rapportées pour chacun des 4 premiers résultats du Cadre Logique Régional	28

Figure 6 Nombre d'actions du programme rapportées pour chacune des grandes thématiques d’intervention	29

Figure 7 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 1	30

Figure 8 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 2 par thèmes d’intervention	35

Figure 9 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 3 par thèmes d’intervention (en % du nombre total d’actions et en nombre d’actions) à la fin février 2022	49

Figure 10 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 4 par thèmes d’intervention (en % du nombre total d’actions et en nombre d’actions) à la fin février 2022.	55

Figure 11 Évolution des données de suivi-évaluation de février 2020 à décembre 2022.	62

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Données budgétaires ECOFAC6 au 21/02/2022	9

Tableau 2 Aires protégées appuyées par ECOFAC6 ayant mis en œuvre des évaluations IMET (données OFAC)	36

Tableau 3 Évolution des données de suivi-évaluation de février 2020 à décembre 2022.	62

Tableau 4 Statut des différents contrats de subvention en fonction de leurs contributions au dispositif régional de suivi-évaluation	63

Tableau 5 Superficies indicatives des aires protégées appuyées par ECOFAC 6	74

Tableau 6 Principales caractéristiques des contrats de subvention mis en œuvre dans les pays partenaires du programme	75

Tableau 8 Principales caractéristiques des contrats de subvention concernant des actions à vocation régionale	77

# LISTE DES IMAGES

Image 1 Plateforme analytique de l’OFAC (capture d’écran)	34

Image 2 Piste rénovée (courtoisie Bamingui Bangoran WCS)	37

Image 3 Différents locaux ont été construits au niveau des bases-vie (courtoisie ANPN)	38

Image 4 Inauguration poste de garde à Obo (courtoisie birdlife, Sao Tomé)	39

Image 5 Ouvrage de franchissement (courtoise ANPN)	39

Image 6 Réhabilitation d’un ancien bac (courtoisie Odzala, APN	40

Image 7 Restaurant de la base-vie de Bomassa (courtoisie Nouabalé-Ndoki, WCS)	40

Image 8 Lots d’équipements écogardes (courtoisie Odzala, APN)	41

Image 9 Matériel roulant acquis par différentes composantes d’ECOFAC6	42

Image 10 Déploiement d’une patrouille (courtoisie Chinko, APN)	43

Image 11 Moyens aériens pour la surveillance (courtoisie AWF Bili Uele)	43

Image 12 Salle de contrôle à Chinko ((courtoisie APN)	44

Image 13 Pose d’un collier GPS sur un mandrill (courtoisie ANPN)	45

Image 14 Pose d’un collier GPS sur un éléphant (courtoisie ANPN)	45

Image 15 Pose de photos-pièges (courtoisie ANPN)	46

Image 16 Image de photo-piège (courtoisie ANPN	46

Image 17 Recherches ichtyologie (courtoisie Chinko, APN)	46

Image 18 Inventaire de faune à Bili Uele (courtoisie AWF)	48

Image 20 Formation des femmes au greffage des fruitiers (courtoisie ZSL – Dja)	51

Image 21 Remise de médicaments dans les villages périphériques (courtoisie Messok Dja, WWF)	52

Image 22 Extraction huile de Moabi (courtoisie ANPN)	53

Image 23 Paiement assurance dévastation (courtoisie Odzala, APN)	53

Image 24 Remise des attestations de formations aux écogardes au CEDAMM de la Lope (Gabon	56

Image 25 Formation SMART en forêt à Bili Uele (courtoie AWF)	56

Image 26 Formation utilisation drones (courtoisie AWF)	57

Image 27 Formation des écogardes aux situations tactiques (courtoisie APN)	57

Image 28 Evaluation des compétences des écogardes au CEDAMM de la Lopé (courtoisie WCS)	58

Image 29 Promotion de l’ERAIFT (courtoisie ERAIFT – GIZ)	59

Image 30 Tenue du Comité National de Suivi au Gabon	61

# TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ABBREVIATIONS	3

LISTE DES FIGURES	4

LISTE DES TABLEAUX	4

LISTE DES IMAGES	4

TABLE DES MATIÈRES	6

1.	RESUME EXECUTIF	9

QUELQUES PRODUITS D’ACTIONS	10

ACTIONS REGIONALES	15

2.	INTRODUCTION	17

3.	ECOFAC 6 : PROFIL DU PROGRAMME REGIONAL	19

4.	PUBLICS CIBLES, SOCIETE CIVILE, OPERATEURS PRESTATAIRES ET PARTENAIRES	21

4.1. SOCIETE CIVILE	22

4.2. SECTEUR PRIVÉ	22

4.3. UNIVERSITES ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE	23

5.	PUBLICS CIBLES IMPLIQUÉS DANS LES ACTIONS	24

6.	SYNTHESE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE	27

6.1. LE CADRE LOGIQUE RÉGIONAL	27

6.2. RESULTAT 1	30

6.2.1. Aménagement du territoire et concertation transfrontalière	30

6.2.2. Dimension patrimoniale des aires protégées	32

6.2.3. Information pour l’aide à la décision à l’échelle régionale	34

6.3. RESULTAT 2	35

6.3.1. Zonage, gestion et aménagement des aires protégées	36

6.3.2. Renforcement des infrastructures	37

6.3.3. Acquisition de matériel	41

6.3.4. Lutte anti-braconnage	42

6.3.5. Suivi écologique et recherche	45

6.3.6. Viabilité et partenariats	49

6.4. RESULTAT 3	49

6.4.1. Gouvernance partagée et cogestion des aires protégées.	50

6.4.2. Partage des bénéfices et développement de l’économie verte	51

6.4.3. Réduction des conflits homme faune	53

6.5. RESULTAT 4	55

6.5.1. Recrutements et formations des personnels liés aux aires protégées	55

6.5.2. Développement d’un curriculum régional unifié pour la formation des écogardes	58

6.5.3. Appui aux établissements de formation du RIFFEAC et programme de bourses	59

6.6. RESULTAT 5	60

6.6.1. Les actions de l’assistance technique régionale	60

6.6.2. Suivi-évaluation régional	61

Partage des informations reçues	63

6.6.3. Capitalisation	63

6.6.4. Cadre logique	64

6.6.5. Capitalisation du Programme régional ECOFAC 6	64

6.6.6. Appui a la diplomatie environnementale regionale	65

6.6.7. Préparation des 30 ans d‘ECOFAC	68

6.6.8. Autres activités de communication	68

6.6.9. Missions de terrain de l’assistance technique régionale	69

6.6.10. Autres activites de coordination de l’at regionale	70

6.6.11. Difficultes rencontrées et recommandations	70

7.	QUELQUES CONSTATS	72

8.	ANNEXES	74

8.1. ANNEXE  1 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS CONTRATS DE SUBVENTION ET AIRES PROTEGEES CONCERNEES	74

8.2. ANNEXE 2 : LISTE DES ACTIONS CONDUITES DANS CHAQUE PAYS DU PROGRAMME POUR CHACUN DES GRANDS RESULTATS DU CADRE LOGIQUE	78

8.2.1. RESULTAT 1 : LES AIRES PROTEGEES CONTRIBUENT A UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DURABLE GARANTISSANT LA DISPONIBILITE SUR LE LONG TERME DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE VERTE	78

8.2.2. RESULTAT 2 L’EFFICACITE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES EST ACCRUE	80

8.2.3. RESULTAT 3 : L’INTEGRATION DES POPULATIONS RIVERAINES DANS L’EFFORT DE CONSERVATION LEUR ASSURE DES BENEFICES RECONNUS ET DURABLES	84

8.2.4. RESULTAT 4 : LES CAPACITES ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA CONSERVATION SONT ACCRUS	90

8.2.5. RESULTAT 5 : LES EXPERIENCES ET LES CONNAISSANCES SONT ECHANGEES ET CAPITALISEES AU NIVEAU PAYSAGE ET REGIONAL	92

8.3. ANNEXE 3 : REVISION DU CADRE LOGIQUE REGIONAL ECOFAC6	95

8.3.1. Matrice cadre logique ECOFAC 6 revue	95

8.4. ANNEXE 4 : REALISATIONS QUANTIFIEES POUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME	105

8.4.1. RESULTAT 1 : LES AIRES PROTEGEES CONTRIBUENT A UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DURABLE GARANTISSANT LA DISPONIBILITE SUR LE LONG TERME DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE VERTE	105

8.4.2. RESULTAT 2 : L’EFFICACITE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES EST ACCRUE	108

8.4.3. RESULTAT 3 : L’INTEGRATION DES POPULATIONS RIVERAINES DANS L’EFFORT DE CONSERVATION LEUR ASSURE DES BENEFICES RECONNUS ET DURABLES	111

8.4.4. RESULTAT 4 : LES CAPACITES ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA CONSERVATION SONT ACCRUS	114

RESUME EXECUTIF

- UN PROGRAMME REGIONAL FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE

Tableau 1 Données budgétaires ECOFAC6 au 21/02/2022

| MONTANT TOTAL | ENGAGE | DECAISSÉ |
| --- | --- | --- |
| 80 500 000 euros | 78 048 242,54 euros (97 % du montant total) + 1,4% depuis 10/03/2021 | 54 879 332,74 euros (70,3 % des engagements) + 19,8 % depuis 10/03/2021 |

- Sous l’égide de la CEEAC (Maître d’Ouvrage);

- Lancé en mi 2017 et impliquant 7 pays d’Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sao Tomé e Principe et Tchad);

- 16 aires protégées, dont 10 transfrontalières.

2 grandes composantes et cinq grands résultats (cadre logique)

28 contrats de subvention en gestion directe mis en œuvre par :

- APN, AWF, Birdlife International, WCS, WWF, SCF (ONG internationales);

- ANPN – (Agence gouvernementale du Gabon);

- CIFOR, GIZ

666 actions enregistrées au 31 janvier 2022, dont 264 impliquant directement et/ou indirectement les populations et communautés périphériques des aires protégées.

- Mobilisant pour son exécution 128 opérateurs prestataires et 202 partenaires, parmi lesquels plus de 92 OSC (selon les données transmises à ce stade, qui ne sont pas exhaustives).

- Plus de 40 partenaires scientifiques pour plus d’une centaine de chercheurs et stagiaires.

- Lutte anti-braconnage : plus de 174 000 km parcourus par les patrouilles tous sites confondus depuis le début du Programme.

- 36 magistrats formés aux spécificités des législations sur la faune et les ressources naturelles ;

- 1942 hommes/formation réalisés au bénéfice du personnel des parcs, écogardes, et d’encadrement ont été également équipés.

- Plusieurs milliers de personnes des populations périphériques informées, impliquées et sensibilisées, 120 autorités traditionnelles, 1500 producteurs et agriculteurs appuyés.

- 71 écoguides formés.

- Plus de 150 bourses d’études destinées aux étudiants des écoles spécialisées ERAIFT en RDC et EFG au Cameroun.

- De nombreux investissements en infrastructures (645 de pistes ouvertes ou réhabilitées, base-vies, unités de service pour les base-vies, logements, bureaux, postes de surveillance, etc…).

- Une collaboration étroite avec les services techniques nationaux de la conservation.

- QUELQUES PRODUITS D’ACTIONS

- Les patrouilles de surveillance appuyées par ECOFAC6 ont totalisé 174 853 kms parcourus (pour celles quantifiées en km) et 11 868 hommes jours (pour celles quantifiées en h/jour) depuis le démarrage du programme (2017). Une cinquantaine de comités villageois de vigilance et de surveillance ont été aussi créés. 126 lots d’équipements ont été acquis pour les écogardes, 2 salles de contrôle ont été construites et équipées, Une trentaine de véhicules ont été acquis. 6 plans d’aménagement et de gestion ont été développés ou actualisés, 3 ont été évalués. 89 écogardes ont été recrutés.

- Environ 645 kms de pistes ont été ouvertes ou réhabilitées, et plus de 200 km de sentiers. 35 bâtiments (postes de surveillance, logements, infrastructures communautaires) ont été construits ou réhabilités, ainsi que 2 pistes d’atterrissage. 5 unités techniques de service ont été installées au niveau des bases de vie.

- Plus de 1900 hommes/formation ont été enregistrés, concernant les personnels des aires protégées (essentiellement écogardes). Ces formations ont porté sur des thématiques diverses (formation tactique, SMART, droit et justice, constatation des infractions, premiers secours, etc.). 36 homme/formation ont également visé les acteurs du système judiciaire (magistrats), avec un objectif de renforcement de la chaîne pénale. Le renforcement des capacités a également visé les populations en périphérie, avec par exemple 200 producteurs ayant bénéficié de formation sur les systèmes de certification.

- Les actions de sensibilisation/information des populations en périphérie des parcs sont généralisées, y compris en milieu scolaire ces actions ont touché plus de 1 600 élèves, avec 590 élèves impliqués au sein de clubs scolaires. Environ 200 acteurs du secteur privé ont été sensibilisés à la gestion de la biodiversité, avec également la distribution d’une boîte à outils pour la gestion de la faune au Cameroun.

- Plusieurs milliers de personnes au sein des populations périphériques ont été informées, impliquées et sensibilisées, dont 120 autorités traditionnelles recensées, 1 500 producteurs et agriculteurs appuyés sous différentes formes : création d’associations villageoises structurées (valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux et autres spéculations (Cacao, pisciculture, petit élevage, apiculture, tourisme communautaire, standards de certification, réhabilitation de marchés, etc.). Cet axe inclut bien sûr l’assistance aux opérateurs privés des industries extractives pour la réduction de leurs impacts environnementaux (191 acteurs du secteur privé ont été formés en matière de gestion de la biodiversité). Les plans de gestion environnementaux des entreprises forestières font également l’objet d’un suivi.

- Au niveau de l’assistance technique régionale, deux notes thématiques ont été produites. Un ouvrage technique portant sur l’élaboration des plans de gestion de la faune est aussi en cours de distribution au sein de la région (5000 exemplaires papier).

- Les actions entreprises en 2021 en matière de capitalisation du programme ECOFAC ont produit leurs premiers résultats avec la capitalisation sur la thématique recherche et conservation, qui est terminée ; et la capitalisation sur la double thématique aménagement du territoire et implication des populations périphériques des aires protégéges qui, en janvier 2021, est pratiquement achevée. La capitalisation portant sur les technologies de l’information dans le domaine de la conservation doit être achevée dans les prochaines semaines.

- De nombreuses missions d’assistance technique court terme de nombreuses missions restant technique court terme ont été lancés et achevés ou sont en cours.

- QUELQUES EVOLUTIONS PAR PAYS

- CAMEROUN

Dans la réserve de faune du Dja, l’appui aux activités génératrices de revenus a été poursuivi. Un effort particulier a porté sur la deuxième phase d’inventaire faunique des grands et moyens mammifères complété par le renforcement du dispositif de photos piège. La composante a AWF du Dja a également contribué aux efforts de mise en place d’un curricula unifié régional de formation des écogardes. Les efforts ont été poursuivis en matière d’engagement du secteur privé pour une meilleure gestion de la faune. 18 réseaux de surveillance communautaire ont été développés. Les communautés sont également impliquées dans les activités de monitoring de la faune. La durabilité des actions est aussi renforcée par la formation d’animateurs locaux et de sessions de partage d’expérience. Le modèle Tango développé au FARO pour la gestion de la transhumance a été considéré comme une bonne praique réplicables par la mission de capitalisation sur l’aménagement du territoire et l’approche des périphéries par les opérateurs d’ECOFAC 6.

Un voyage d’échange expérience a été fait avec le groupe des femmes de Kabilone. De même des ventes groupées de PFNL ont été organisées (Moabi et Balaka). Des efforts importants de formation sur les mesures barrières ont été également réalisés.

Au parc du Faro, un dénombrement des hippopotames est effectué. Une étude socio-économique a été effectuée et le projet apicole a été évalué.

Opérateurs: African Wildlife Foundation (AWF), Zoological Society of London (ZSL).

- CONGO

ECOFAC6 intervient au Congo en appui à deux aires protégées majeures : Nouabalé Ndoki, Odazala et à la zone ETIC. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un processus de création d’une aire protégée, qui a pu connaître certaines difficultés. Comme les autres composantes d’ECOFAC6, les opérateurs présents au Congo développent une large diversité d’actions. Certains modèles sont particulièrement intéressants, comme le dispositif d’assurance pour les producteurs agricoles en vue de compenser les dégâts d’éléphants (379 contrats individuels) sur la base préalable de collectes de données de dévastation de cultures. L’appui aux communautés passe également par la fourniture de services de base, comme une clinique mobile (2602 patients traités). 550 élèves participent aux activités de clubs scolaires. La valorisation de la biodiversité au travers des produits forestiers non ligneux (PFNL) et de l’écotourisme sont également abordés, avec des initiatives visant notamment le tourisme communautaire. La gestion des aires protégées passe par l’évaluation des plans d’aménagement, mais aussi par un appui à la structuration interne des équipes, avec la mise en place de procédures spécifiques, et de plans de gestion comme le plan de gestion de la chasse. En matière d’infrastructures, différentes réalisations sont enregistrées : 120 km de pistes ont été réhabilités, ainsi que différents bâtiments ou logements. L’effort de recherche et de suivi écologique est particulièrement conséquent dans ces parcs.

Des réunions annuelles d’échange expérience ont été mises en œuvre, les supports de visibilité du programme ont été améliorés et des appuis ont été déployés en faveur des Baka (participation aux instances de décision et renforcement des connaissances). Le système de gestion des plaintes a été renforcé, avec également une médiatisation de certaines arrestations et jugements.

Opérateurs: World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), African Parks (APN).

- GABON

ECOFAC6 appuie trois aires protégées au Gabon / Lopé, Waka et Mayumba. Différents éléments sont remarquables, notamment le suivi, par les équipes des parcs, des plans de gestion environnementaux de 15 opérateurs privés forestiers. Il faut également noter le recrutement de 35 écogardes et de 12 techniciens des parcs et réserves, un total de 17 335 km parcourus par les patrouilles de surveillance. 35 écogardes ont été formés, et la plupart des villages périphériques ont bénéficié d’actions de sensibilisation et d’information. Concernant les infrastructures, 13 logements ont été rendus opérationnels (dont 2 constructions et 13 réhabilitations), 5 ponts ont été réhabilités. Trois unités techniques de service ont été mises en place au niveau des bases vie. Un ponton d’embarquement d’une longueur de 40 m a été construit et inauguré à Mayumba. De nombreux travaux de recherche sont en cours de développement au niveau du parc de la Lopé. Ces recherches portent sur des populations spécifiques (mandrill, pangolins, éléphants, etc..), et débouchent dans certains cas sur des publications de portée mondiale comme celle réalisée sur les liens entre le changement climatique et la biologie de l’éléphant.12 Le parc de la Lopé abrite également le CEDDAM, centre de formation des écogardes. Aujourd’hui, ces composantes Gabon sont en voie de clôture

Opérateurs : Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (ANPN).

- REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Trois contrats sont opérationnels en République Centrafricaine, qui concernent les aires protégées de Bamingui- Bangoran (zones cynégétiques du Nord), Chinko, et Dzanga Sangha. Au-delà du portefeuille d’actions « classique » mis en œuvre sur l’ensemble des parcs nationaux, certains des opérateurs intervenant en république centrafricaine ont pu se concentrer sur l’analyse de la transhumance. 14 techniciens des parcs et réserves ont été recrutés, et 54 écogardes ont été formés, 30 écogardes ont bénéficié d’un recyclage. 130 kilomètres de piste ont été ouvertes ou réouvertes. En matière de lutte anti-braconnage, 9 545 km ont été parcourus par les patrouilles de surveillance.

A Bamingui Bangoran, en l’absence d’informations récentes, les actions ont également concerné la concertation transfrontalière, le renforcement du dispsitif de surveillance (formation control room, évaluation du système d’intelligence et de sécurité interne du projet, l’ouverture ou réouverture des pistes de surveillance). Le suivi biologique est également assuré en continu.

A Chinko, la méthodologie d’un schéma de directeur d’aménagement du territoire a été validée en atelier. D’autres actions ont concerné la mise en œuvre d’un projet de résilience socio-économique des populations riveraines de l’aire protégée et d’extension des associations villageoises d’épargne et de crédit. Une étude économique de l’aire protégée et de sa périphérie a été également conduite. Le dernier site minier au sein de l’aire protégée a pu être fermé à partir d’une démarche concertée. D’autres activités ont également concerné la gestion de la transhumance, notamment à travers le système Tango qui constitue l’outil privilégié pour interagir avec les commuanutés pastorales. Sur son site internet, APN annonce qu’une étape importante a été franchie le 15 avril 2020, date à laquelle le gouvernement et African Parks ont signé pour 25 ans un accord révisé de partenariat public-privé (PPP) : le nouveau mandat a fait passer la superficie de la zone protégée de 19 846 km² à 24 300 km², et l’inclusion d’anciens domaines de chasse connus sous le nom de « paysages fonctionnels » porte la zone à 55 000 km². Vu la possibilité de la relier aux reserves fauniques et parcs nationaux déjà existants, le territoire total géré pour la conservation et l’utilisation durable des ressources couvrira au final plus de 103 000 km². Il s’agira ainsi de la plus grande superficie sauvage sous gestion de tout le continent, et ce, dans l’une des contrées les plus instables et improbables au monde (source : https://fr.africanparks.org/les-parcs/chinko).

A Dzanga Sangha, la composante ecofac6 concentre ses activités sur l’appui et l’accompagnement des populations Ba’Aka. Des maîtres parents ont été formés et pris en charge, un appui a été donné en vue de la prise en charge des élèves dans les écoles sous préfectorales. 40 pisteurs ont été recrutés pour le pistage des gorilles. Une attention particulière est donnée à la culture traditionnelle, avec l’organisation d’ateliers destinés aux jeunes. Les écoles ont été dotées en matériels et fournitures scolaires. Une sensibilisation en droit a été menée, complétée par la validation d’un mécanisme de gestion des plaintes. Quelques matériels roulants ont été acquis par le projet qui a également appuyé la prise en charge des frais de consultation médicale des populations autochtones.

Opérateurs: African Parks (APN), World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS)

- REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

L’intervention menée à Garamba est relativement originale, puisqu’elle vise la mise en place d’un Centre d’Information et de Coordination Régionale (RICC), qui opère dans l’ensemble de l’espace transfrontalier compris entre la RDC, le Soudan du Sud et la République Centrafricaine (Chinko). Ce dispositif mobilise des moyens aériens, le projet ayant ainsi été amené à construire et réhabiliter des hangars et pistes d’atterrissage, ainsi que des bâtiments. Des équipements informatiques de communication ont été également acquis et mis en œuvre. La surveillance aérienne de Garamba couvre en moyenne 70 % du territoire par trimestre, cette moyenne dépassant 90% pour Chinko. Cette composante appuie également la concertation transfrontalière entre les autorités congolaises et du Sud Soudan, dans le but de faciliter les échanges d’informations. Cet appui d’ECOFAC apporte une réelle valeur ajoutée aux autres investissements et financements dont bénéficie les aires protégées dans cette zone (Garamba, Chinko et Bili Uele).

A Garamba, Des ateliers de formation ont été organisés, notamment sur la loi 14 de conservation de la nature et sur la thématique "De la scène du crime à l'affaire judiciaire". L’équipe a participé au forum sur le renforcement des capacités judiciaires dans les pays de la CEEAC, et sur la lutte contre le traffic faunique en Ouganda. Les contacts ont été maintenus avec les responsables Soudan du Sud.

L’autre composante intervenant au RDC à Bili Uele a déployé beaucoup d’efforts pour développer des cadres de concertation (comité intersectoriel pour l’aménagement du territoire, cadres de collaboration au niveau des territoires, conseil de gouvernance, de conservation et de développement au niveau des chefferies). Une étude économique a été accompagnée d’une cartographie des parties prenantes. Des formations des écogardes sont intervenues sur l’outil Smart, sur la criminalité faunique, et sur la gestion des situations tactiques. D’autres formations ont également visé les magistrats. Une cartographie des sites d’exploitation minière au sein du domaine de Bili Uele a été également réalisée.

A Bili Uele, un élément important qui va accroître les performances de la surveillance est la montée en puissance des moyens aériens, avec un avion et des moyens de patrouille drone. Des vols de reconnaissance aérienne du domaine de chasse de Bili Uele et de la réserve de Mbomu ont été conduits. Une piste d’atterrissage a été rendue praticable. Le soutien aux administrations locales pour un engagement inclusif dans la gouvernance territoriale a été poursuivi. Des actions de prospection de points d’eau ont été menées dans différentes chefferies. Une maison de radio communautaire a été mise en place à Bili.

Opérateurs: African Willdlife Foundation (AWF), African Parks (APN).

- TCHAD

Deux contrats de subventions principaux sont mis en œuvre au Tchad, le premier concernant la réserve de Ouadi Rimé, le second concernant la réserve d’Aouk. Ce dernier contrat ayant démarré plus récemment, on ne dispose pas encore d’informations suffisantes pour en tirer des conclusions à ce stade. Il doit néanmoins reconnecter le continuum écologique entre l’emblématique Parc national de Zakouma (appuyé par l’UE à travers le programme APEF) et le Nord de la RCA, très riche en biodiversité dans un passé encore récent.

Pour le premier contrat au niveau de la grande réserve de Ouadi Rimé-Ouadi Achim (78.600 km²), le niveau d’information est encore assez limité. On notera toutefois que les opérations ont obtenu différents résultats, par exemple au travers d’un partenariat pour la réintroduction de l’Addax et de l’autruche à cou rouge, avec la construction d’un enclos pour la réintroduction des ongulés.

Des actions de santé de proximité ont été conduites avec la distribution de moustiquaires. Les formations des écogardes ont été poursuivies, notamment pour les chefs d’équipe et les capacités Médevac. Une réunion des chefs de canton de la réserve a été organisée en vue d’une sensibilisation sur la préservation des autruches. Une salle des opérations a été mise en place avec les moyens radios correspondants. Ces formations ont été ont visé également les cadres supérieurs.

Les feux de brousses, récurrents, étant une vraie menace pour la protection de la faune, 55 km de pare feux ont été également réalisés. Plusieurs formations ont été mises en œuvre, notamment concernant l’utilisation des drones. Une piste d’atterrissage a également été créée. Il faut également souligner la masse d’informations collectées sur une superficie équivalente à la République Tchèque (ou pour rester en Afrique, le Sierra Leone) : 30 cartes thématiques ont été produites et un diagnostic socio-économique détaillé a été réalisé. Enfin, le projet a également permis la création d’une unité de cogestion composée d’agents publics et de l’ensemble des projets/acteurs œuvrant pour la conservation dans la RFOROA, favorisant ainsi une gestion concertée de la Réserve et renforçant l’intégration territoriale de l’action ECOFAC 6.

Pour Aouk, des relais communautaires ont été déployés sur le terrain, une stratégie opérationnelle pour le bloc centre a été mise à l’étude (Tchad, RCA, Soudan). Un système d’alerte précoce a été mis en place et est fonctionnel. Le suivi de la faune est opéré à partir d’un dispositif de caméras trap, mais aussi de survol aérien. Pour le déplacement des équipes, des chevaux ont été acquis. De nombreuses consultations ont été lancées avec les représentants des éleveurs, avec les autorités traditionnelles cantonales et avec les collectivités territoriales décentralisées, ainsi qu’avec les services déconcentrés de l’État. Un protocole d’accord de projet a été signé avec le gouvernement tchadien.

Opérateurs : Sahara Conservation Fund (SCF), African Parks (APN)

- SAO TOME E PRINCIPE

De nombreuses actions ont été mises en œuvre au sein et autour du Parc Naturel Obô de Sao Tomé et du Parc Naturel de Principe. A Sao Tomé, l’intégration des communautés locales voisines et des jeunes santoméens dans les actions est un point fort pour leur durabilité. Un peu plus de 500 élèves ont bénéficié d’actions de sensibilisation. 21 animateurs ou « promoteurs » de l’environnement en milieu villageois ont été formés, notamment à l’agroécologie. En matière d’aménagement des deux aires protégées, au total, 2 postes de surveillance aux entrées du Parc Naturel de Principe ont été construits, et 3 autres le seront en 2021 à Sao Tomé, 2 infrastructures ont été réhabilitées pour accueillir les équipes des Parcs, et 80 km de sentiers ont été réhabilités.

La dimension patrimoniale est également mise en valeur au travers de la restauration du jardin botanique. Par ailleurs, 21 petites entreprises rurales durables sont appuyées et financées en bordure des Parcs ; des formations spécifiques sont organisés dans ce sens, par exemple 25 personnes ont été formées à la valorisation des PFNL. Une campagne de communication a été lancée pour la valorisation des deux parcs et au moins 57 éco-guides ont reçu une formation dans le cadre du développement de l’écotourisme. Une série d’actions ont été mises en œuvre en matière de recherche et de suivi écologique pour en particulier l’amélioration des connaissances et la protection des espèces endémiques menacées. La révision des plans de gestions des parcs et la

Beaucoup d’efforts ont été réalisés en matière d’éducation environnementale (murs éducatifs, parcs scolaires, livres de contes, jeux de cartes). Des pépinières ont également été installées.

Des collaborations ont été établies avec des institution académique locale et internationales. Un suivi spécifique des Key Biodiversity Areas a été mis en œuvre, ainsi qu’un listing des espèces de la liste rouge de l’UICN.

Opérateurs : BirdLife International, en consortium avec Oikos – Cooperação e Desenvolvimento, SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), RSPB (the Royal Society for the Protection of Bird), et avec la PTRS (Plataforma de Turismo Responsável e Sustentável).

- ACTIONS REGIONALES

La composante 1 du programme ECOFAC6 inclut différentes actions d’envergure régionale, telles que :

Le contrat RIOFAC (CIFOR-OFAC) appuie l’OFAC pour différentes actions de mise en place base de données d’une plate-forme Web. Ces actions incluent le développement de procédures permettant, à partir d’images satellitaires, d'évaluer l’évolution du couvert forestier et différents autres indicateurs. Ces progrès devraient également permettre, en fin de programme, de mesurer certains indicateurs de produits du programme ECOFAC6. Au travers de ce contrat RIOFAC, des Policy briefs destinés au secteur forestier ont été également produits. L’OFAC est également impliqué dans la mise en œuvre du dispositif IMET d’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées.

Opérateur : CIFOR - OFAC

La GIZ appui le RIFFEAC, et plus spécifiquement deux établissements de formation : l’Ecole de Faune de Garoua (Cameroun) et un institut de formation supérieure, l’ERAIFT (RDC). Cet appui se traduit par l’octroi de bourses de formation (119 bourses pour l’ERAIFT et 56 pour EFG), mais aussi par l’amélioration des infrastructures de ces instituts. Une salle informatique a été mise en place au niveau de l’école de faune de Garoua, un mur de clôture, ainsi que des hébergements sont en cours de construction au niveau de l’ERAIFT.

Opérateur : GIZ

WCS Gabon a pour mission le développement d’un curriculum unifié de formation des écogardes applicable dans l’espace régional. Un premier référentiel métier-compétences a été établi. À cette date, le dispositif de suivi- évaluation n’a pas reçu plus d’informations de la part de l’opérateur.

Opérateur : WCS Gabon

L’ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE (ATR) est basée à Libreville, elle complète cet ensemble relatif à la composante 1 régionale du programme. Ses missions sont diverses :

Elle assure une mission de suivi-évaluation à l’échelle régionale, orienté vers la capitalisation. Ce travail de suivi- évaluation est étroitement dépendant des informations fournies par les opérateurs, en particulier depuis l’application des restrictions liées au COVID19, puisqu’aucune mission de terrain n’a été possible depuis début 2020. Ces informations débouchent directement sur des chantiers de capitalisation, qui constituent un élément essentiel de la démarche d’ECOFAC6. Trois de ces chantiers de capitalisation13 ont été lancés et sont en cours, avec des résultats déjà obtenus. Ces résultats vont permettre d’améliorer les démarches opérationnelles et fourniront des recommandations applicables aux politiques aux échelles régionales et nationales.

L’ATR doit également apporter un appui à la diplomatie environnementale de la CEEAC notamment dans la définition de l’orientation régionale en matière de biodiversité, et pour la promotion des accords multilatéraux sur l’environnement. Ce volet, qui n’avait pas connu d’actions significatives, s’est vu redynamisé en début 2021 au travers de réunions conjointes et de concertation entre l’ATR et la CEEAC. Ces réunions ont permis d’identifier et de structurer les différents appuis requis par la CEEAC de la part de l’ATR. Il faut noter que la plus faible activité de l’ATR sur cette question en 2020 correspond avec le processus de réforme de la CEEAC, qui s’est traduit par une transformation profonde de cette institution. De nombreuses activités sont en cours et sont décrites au point portant sur le résultat 5 du cadre logique.

L’assistance technique régionale est également en charge des activités de communication et de visibilité du programme au travers de différents produits : newsletter, site Web, animation des réseaux sociaux, expositions, évènements, etc...

INTRODUCTION

Cette note d’information a pour objet d’établir un bilan de l’avancement des activités concernant la mise en œuvre de la plupart des contrats de subventions du Programme régional ECOFAC 6 au 31 janvier 2022.

Ce bilan est établi sur la base des données produites par les différents opérateurs dans la période mai 2021 jusqu’à décembre 2021. Toutefois, certaines données sont arrivées très tardivement (en fin janvier 2022). Ces informations récapitulent l’ensemble des activités conduites et résultats obtenus, tels que rapportés par les opérateurs, depuis le démarrage du programme. Les opérateurs sont seuls responsables des données transmises à l’assistance technique régionale pour le suivi-évaluation et la capitalisation. Il est donc probable que ces données ne soient pas exhaustives, certains éléments manquants ayant déjà été constatés lors de missions de terrain dans l’information remontée par certaines composantes.

Cette note de synthèse régionale est la troisième produite par l’ATR. La seconde datait d’il y a moins d’un an, publiée en Mai 2021). Cette situation permet donc une comparaison des données sur un pas de temps de 7 mois. Les évolutions constatées n’expriment en revanche pas nécessairement les progrès réalisés dans la période, car s’y ajoutent les différentes mises à jour produites par les opérateurs, en vue de compléter leurs inputs initiaux réalisés en fin 2019. Il faut aussi noter que pour certains opérateurs, l’ATR ne disposait l’année dernière d’aucune donnée (ce pour différentes raisons) et que ce déficit a été pu être comblé dans plusieurs cas.

Cette note de synthèse ne comprend évidemment pas tous les éléments documentant les actions, qui sont multiples (documents, images, videos, plus de 170 medias gérés dans la base de données C2S). Il s’agit ici d’une synthèse régionale construite sur la base d’une agrégation des données par résultat du cadre logique, et pour chaque résultat, par thème d’intervention. Au sein de chaque domaine ou thème d’intervention, les résultats des actions de même type sont agrégés par familles d’action, permettant ainsi de cumuler les résultats des actions similaires, y compris issues d’opérateurs différents. Cet ensemble de données, avec les multiples documents correspondants (1 737 medias à fin février 2022) constitue d’ores et déjà une mémoire assez complète pour le Programme régional ECOFAC 6, qui doit être également valorisée par les travaux de capitalisation en cours.

La dernière synthèse régionale, n’abordait pas les actions mises en œuvre correspondant au résultat cinq. Des progrès substantiels étant constatés pour ce résultat, il est cette fois-ci abordé dans cette synthèse. Il faut aussi rappeler que les activités de suivi- évaluation régional ont démarré tardivement - plus de deux ans après le début du programme. La première priorité a donc été de sauvegarder la mémoire des actions entreprises par les opérateurs sur le terrain au cours des trois années écoulées depuis le démarrage du programme. C’est cette priorité qui avait été fixée pour les deux premières missions de suivi-évaluation, respectivement intervenues en juin 2019 et en janvier 2020. Cette synthèse régionale de 2020 incluait également une annexe récapitulant les événements intervenus dans chacune des composantes depuis le démarrage du programme. Cette section n’a pas été inclue dans cette synthèse afin de ne pas alourdir le document.

Les restrictions liées à la COVID19 ont évidemment contrarié les échanges avec les opérateurs, et la remontée des données de suivi-évaluation. Néanmoins, et pour une majorité des projets intervenant sur le terrain, un important effort, qui doit être souligné, a été déployé par la plupart des opérateurs, afin de pallier les difficultés et rendre compte de leur activité opérationnelle. Il faut ici les remercier, car leurs contributions conditionnent la possibilité de produire cette synthèse annuelle. Il faut également espérer que les missions de terrain puissent reprendre rapidement, afin d’apporter un appui spécifique aux opérateurs dont les remontées d’information ont été succinctes, voire inexistantes, dans un contexte où la majorité des opérateurs ne disposent pas d’un chargé de suivi-évaluation.

Questionnements pouvant justifier des retours et échanges d’expériences : pour les différentes thématiques abordées, qui constituent des domaines d’action partagés par la plupart des opérateurs, quelques questionnements sont formulés, qui résultent de l’analyse des données reçues. Certains de ces questionnements pourraient être identifiés pour justifier la mise en place de nouveaux chantiers de capitalisation spécifiques, sachant qu’il est directement possible à partir de la base de données de suivi-évaluation de repérer toutes les actions qui y sont relatives, ainsi que les parcs, acteurs et opérateurs correspondants.

Le suivi-évaluation régional ECOFAC6 est assisté par l’application C2S (Suivi-Communication-Capitalisation), qui a été mise en œuvre depuis 2001 sur de nombreux projets et programmes financés par différents bailleurs de fonds. Ce tableau de bord multimédia permet, outre la gestion des données de suivi-évaluation, d’opérer toutes les étapes nécessaires à la sauvegarde de la mémoire opérationnelle du programme et de ses actions, mais aussi d’assister les étapes initiales de la capitalisation au travers de l’identification des expériences. Au terme de son mandat, l’AT régionale transfera lamémoire opérationnelle d’ECOFAC6 et de ses actions sur le portail internet de l’OFAC.

ECOFAC 6 : PROFIL DU PROGRAMME REGIONAL

Le Programme régional ECOFAC 6 intervient dans sept pays d’Afrique centrale, tous membres de la CEEAC, qui en constitue l’Ordonnateur Régional.

Le programme inclut 2 composantes, une régionale, l’autre regroupant des contrats de subvention concernant les opérations menées dans différents sites de conservation, principalement parcs nationaux.

Au total, le programme regroupe 30 contrats de subvention (les caractéristiques de ces contrats, ainsi que leurs durées écoulées et restantes, figurent en annexe 1 de cette note). Le programme inclut 15 aires protégées et une en création (essentiellement parcs nationaux, mais aussi Réserves de Faune et domaines de chasse – voir annexe 1), dont une dizaine sont transfrontalières et/ou adjacentes ou très proches des frontières nationales. La plupart de ces aires protégées (sauf au Gabon) sont gérées par des opérateurs non gouvernementaux (ONGs internationales), au travers de concessions avec les Etats respectifs. Un cas particulier : au Gabon, c’est l’Agence Nationale des Parcs Nationaux, qui gère directement les contrats relatifs aux aires protégées du Programme.

Le cadre logique du programme ECOFAC6 comprend cinq grands résultats. À la demande de différentes parties prenantes, des propositions d’amélioration ont été apportées à ce cadre logique, avec un objectif de clarification des résultats, et d‘amélioration de la faisabilité de la mesure des indicateurs. Ce cadre logique revu a été présenté rapidement lors du comité de pilotage régional de mai 2021 à Yaoundé sans susciter d’observations et va donc être mis en application pour le suivi du programme. Il est rappelé en annexe 3.

PUBLICS CIBLES, SOCIETE CIVILE, OPERATEURS PRESTATAIRES ET PARTENAIRES

Les différentes composantes du programme mobilisent des acteurs très diversifiés. Les publics cibles et impliqués sont analysés plus en détail au point 6 plus bas. La mise en œuvre du programme mobilise directement, aux côtés des opérateurs des contrats de subvention, différents opérateurs prestataires de services, ainsi que des partenaires.

Les opérateurs prestataires de services sont rémunérés avec les moyens du programme, alors que les partenaires conduisent, sur fonds propres, des actions convergentes avec les objectifs du programme. Ces différents opérateurs prestataires et partenaires sont recensés de manière détaillée au sein de la base de données de suivi-évaluation, lorsque les données correspondantes sont fournies par les opérateurs.

Figure 1 Distribution des types d’opérateurs prestataires recensés sur la base des données transmises par les opérateurs

A la fin janvier 2022, la base de données des opérateurs prestataires recensés comptait 128 enregistrements contre 93 en février 2021.

Figure 2 Distribution des types de partenaires recensés sur la base des données transmises

En fin janvier 2022, la base de données des partenaires recensés comptait 202 enregistrements.

SOCIETE CIVILE

Plus de 50 ONGs locales, nationales, régionales et internationales sont intervenues, auxquelles s’ajoutent les différentes associations villageoises (par exemple AVEC – Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit, Associations de Développement Durable, etc…) et groupements d’intérêt collectif. Le programme a eu de fait un effet incitatif sur la structuration de la société civile, en favorisant l’établissement de différentes associations et groupements, dont une association transfrontalière de transhumants au Faro (Cameroun). Plusieurs associations spécialisées dans les domaines du droit et de la justice (Juristrale, Comptoir Juridique Junior par exemple) sont également intervenues en matière de formation des magistrats, afin de renforcer la chaine pénale relative au suivi juridique des infractions constatées. Le nombre d’obligations de la société civile identifiées comme opérateurs prestataires est à peu près équivalent au nombre de celles qui sont identifiées comme partenaires. Au travers de l’appel à ces compétences souvent non-gouvernementales et localisées, ECOFAC6 contribue à la professionnalisation de ces opérateurs.

SECTEUR PRIVÉ

Parmi les intervenants, le secteur privé est également bien représenté, tout d’abord parmi les opérateurs prestataires, qu’il s’agisse d’entreprises de construction, de travaux publics, de communication, et autres opérateurs touristiques. Les entreprises forestières figurent surtout chez les partenaires, car elles entretiennent dans certains cas, comme au Congo, Cameroun ou au Gabon, des contacts étroits avec les équipes des parcs.

Ces entreprises apparaissent également comme bénéficiaires du Programme, dans la mesure où elles ont été la cible d’opérations de renforcement de capacité, et de manière plus générale de mitigation de l’impact environnemental de leurs activités. La diffusion de la boîte à outils pour la gestion de la biodiversité dans les concessions forestières, organisée par ZSL au Cameroun, en est un exemple. Des opérateurs touristiques figurent également parmi les partenaires, dans la mesure où ils sont, dans certains cas (Nouabalé Ndoki au Congo par exemple), étroitement associés au développement de la valorisation écotouristique des aires protégées.

UNIVERSITES ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE

Les universités et institutions de recherche sont présentes dans plusieurs composantes, soit sur le long terme au travers de partenariats établis et conventionnés, soit ponctuellement en appui à la mise en place de méthodologies de suivi écologique, ou de recherches spécifiques pouvant viser des thèmes très divers, notamment en matière de suivi des populations des espèces emblématiques.

Une dizaine de partenariats ont été ainsi enregistrés, mais des données sont encore manquantes, et le fait que les actions de recherche n’aient pas été détaillées, car trop complexes, conduit à penser que ces partenariats, si l’on inclut aussi les stagiaires des universités nationales, dépassent très largement la cinquantaine. De très nombreuses publications scientifiques concernent des sites du programme ECOFAC6.

Un travail de capitalisation sur les stratégies de recherche, mobilisé par l’AT régionale, a rassemblé les articles scientifiques publiés durant les dix dernières années (période d’Aichi) au sujet des aires protégées d’Afrique centrale, et a permis de caractériser l’effort de recherche selon différents critères : répartition géographique, évolution temporelle, langues, affiliations des auteurs, accessibilité et répartition par thématiques. Certaines publications issues des sites ECOFAC ont été par ailleurs remarquées sur le plan international.

Un exercie d’inventaire de la littérature grise a également été réalisé pour les aires protégées de Ouadi-Rimé Ouadi Achim, Odzala-Kokoua et La Lopé. La biliographie produite à l’issue de ce travail a été intégralement importé sur le portail de l’OFAC

.

Le rapport de capitalisation est est disponible auprès de cette assistance technique régionale, et doit être l’objet d’un effort de diffusion et de vulgarisation dans le cadre des 30 ans d’ECOFAC.

PUBLICS CIBLES IMPLIQUÉS DANS LES ACTIONS

Le relevé des publics cibles bénéficiaires et/ou impliqués dans le programme est une question difficile et complexe. Dans beaucoup de cas, la quantification - et a fortiori la désagrégation par genre - sont impossibles (par exemple sensibilisation des populations des villages périphériques, etc.).

Dans l’absolu, cette quantification est réalisable, mais s’avère assez chronophage. Lorsque les données sont relevées par les agents sur le terrain, l’expérience montre qu’elles sont rarement consignées et conservées.

Les données transmises par les opérateurs comprennent parfois des quantifications très précises avec indication du genre (par exemple pour les producteurs PFNL, ou pour les formations), mais pour beaucoup d’actions, les publics cibles ne sont pas quantifiés, et seules figurent dans les données transmises les catégories génériques d’acteurs sans quantification du nombre de personnes concernées.

Par ailleurs, lorsqu’il y a cumul de plusieurs actions pour une même catégorie d’acteurs, et que ceux-ci sont quantifiés, les données finales doivent être pondérées par le nombre d’actions, car on ne sait pas si ce sont les mêmes acteurs qui ont été impliqués plusieurs fois, ou s’il s’agit d’acteurs différents.

Malgré ces difficultés, le relevé des publics cibles fournit des informations indicatives sur l’éventail et la diversité des acteurs impliqués dans les actions du programme.

Un premier axe d’analyse concerne le nombre d’actions conduites pour chaque grande catégorie d’acteurs. Les résultats en sont donnés dans la figure 9 ci-dessous.

On constatera l’importante progression du nombre d’actions pour pratiquement toutes les catégories. Ce nombre d’actions est le plus élevé pour les personnels des aires protégées, les populations rurales, et les représentants des instances gouvernementales. La progression est également proportionnellement importante pour les représentants des instances de gouvernement local.

Figure 3 Nombre d’actions dans lesquelles chaque catégorie d’acteurs est impliquée et/ou bénéficiaire

Note. le nombre d’actions figure sur l’axe vertical.

Figure 4 Nombre d’actions pour chaque catégorie répertoriée de public cible

SYNTHESE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

LE CADRE LOGIQUE RÉGIONAL

Le cadre logique du Programme régional ECOFAC 6 a fait l’objet en février 2020 d’une proposition de révision, avec un objectif de clarification. Ce cadre logique revu a été présenté rapidement lors du comité de pilotage régional de mai 2021 à Yaoundé, sans susciter d’observations et est donc mis en application pour le suivi du programme. Pour les indicateurs d’outcomes, le responsable du suivi-évaluation est en attente des données qui doivent êtrre produites par l’OFAC dans le but d’établir le protocole de mesure de l’indicateur sur l’évolution des surfaces.

Ce cadre logique revu est fourni en annexe 3 de cette note, accompagné de différentes notes sur les indicateurs. Les 5 grands résultats reformulés de ce cadre logique sont résumés ci-dessous. Il faut noter que la reformulation proposée n’affecte pas le contenu opérationnel des résultats, mais facilite leur lisibilité.

Objectif global : Promouvoir une économie verte caractérisée par un développement économique durable et inclusif ainsi que la lutte contre le changement climatique

Objectif spécifique : Amélioration de la préservation des écosystèmes naturels, de la biodiversité et services écosystémiques associés

Pour l’atteinte de chacun de ces résultats, les opérateurs mettent en œuvre différentes actions, qui relèvent de différentes thématiques d’intervention (voir figure 3 ci-dessous). Le cadre logique répond à la question : Pourquoi des actions sont entreprises ? (Stratégie). L’entrée thématique (ou analytique) répond à la question : Quelles actions sont entreprises ?

Résultat 1 : Les aires protégées contribuent à un aménagement du territoire durable garantissant la disponibilité sur le long terme des services écosystémiques nécessaires au développement d’une économie verte.

Résultat 2 : L’efficacité de gestion des aires protégées est accrue

Résultat 3 : L’intégration des populations riveraines dans l’effort de conservation leur assure des bénéfices reconnus et durables

Résultat 4 : Les capacités et la professionnalisation des acteurs de la conservation sont accrus

Résultat 5 : Les connaissances issues de la recherche et de l’expérience des acteurs de la conservation sont capitalisées et mises à la disposition des décideurs pour la formulation des politiques sectorielles et intersectorielles nationales et régionale

Figure 5 Nombre d'actions du programme rapportées pour chacun des 4 premiers résultats du Cadre Logique Régional

Figure 5.

Figure 6 Nombre d'actions du programme rapportées pour chacune des grandes thématiques d’intervention

Nota : une action donnée peut contribuer à plusieurs thématiques et familles d’action. Les actions notées LAB concernent uniquement les opératioins de lutte anti-braconnage.

Sur la base des données fournies par les opérateurs, l’annexe 4 présente une quantification des réalisations par thème et famille d’action (i) pour chaque résultat du cadre logique.

RESULTAT 1

Résultat 1 : Les aires protégées contribuent à un aménagement du territoire durable garantissant la disponibilité sur le long terme des services écosystémiques nécessaires au développement d’une économie verte.

Par rapport à la convention de financement, la formulation du résultat 1 a été revue et partiellement simplifiée. Cela reste toutefois un résultat très complexe, intégrant de nombreux éléments et domaines d’intervention (approche paysage, économie verte, démarches régionales et inter-Etats). Cette complexité est directement reflétée par le portefeuille des actions correspondantes qui est également très hétérogène.

Figure 7 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 1

par thèmes d’intervention (en nombre d’actions) à la fin février 2022

- Quelles actions pour ce résultat ?

L’annexe 2 de cette note de synthèse fournit une liste des actions conduites dans le cadre des différents résultats du cadre logique, désagrégées par pays et contrat de subvention.

Aménagement du territoire et concertation transfrontalière

Il s’agit d’envisager les aires protégées bien au-delà de leur périmètre strict, et de considérer leurs effets en matière d’aménagement du territoire. Cette notion est complexe. D’abord, la territorialisation de l’espace s’exprime à toutes les échelles, pas uniquement aux échelles inter états et nationales, mais aussi à des échelles plus réduites, y compris locales. L’aménagement du territoire ayant pour objectif de réduire les disparités et les inégalités territoriales, il doit englober la prise en compte de questions qui ne sont plus uniquement géographiques, mais liées à la disponibilité des services de base, et aux opportunités économiques, à l’emploi, etc... Dans ce cadre, les aires protégées jouent un rôle important.

La plupart des composantes opèrent en effet dans des espaces faiblement structurés et mal desservis, avec des densités de population souvent faibles, où la présence des services de l’État reste discrète. Dans ce contexte, les apports économiques des projets ne sont pas négligeables, surtout lorsque les opérateurs sont également amenés à fournir des services de base, qui relèvent normalement des services de l’État (santé par exemple).

Si les aires protégées sont donc certainement des entités structurantes de nature à favoriser un aménagement du territoire durable à l’échelle des paysages, elles ont aussi un fort impact à l’échelle des territoires locaux au travers des multiples actions de désenclavement, d’appui aux populations en matière de services de base (santé, éducation, etc..) et de promotion économique auprès des producteurs (actions liées à l’économie verte).

Leur impact s’exprime aussi au travers de différentes actions visant à mobiliser les parties prenantes du territoire, notamment la société civile et les instances territoriales, autour d’une démarche de concertation intersectorielle pour l’aménagement du territoire, et dans certains cas, transfrontalière.

Les situations sont toutefois diverses en fonction des caractéristiques propres à chaque site et des échelles abordées, depuis les espaces périphériques des aires protégées plus ou moins étendus, jusqu’aux corridors transfrontaliers et aux paysages. Cette réflexion sur l’aménagement territorial peut se concentrer comme en RDC (Bili Uele) sur la mise en place de plans d’utilisation des terres, ou encore comme au Cameroun (Faro) sur un centrage de la démarche autour des enjeux d’utilisation de l’espace et des ressources par les transhumants (une association transfrontalière des transhumants avec le Nigeria, a d’ailleurs été créée au Faro).

Qu’il s’agisse d’installer une forme de zonage fonctionnel de la périphérie des parcs, ou d’envisager de manière beaucoup plus ambitieuse la préservation de corridors inscrits et reconnus au sein de territoires transfrontaliers, les équipes des aires protégées peuvent être confrontées à des difficultés pour aller au-delà de la concertation intersectorielle, et passer au stade de la décision éventuelle et du respect de celle-ci. Des questions de compétences peuvent se poser, liées en particulier à des processus de décentralisation encore émergents et peu stabilisés, et aux moyens parfois insuffisants dont disposent les Etats pour entreprendre la mise en place d’infrastructures structurant la matrice des territoires. L’étendue des espaces concernés, comme les très faibles densités de population qui les caractérisent, ne plaident pas pour la mobilisation d’investissements importants.

Si n’apparaissent pour ce résultat que quelques actions rapportées par les opérateurs (35), cette démarche de facilitation du dialogue territorial est mise en œuvre sur l’ensemble des sites à des échelles variées. Elle inclut également les concertations pour le développement et la mise en œuvre de mécanismes de gestion transfrontalière à l’échelle des paysages. C’est ainsi le cas pour le Dja, Odzala et l’espace TRIDOM, mais aussi pour Bili Uele/Chinko/Garamba ou encore Nouabalé-Ndoki/Dzangha Sangha.

Ces concertations concernent d’abord la coordination opérationnelle d’activités comme la lutte anti-braconnage, mais peuvent aborder d’autres questions liées à l’aménagement du territoire ou encore au maintien de conditions socio-économiques favorables. Il faut noter que dans la plupart des cas ces concertations n’ont pas démarré avec le Programme régional ECOFAC 6, et que l’action du programme consiste surtout à permettre de les poursuivre. L’espace TRIDOM bénéficie déjà d’une convention tripartite entre les trois Etats concernés (Congo, Cameroun, RCA) signée depuis 2004.

On constate également que certaines décisions structurantes d’aménagement du territoire prises dans les capitales engendrent des impacts importants sur le terrain qui souvent n’avaient pas été envisagés, les acteurs de la conservation n’ayant jamais été consultés pour ces prises de décision. Ce type de situation n’est pas propre à ECOFAC6, mais est souvent mentionné.

Un important travail de capitalisation sur cette thématique a été conduit dans la période couverte par cette note de synthèse. Ce travail est aujourd’hui terminé, et la préparation de produits visant à communiquer les résultats de cette étude est en cours.

La notion d’aménagement du territoire inclut non seulement la mise en place d’infrastructures structurantes, mais aussi le rééquilibrage des opportunités socio-économiques. Dans ce sens, les opérateurs des contrats de subvention font face à de multiples sollicitations dans les espaces où ils opèrent et où les densités de population sont souvent parmi les plus faibles d’Afrique. Le développement socio-économique en périphérie des aires protégées ne correspond ni à leur spécialisation ni à leur vocation, et répondre à ces sollicitations peut soulever des difficultés.

On pourrait envisager que dans le futur les opérateurs des aires protégées travaillent en consortium avec des organisations internationales et/ou non-gouvernementales spécialisées dans la réponse aux besoins de base des populations. Cela permettrait probablement également d’accroître le volume de financement consacré aux aires protégées et à leur périphérie.

Questionnements justifiant des retours et échanges d’expériences : - Rôles et fonctions des démarches de conservation dans l’amélioration de la coordination fonctionnelle inter-Etats dans les espaces transfrontaliers ? - Rôles et fonctions des opérations de conservation dans l’amélioration des conditions de sécurité dans les espaces affectés par des conflits armés ? - Quel rôle les acteurs de la conservation peuvent jouer en matière d’aménagement du territoire aux échelles locales, en particulier concernant le renforcement des services de base, quelle est leur légitimité dans ce rôle et quelles devraient être les limites de leur action dans ce domaine ? - Quelles actions et démarches peuvent être entreprises pour améliorer la reconnaissance des acteurs de la conservation comme des interlocuteurs crédibles par les décideurs de l’aménagement du territoire aux différentes échelles ?

Dimension patrimoniale des aires protégées

Au-delà de l’ensemble des actions de conservation, le maintien de la valeur patrimoniale des aires protégées a justifié différentes actions :

- La désignation en cours de Messok Dja mis en suspens en attendant la conduite du CLIP par le Ministere de justice de la Rep.du Congo : la création de cette aire protégée a suscité différentes polémiques, à l’initiative d’une ONG internationale de défense des droits des peuples indigènes. Les équipes concernées du WWF se sont engagées dans la démarche CLIP (consentement libre, éclairé et préalable) avec les populations et la contribution d’un consortium d’ONG (Brainforest, Comptoir Juridique Junior et le Cercle des peuples autochtones de la Sangha). Au niveau de la DUE libreville ce contrat est desormais orienté dans le cadre du projet ETIC déjà operant dans le TRIDOM depuis quelques annees avec WWF.

- La réintroduction d’individus appartenant à des espèces emblématiques et/ou menacées au Tchad (Addax, Oryx et autruche à cou rouge dans le cadre de POROA au Tchad). Il faut noter ici que la réintroduction de l’Addax a été principalement financée par les Émirats Arabes Unis, et que le Programme régional ECOFAC 6 a apporté sa contribution pour la construction de l’enclos et sa protection par des pares-feux. Des Oryx ont été également relâchés dans la réserve de Ouadi Arimé ;

- Valorisation du patrimoine archéologique au Gabon : les activités menées par le programme CAWFI (UE/ UNESCO), mais avec l’appui d’ECOFAC6, qui finance plus largement la gestion du parc de la Lopé et de ses périphéries.

- Partenariat entre BIRDLIFE et association des guides touristiques à Sao Tomé, pour l’entretien et le développement des pistes de trekking au sein du Parc Natioonal Obo.

- La réhabilitation du jardin botanique de Sao Tomé

Ces quelques initiatives ne sont citées qu’à titre d’exemple, car il en existe beaucoup d’autres.

- La réduction des externalités environnementales liées aux activités extractives privées, principalement forestières, mais aussi minières, contribue également au maintien de la valeur patrimoniale. Sur ce point, les actions conduites ont concerné notamment :

- L’information et la sensibilisation des opérateurs privés quant au respect de la faune (diffusion d’une boîte à outils au Dja) ;

- Le suivi des plans de gestion environnementaux et sociaux des entreprises minières et forestières au Gabon.

- L’analyse des impacts environnementaux dus au tourisme, et propositions de mesures de mitigation (au Congo)

De manière générale, les opérateurs intervenant sur les sites développent de nombreux partenariats avec les entreprises privées, surtout forestières. Plus de 40 entreprises sont mentionnées, bénéficiaires d’une trentaine d’actions pour l’ensemble du programme, indépendamment des entreprises étant intervenues comme opérateurs prestataires. Dans certains cas, ces partenariats sont étroits, et peuvent constituer une forme de coopération (cas de la CIB à Nouabalé-Ndoki), permettant aussi à des opérateurs privés de diversifier leur activité, notamment dans le domaine de l’éco- tourisme.

Questionnements justifiant des retours et échanges d’expériences : - La plupart des opérateurs mettent en œuvre des partenariats de différents types avec les entreprises du secteur privé. Cela se traduit par une grande diversité d’expériences, qui mériteraient d’être croisées et analysées, afin de mettre en évidence les modes opératoires et les types de partenariats les plus utiles et performants par rapport à l’objectif de conservation. - Les possibilités de s’associer et/ou d’utiliser des infrastructures de l’opérateur privé pour le codéveloppement d’une activité touristique avec les populations, pourraient être explorées également.

Information pour l’aide à la décision à l’échelle régionale

Image 1 Plateforme analytique de l’OFAC (capture d’écran)

Le contrat de subvention RIOFAC a en particulier pour objectif de renforcer les capacités de l’OFAC, et d’appuyer cet office pour les mesures et l’actualisation des différents indicateurs régionaux. Cette batterie d’indicateurs a été mise en place au travers de différents ateliers régionaux. Cette sous-composante OFAC joue également un rôle de facilitation et de promotion de l’outil d’évaluation de l’efficacité de gestion IMET, en liaison avec le programme BIOPAMA II. Elle travaille également au développement de cartes thématiques régionales pour l’aide à la décision, et au développement d’une base de données sur les différentes initiatives en cours dans la région dans le secteur forestier et de la conservation.

RIOFAC a également la charge de la production de Policy briefs concernant les forêts, et contribue à l’actualisation de l’État des Aires protégées d’Afrique centrale.

L’OFAC a également pour mission de compiler différents indicateurs. Un Geoportail et une plate-forme analytique ont été mis en ligne :

https://www.observatoire-comifac.net/old/geo/ofacgeo/

https://www.observatoire-comifac.net/analytical_platform

Parallèlement, le groupe de travail Gouvernance Forestière de la COMIFAC continue à être appuyé par la GIZ. Le Programme régional ECOFAC 6 contribue directement à cet appui au travers des financements dont la plus grande partie est dévolue aux activités du RIFFEAC.

RESULTAT 2

Résultat 2 : L’efficacité de gestion des aires protégées est accrue

Figure 8 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 2 par thèmes d’intervention

(en nombre d’actions) à la fin février 2022.

- Quelles actions pour ce résultat ?

L’annexe 2 de cette note de synthèse fournit une liste des actions conduites dans le cadre de ce résultat, désagrégées par pays et contrat de subvention.

Les grandes catégories d’actions mises en œuvre en fonction de ce résultat 2 sont partagées par la plupart des opérateurs et des sites. Le renforcement de l’efficacité de gestion repose ici sur une intégration des efforts en matière de :

- Zonage, gestion et aménagement des aires protégées, incluant les démarches d’évaluation de l’efficacité de gestion IMET, de gestion et de révision des plans d’aménagement,

- Renforcement des infrastructures, qu’il s’agisse de voies de circulation (pistes et ouvrages de franchissement), de bâtiments utilisés pour les activités opérationnelles (bureaux, salles de contrôle), ou encore pour l’hébergement sur site du personnel. Il peut s’agir de réhabilitations ou de constructions.

- Mise en œuvre des activités de lutte anti-braconnage

- Monitoring écologique et activités de recherche

- Viabilité, diversification des sources de financement et plans d’affaires des aires protégées.

Ce portefeuille d’actions est dans l’ensemble très cohérent avec le résultat 2 reformulé de manière simple, mais qui reste intégrateur. Les principaux domaines d’intervention commentés ci-dessous sont, à des degrés divers, abordés par tous les contrats de subvention opérant sur le terrain.

Zonage, gestion et aménagement des aires protégées

La gestion des parcs nationaux est encadrée par des plans d’aménagement et de gestion, qu’il importe dans certains cas d’établir, en tout cas d’évaluer et d’actualiser lorsqu’ils existent. C’est une préoccupation importante pour tous les gestionnaires, qui est l’objet de l’indicateur D3 du cadre logique régional révisé (voir annexe 3). La démarche IMET assiste l’évaluation de l’efficacité de gestion et permet de définir une ligne de base, qui peut être réévaluée à un rythme bisannuel en vue d’évaluer les progrès réalisés. Au total, 14 aires protégées sur 16 appuyées par le programme ECOFAC ont mis en œuvre des évaluations IMET. Pour quatre d’entre elles, ces évaluations ont été répétées à deux reprises.

Tableau 2 Aires protégées appuyées par ECOFAC6 ayant mis en œuvre des évaluations IMET (données OFAC)

| PAYS | AIRE PROTEGEE | ANNEES EVALUATION IMET |
| --- | --- | --- |
| CAMEROUN | FARO | 2018 - 2019 |
|  | DJA | 2018 |
| CONGO | NOUABALE - NDOKI | 2019 |
|  | ODZALA | 2015 |
| GABON | WAKA | 2015 - 2020 |
|  | MAYUMBA | 2015 - 2020 |
|  | LOPE | 2015 - 2019 |
| RCA | BAMINGUI - BANGORAN | 2022 |
|  | DZANGA - SANGHA | 2018 |
| RDC | BILI-UELE | 2019 |
|  | GARAMBA | 2018 |
| TCHAD | OUADI RIME – OUADI ACHIM | 2019 |

Le développement des plans d’aménagement requiert l’acquisition d’informations concernant non seulement le périmètre de l’aire protégée et communautés biologiques qui y sont associées, mais également les populations périphériques, afin d’évaluer correctement les causes des pressions qui peuvent s’exprimer sur la faune et les écosystèmes de l’aire protégée. Différents diagnostics socio-économiques sont réalisés à cette fin. Les plans d’aménagement s’appuient évidemment aussi sur les données de bio monitoring et les résultats de la recherche.

Le zonage de l’aire protégée est partie intégrante du plan d’aménagement et de gestion, ces zonages peuvent donner lieu à des opérations de matérialisation sur le terrain. Dans le cas des ensembles transfrontaliers, et/ou dans le but d’assurer une meilleure connectivité avec des écosystèmes naturels préservés proches, le zonage est composante essentielle d’une stratégie spatiale de conservation. En effet, un réseau d’aires protégées mal connecté contrarie le mouvement des espèces animales et impacte négativement leurs populations, en limitant les migrations saisonnières et les dispersions natales. À l’extrême, dans des aires protégées isolées, les risquent de consanguinité sont accrus, la dette d’extinction augmente et les capacités de résilience face au changement climatique sont appauvries (Saura, 2018). À noter ici que la coordination transfrontalière menée, souvent informellement, par les équipes des parcs (résultat 1) contribue aussi directement à cet objectif de gestion des aires protégées.

La révision des plans de gestion peut également être effectuée de manière participative, comme à Sao Tomé et Principe. Des dispositions spécifiques concernant certaines activités peuvent être également établies, comme les stratégies de gestion durable de la pêche et de la chasse à Nouabalé Ndoki. Le plan de gestion peut ainsi intégrer des réglementations locales adoptées de manière consensuelle par les populations, en vue de réguler l’utilisation durable des ressources naturelles.

La gestion des aires protégées inclut également différentes initiatives internes incluant la gestion du personnel, l’établissement et l’application de procédures, la révision des organigrammes, etc…

Compte tenu des effets du changement climatique, et de l’évolution de la distribution spatiale des disponibilités en eau, ces zonages vont devoir, dans certaines régions, devenir de plus en plus dynamiques et évolutifs. Ce nouveau paradigme a été introduit récemment (2021) avec une publication récente sur les aires marines protégées (MPA Guide), mais dont l’esprit pourrait inspirer dans les prochaines années la gestion de certaines aires protégées terrestres.

Questionnement justifiant des retours et échanges d’expériences : - Certaines aires protégées ont mis en œuvre la démarche IMET, et en ont tiré des bénéfices reconnus. C’est le cas notamment au Cameroun. Malheureusement, seules 4 sur 14 des aires protégées ont répété deux fois ces évaluations. Pour les 10 restantes il serait intéressant de mettre en œuvre une seconde évaluation afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés.

Renforcement des infrastructures

Les infrastructures concernant les voies de circulation sont essentielles à divers titres : surveillance, développement du tourisme, facilitation de la circulation des biens et des personnes hors des zones sensibles ou à enjeux, matérialisation du zonage, facilitation de la mobilité des moyens d’intervention anti-braconnage, etc. Les pistes peuvent être ainsi construites ou réouvertes/réhabilitées.

Image 2 Piste rénovée (courtoisie Bamingui Bangoran WCS)

Sur l’ensemble des composantes du Programme régional ECOFAC 6 (actions en partie registrées) 645 km de pistes ont été ainsi ouvertes ou réhabilitées. 233 km de sentiers ont été également réouverts ou réhabilités.

Sont également inclus dans les infrastructures les différentes constructions : bureaux, salles de contrôle, bâtiments à usages divers, logements pour les écogardes. Les données dont on dispose, certainement encore partielles, mentionnent au total une trentaine de bâtiments et logements, et sept postes de surveillance. S’y ajoutent des équipements divers de services au niveau des bases vie : centrales solaires, adduction d’eau, menuiseries, dispositifs de stockage et distribution de carburant, et d’autres opérations d’enlèvement d’épaves.

Image 3 Différents locaux ont été construits au niveau des bases-vie (courtoisie ANPN)

D’autres réalisations portent sur l’aménagement d’espaces destinés à accueillir des écotouristes, de campements, ainsi que la construction d’une piste d’atterrissage au Tchad (Ouadi Rimé – Ouadi Achim) et en RDC (Bili-Uele), ou de l’entretien de la piste de la Lopé au Gabon.

Image 4 Inauguration poste de garde à Obo (courtoisie birdlife, Sao Tomé)

Image 5 Ouvrage de franchissement (courtoise ANPN)

Image 6 Réhabilitation d’un ancien bac (courtoisie Odzala, APN

Image 7 Restaurant de la base-vie de Bomassa (courtoisie Nouabalé-Ndoki, WCS)

Questionnement justifiant des retours et échanges d’expériences : - Dans la mesure où ces types de réalisation sont mis en œuvre par la majorité des parcs, il serait utile de disposer de coûts unitaires indicatifs (ou du moins d’une fourchette) permettant de guider les opérateurs dans le choix des propositions de prestations. - Dans la mesure où bâtiments, logements et postes de surveillance sont appelés à être construits en différents sites du Programme régional ECOFAC 6, il serait peut-être utile de partager les plans et concepts architecturaux, afin d’éviter de répéter des études similaires. De nombreux travaux d’architecture existent déjà sur la conception et le design de ces infrastructures de services dans les parcs, et il est peut-être utile de rechercher et diffuser cette information aux gestionnaires. - La mise en œuvre d’opérations portant sur les infrastructures se traduit très souvent par des difficultés constatées à différents stades de l’exécution. Une mise en commun de ces difficultés au travers de l’expérience de tous les opérateurs ECOFAC 6 permettraient la rédaction d’un petit guide à l’usage des gestionnaires pour éviter ces écueils.

Acquisition de matériel

Image 8 Lots d’équipements écogardes (courtoisie Odzala, APN)

La plupart des parcs ont fait l’acquisition de matériel roulant voitures (38) et motos (24). Ces acquisitions de matériels concernent également l’équipement des écogardes (171 écogardes équipés). Le matériel radio et de communication fait aussi partie de ces acquisitions, ainsi que d’autres matériels techniques (cybertracker, photopièges, etc …).

Image 9 Matériel roulant acquis par différentes composantes d’ECOFAC6

Lutte anti-braconnage

La lutte anti-braconnage est un volet important au sein du Programme régional ECOFAC 6, qui est mis en œuvre dans pratiquement toutes les composantes de terrain. Ce volet inclut différentes activités, dont notamment l’appui aux patrouilles de surveillance. Pour les patrouilles de surveillance quantifiées en kilomètres, 174 853 km au total ont été parcourus. Les deux actions quantifiées en hommes jours, c’est un total de 12 868 hommes jours qui a été effectué. 31 comités villageois de vigilance et cellules de renseignement en milieu villageois ont été mis en place. Cinq salles d’opérations ont été soient construites soient réhabilitées et équipées.

Image 10 Déploiement d’une patrouille (courtoisie Chinko, APN)

Le renforcement des capacités des écogardes et du personnel des parcs a constitué également un volet important du programme, qui est abordé dans le cadre du résultat 4 plus bas.

Image 11 Moyens aériens pour la surveillance (courtoisie AWF Bili Uele)

Même si ce sujet concerne également l’amélioration des connaissances, un fait marquant est la généralisation des nouvelles technologies, qu’il s’agisse d’optimiser l’effort de surveillance et de LAB, ou de contribuer à l’amélioration des connaissances et au ciblage de la LAB par une meilleure connaissance des populations faunistiques et de leur distribution. Différents moyens sont ainsi mis en œuvre : méthode Smart et outils associés, Cybertracker, drones, photopièges, colliers GPS et autres systèmes passifs, comme les sondes acoustiques.

Image 12 Salle de contrôle à Chinko ((courtoisie APN)

Un travail approfondi de capitalisation a été entrepris sur le retour d’expérience des utilisateurs quant à ces nouvelles technologies ce travail est pratiquement terminé et sa valorisation/diffusion devrait démarrer dans le deuxième trimestre de l’année 2022.

Questionnements justifiant des retours et échanges d’expériences : - La généralisation des nouvelles technologies en appui à la lutte anti-braconnage et à l’amélioration des connaissances sur la faune est aujourd’hui une réalité. L’expérience montre toutefois que ces nouveaux moyens restent parfois sous-utilisés, ou que leur adoption peut se traduire par des difficultés sur le terrain. Quels en sont les potentiels ? Quelles en sont les limites ? Comment mieux utiliser et coordonner et coordonner leurs usages ? Ce sont des questions qui méritent d’être mises en débat à la lumière de l’expérience acquise par les différents opérateurs. Ces questions sont l’objet d’un des chantiers de capitalisation récemment lancé (voir résultat 5).

Suivi écologique et recherche

Image 13 Pose d’un collier GPS sur un mandrill (courtoisie ANPN)

Image 14 Pose d’un collier GPS sur un éléphant (courtoisie ANPN)

Image 15 Pose de photos-pièges (courtoisie ANPN)

Image 16 Image de photo-piège (courtoisie ANPN

Image 17 Recherches ichtyologie (courtoisie Chinko, APN)

Le suivi écologique constitue un thème transversal pour l’ensemble des composantes opérant sur le terrain. Ces activités de suivi écologique, bio monitoring, et de recherche constituent dans chaque aire protégée des portefeuilles d’actions complexes.

En effet, si l’on doit considérer en premier lieu le suivi écologique permanent visant à obtenir l’information sur l’évolution des populations, en particulier d’espèces emblématiques, et leur distribution spatiale, beaucoup d’autres activités de recherche spécifiques sont conduites (biologie des mandrills au Gabon, éléphants, hippopotames au Cameroun, parasitologie, etc…).

Image 18 Inventaire de faune à Bili Uele (courtoisie AWF)

Dans tous les cas il faut bien distinguer les activités de suivi écologique et de recherche, qui ont pour finalité directe l’établissement de scénarios de gestion, et les autres activités de recherche qui ont parfois surtout pour finalité la publication et l’accroissement de connaissances qui ne sont pas toujours mises à contribution pour l’élaboration de scénarios de gestion. Cet aspect est abordé en détail par le chantier de capitalisation portant sur l’« Analyse des stratégies de recherche et de leur intégration dans la conservation : Cas des aires protégées du réseau ECOFAC ».

Le recensement précis de ces activités est dispendieux en temps, certaines publications étant particulièrement intéressantes, comme l’article publié sur Garamba, ou un autre article publié en 2019 sur le Dja.

Les parcs accueillent également de nombreux stagiaires, et il serait utile de conserver une mémoire structurée de ces stages et de leurs résultats. Les résultats quantifiés en matière d’action de suivi écologique et de recherche sont présentés plus bas.

Ces observations avaient déjà été faites dans la note de synthèse 2020, et ce constat a été traduit en action avec le lancement en 2021 du chantier de capitalisation sur la recherche aujourd’hui terminé. Les résultats de ce chantier de capitalisation se sont avérés particulièrement intéressants et instructifs. Il est mentionné dans le cadre du résultat cinq.

Questionnements justifiant des retours et échanges d’expériences : Il serait probablement utile de mettre en commun les réflexions pour déterminer si certaines questions de recherche sont partagées par les différents opérateurs. Par ailleurs, l’utilisation des produits de la recherche pour alimenter et contribuer à l’établissement de scénarios de gestion et une autre question qui mérite d’être débattue, et qui a été documentée dans le cadre du chantier capitalisation correspondant. Ce chantier de capitalisation aborde également un autre sujet important : L’identification des questions de recherche. Si effectivement les actions de recherche finalisée doivent contribuer à l’élaboration ou à l’amélioration des scénarios de gestion des parcs, quelle est réellement la contribution des responsables de cette gestion dans la genèse et l’élaboration des questionnements de recherche ? En d’autres termes les activités de recherche sont téléguidées par l’offre ou par la demande ?

Viabilité et partenariats

Certaines aires protégées se sont dotées de plans d’affaires, ou les développent actuellement. Dans certains cas, c’est une approche basée sur l’identification des coûts de la conservation qui est mise en œuvre. Le développement de l’écotourisme, et des recettes additionnelles attendues, tant au bénéfice des aires protégées que des populations périphériques, est une autre option sur laquelle travaillent plusieurs aires protégées du programme. À ce stade, les données recueillies ne positionnent toutefois pas cette problématique comme une priorité, l’évolution de cette activité ayant été contrarié par la période de COVID.

RESULTAT 3

Résultat 3 : L’intégration des populations riveraines dans l’effort de conservation leur assure des bénéfices reconnus et durables

Figure 9 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 3 par thèmes d’intervention (en % du nombre total d’actions et en nombre d’actions) à la fin février 2022

.

- Quelles actions pour ce résultat ?

L’annexe 2 de cette note de synthèse fournit une liste des actions conduites dans le cadre de ce résultat, désagrégées par pays et contrat de subvention.

L’examen des actions répertoriées pour l’ensemble des opérateurs de terrain du Programme régional ECOFAC 6 met en évidence l’intérêt porté aux populations périphériques, et les efforts importants déployés pour mettre en place des modes de gouvernance partagée, qui soient suffisamment inclusifs pour prendre en compte l’ensemble des parties prenantes: autorités administratives et territoriales, services techniques déconcentrés, forces de l’ordre, armée et défense, société civile, mais aussi et surtout les communautés en périphérie et les autorités traditionnelles.

Différents travaux de recherche, dont certains récents, montrent d’ailleurs que les bénéfices retirés par les populations associés à des actions de conservation ne semblent finalement pas un facteur aussi important que la mise en place d’une gouvernance inclusive, qui garantit leurs droits. C’est un ancien débat et ce n’est pas le propos ici. Le second volet d’intervention auprès des populations concerne la valorisation des produits de la biodiversité, et d’une certaine manière le partage des bénéfices liés à la biodiversité. Les opérateurs doivent faire face a des sollicitations multiples répondant aux besoins des populations, cette réponse se traduit par le développement d’actions d’appui aux services de base dans différents domaines, y compris en matière sanitaire (2 602 bpatients traités par les cliniques mobiles mises en plac e par certains opérateurs et mutiples actions de réponse au COVID dans tous les contrats).

Le dernier volet d’intervention, qui est représenté par peu d’actions, quoi que celles-ci soient significatives concerne la mitigation et la gestion des conflits homme faune, soit au travers de dispositifs assuranciels, soit au travers de la mise en place de barrières électriques qui dans certains cas ont entraîné une forte adhésion des populations (Lopé au Gabon, Nouabalé Ndoki au Congo).

Il est important de remarquer la forte croissance du nombre d’actions liées à ce résultat 3 depuis 2020 et 2021. Il est probable que la situation engendrée par la COVID19 ait pu conduire les différentes composantes à développer ces actions auprès des populations. De plus un certain nombre d’actions sont directement liées à la réponse sanitaire dans le contexte de COVID 19.

Gouvernance partagée et cogestion des aires protégées.

La mise en place de cadres de collaboration, de concertation, de comités locaux, de conseils de gouvernance et de conservation, etc., recouvre un vaste ensemble d’activités (nombreux comités multi acteurs mis en place et fonctionnels à différentes échelles territoriales au sein du programme) visant à élargir la participation des différentes parties prenantes dans la gestion de l’aire protégée.

C’est une préoccupation largement partagée par tous les opérateurs. Un bon exemple est la réserve de biosphère du Dja au Cameroun qui, depuis le démarrage du programme, organise chaque année le forum des acteurs du Dja. Les formules sont différentes entre les aires protégées, sans doute parce que les contextes sont également variés, mais les objectifs restent globalement les mêmes.

Dans certains cas, ces actions de concertation sont plus ciblées, par exemple sur la transhumance (en RCA et au Faro). Dans d’autres cas, ce sont des dispositifs structurés comme le PROGEPP (au Congo) qui sont mis en œuvre. Ces échanges peuvent également passer par l’école (Obo-Sao Tomé), voire par des manifestations sportives (Chinko-RCA). Les représentants des populations peuvent aussi être invités au conseil d’administration de fondations liées aux parcs nationaux comme la FFN (Fondation Nouabalé Ndoki au Congo). En amont ou en accompagnement de cet engagement des populations, des missions d’information et de sensibilisation des communautés sont réalisées, des enquêtes socio-économiques sont conduites (8 diagnostics socio-économiques réalisés), complétées par des consultations avec les services techniques déconcentrés, et les autorités administratives et territoriales. Des activités de recherche sont également menées.

L’information diffusée aux populations concerne également le Programme régional ECOFAC 6 et les actions des composantes. Dans plusieurs cas, des représentants des populations périphériques participent aux comités de pilotage locaux. Ces actions d’information passent aussi par l’école et les enseignants (plus de 1600 élèves impliqués pour l’ensemble du programme), par des actions de cartographie participative et sont appuyées par différents moyens de communication incluant des émissions radio (300 heures d’antenne au Cameroun).

Partage des bénéfices et développement de l’économie verte

Image 19 Formation des femmes au greffage des fruitiers (courtoisie ZSL – Dja)

Pour cette thématique également, on constate une grande diversité d’intervention. S’agissant souvent de productions agricoles ou forestières, cette diversité peut être liée à la variété des contextes géographiques et des stratégies de subsistance des populations.

Malgré la diversité des domaines dans lesquels des appuis sont consentis, ces appuis semblent avoir parfois un rôle structurant, s’accompagnant de la mise en place d’associations villageoises, de groupements de producteurs, de fonds villageois, etc.., souvent en lien avec la mise en place de différents modes de formalisation et d’accords environnementaux réciproques avec le Parc.

Les approches sont manifestement variées, certaines privilégiant l’organisation des populations, d’autre travaillant plus étroitement avec des producteurs individuels. Les spéculations concernées sont multiples (petit élevage, cacao, PFNLs, apiculture, pépinières, pisciculture au Cameroun avec les populations Baka, etc…). S’y ajoutent toutes les actions de promotion de l’écotourisme.

Image 20 Remise de médicaments dans les villages périphériques (courtoisie Messok Dja, WWF)

Dans la plupart des cas, ces actions d’appui s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des capacités, soutenue par différentes formations des populations impliquées (formation à l’économie verte, l’identification et la gestion des micro-projets, formation sur les certifications, formation aux techniques de transformation des PFNLs, formation en matière d’accueil des touristes par exemple). On notera ici que l’on ne dispose pas exhaustivement de la désagrégation par genre pour les actions dans le public cible.

Dans une acceptation élargie de la notion de partage des bénéfices, certains opérateurs mettent en place un appui aux services sociaux de base, notamment dans le domaine sanitaire, avec la mise en place de cliniques mobiles (1657 patients traités au Congo), de facilités d’évacuation sanitaire. Il peut aussi s’agir de la réhabilitation d’infrastructures collectives comme le marché de Rafai en Centrafrique.

Image 21 Extraction huile de Moabi (courtoisie ANPN)

Réduction des conflits homme faune

Image 22 Paiement assurance dévastation (courtoisie Odzala, APN)

Des efforts sont déployés, lorsque justifié, en vue de la réduction des conflits homme faune. Une étude a été réalisée à ce sujet, et deux solutions sont principalement mises en œuvre : les dispositifs d’assurance annuelle à Odzala (379 contrats individuels annuels), et les barrières électriques permettant de limiter l’accès de la grande faune aux espaces agricoles. Celles-ci ont été principalement établies au Gabon et au Congo avec de bons résultats soulignés dans le cadre de la capitalisation aménagement du territoire et périphéries.

Questionnements justifiant des retours et échanges d’expériences : - À l’issue des quatre premières années d’exécution du Programme régional ECOFAC 6, on dispose déjà d’un large éventail d’expériences diversifiées en matière de dialogue, d’implication, et de structuration des populations périphériques. Chacun des opérateurs a été inévitablement confronté aux questions de représentativité, mais aussi d’inégalités et d’équilibrage des groupes d’intérêts. - Les approches qui ont été mises en œuvre par ces opérateurs, si elles semblent relativement similaires analysées globalement sont en réalité assez variées. Cela tient au contexte bien sûr, notamment culturel, mais aussi aux spécificités de chacune des aires protégées et des scénarios de gestion qui sont privilégiés dans chaque cas. - Le chantier de capitalisation sur l’approche des périphéries, aujourd’hui terminé a permis d’identifer et de valoriser certaines approches, tant sur les modes de participation et de cogestion, sur les outils, et sur l’opérationnalité des incitations proposées.

RESULTAT 4

Résultat 4 : Les capacités et la professionnalisation des acteurs de la conservation sont accrus

Figure 10 Ventilation de l’ensemble des actions du programme ECOFAC 6 pour le résultat 4 par thèmes d’intervention (en % du nombre total d’actions et en nombre d’actions) à la fin février 2022.

- Quelles actions pour ce résultat ?

L’annexe 2 de cette note de synthèse fournit une liste des actions conduites dans le cadre de ce résultat, désagrégées par pays et contrat de subvention.

Recrutements et formations des personnels liés aux aires protégées

Le résultat 4 inclut essentiellement des actions de renforcement des capacités, mais avant celles-ci, il faut considérer que dans le cadre du Programme régional ECOFAC 6, plus d’une centaine de personnes ont été recrutées, dont des écogardes (89 personnes), du personnel d’encadrement des équipes des parcs (33 personnes) et techniciens en charge de développements de secteurs comme le tourisme. Il faut aussi mentionner les personnels administratifs et de support. Il faut noter que le recrutement des écogardes s’est déroulé dans le cadre de processus parfois complexes (comme au Tchad), que les candidatures ont été évaluées, et que ceux-ci ont pu ensuite bénéficier de formations générales et/ou de recyclage. D’autres formations plus spécifiques ont été également réalisées ayant concerné les écogardes et/ou leur encadrement. Ces formations ont porté sur:

- La gestion de situations tactiques et premièrs secours

- La gestion des salles de contrôle

- L’Utilisation de SMART (formations simples ou avancées)

- Le relevé des infractions en vue de leur suivi judiciaire

- Les dispositifs de renseignement et intelligence

- Le suivi écologique

- L’utilisation des photos pièges

- L’utilisation du drone

Au total, écogardes et personnels d’encadrement compris, un total de plus de 800 hommes/formation a été réalisé.

Image 23 Remise des attestations de formations aux écogardes au CEDAMM de la Lope (Gabon

Image 24 Formation SMART en forêt à Bili Uele (courtoie AWF)

Image 25 Formation utilisation drones (courtoisie AWF)

Formations des écoguides : dans le but de développer l’écotourisme, 71 écoguides ont été formés.

Formations droit et justice : dans le but d’améliorer les suites judiciaires des infractions constatées, les différentes composantes se sont attachées (i) à renforcer les capacités de constatation d’infractions afin de permettre dans de bonnes conditions les suites judiciaires ; (ii) à former les magistrats quant aux spécificités des législations sur le braconnage, la faune et les ressources naturelles. 31 magistrats ont été ainsi formés. 321 ouvrages de droit ont été distribués.

Image 26 Formation des écogardes aux situations tactiques (courtoisie APN)

Autres formations : d’autres formations spécifiques ont été réalisées en fonction des besoins des projets (conduite tracteur agricole, gestion administrative et financière des contrats de subvention, etc…). Une formation cartographie forestière a été également réalisée au travers du contrat RIOFAC.

Développement d’un curriculum régional unifié pour la formation des écogardes

Image 27 Evaluation des compétences des écogardes au CEDAMM de la Lopé (courtoisie WCS)

Cette démarche de portée régionale est mise en œuvre par WCS Gabon. Elle a nécessité dans un premier temps l’établissement d’un référentiel métier-compétences dans chacun des sept pays concernés par le programme. Le curriculum unifié est en cours de développement. Ce curriculum bénéficiera potentiellement aux 1200 écogardes recensés d’Afrique centrale.

Appui aux établissements de formation du RIFFEAC et programme de bourses

Image 28 Promotion de l’ERAIFT (courtoisie ERAIFT – GIZ)

Cet appui, géré par la GIZ, et centré sur un programme de bourses d’étudiants pour l’Ecole de Faune de Garoua (EFG) d’une part et pour l’Ecole Régionale Postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (ERAIFT).

Au total, 56 bourses de formation ont été délivrées ou sont en cours pour l’EFG. Ce total sera de plus de 110 pour l’ERAIFT. Le programme a également fait l’acquisition de 6 véhicules mis à disposition des insitutions de formation, ainsi que d’équipements de terrain pour les élèves et enseignants.

Renforcement des infrastructures des écoles : des travaux d’amélioration des infrastructures sont en cours de mise en œuvre :

- Construction d’une salle informatique 100 m² à l’EFG.

- Construction d’une clôture entourant une parcelle de 7 ha à l’ERAIFT.

- Construction d’un bâtiment écologique à but d’hébergement / logement pour les Professeurs visiteurs, les chercheurs régionaux et internationaux ainsi que les assistants de recherche du Bassin du Congo : un maximum de 10 logements sont prévus à cet effet. Un logement pouvant abriter une famille ou deux professeurs distincts.

Questionnements justifiant des retours et échanges d’expériences : Comme indiqué plus haut, la formation des écogardes a constitué un volet important du Programme régional ECOFAC6. Parallèlement, la mise en place d’un curriculum régional unifié est actuellement en cours. Une revue, éventuellement par sondage, de la mise en pratique par les écogardes des connaissances acquises lors des formations serait probablement utile pour améliorer le curriculum en cours de développement, et améliorer éventuellement les modalités et les contenus pédagogiques de formations futures.

RESULTAT 5

Résultat 5 : Les connaissances issues de la recherche et de l’expérience des acteurs de la conservation sont capitalisées et mises à la disposition des décideurs pour la formulation des politiques sectorielles et intersectorielles nationales et régionale

Les actions relatives au résultat 5 sont diverses dans leur nature et dans leurs effets. Elles sont principalement mises en œuvre sous l’égide de l’assistance technique régionale (ATR), mais concernent parfois indirectement l’ensemble des opérateurs qui offrent leur concours, qu’il s’agisse : - Du travail de remontée d’information dans le cadre du système de suivi-évaluation-capitalisation. - De la contribution aux actions de communication et de visibilité du programme ECOFAC6 (la plupart des opérateurs disposent d’une stratégie de communication qu’ils mettent en œuvre soit au niveau local soit au niveau national dans chacun des pays). Ces opérateurs disposent aussi souvent d’une newsletter périodique. - De leurs contributions aux chantiers de capitalisation, terminés et en cours (voir plus bas). Les opérateurs assistent également aux comités de pilotages nationaux (impliquant souvent d’autres projets), et aux comités de suivi nationaux, qui sont organisés par l’assistance technique régionale, et les Ordonnateurs nationaux. Les actions de l’assistance technique régionale L’assistance technique régionale est basée à Libreville, et comprend cinq experts principaux : trois à plein temps, et deux experts à temps partiel, respectivement chargée de communication, et chargé de suivi-évaluation. Les actions de l’ATR concernent la coordination avec la CEEAC, le bailleur de fonds, les autres interventions, les organisations régionales, les ordonnateurs nationaux, les tutelles techniques nationales et les opérateurs. L’ATR assure le suivi et secrétariat des comités de suivi nationaux. À ce travail de coordination générale et permanente s’ajoutent des volets d’action spécifique détaillés ci-dessous. Image 29 Tenue du Comité National de Suivi au Gabon Suivi-évaluation régional La période couverte par ce document a été essentiellement consacrée à la mise à jour des informations de suivi évaluation, en vue de la production de cette note de synthèse. Cette mise à jour a inclu les opérations suivantes : - Production des états de base de données pour vérification pour chaque opérateur. - Préparation et envoi d’un mail personnalisé incluant les éléments ci-dessus pour chaque opérateur - Suivi régulier des retours et relance des opérateurs (pour certains jusqu’à quatre relances, au total plus de 60 interactions avec les opérateurs). - Chez les opérateurs dont le personnel a changé, s’agissant de nouveaux personnels en charge, planification et réalisation d’une session de formation à distance. - Réception et vérification des données reçues. - Dépouillement et saisie des données et des médias associés. - Traitement des données et production des informations agrégées pour la note de synthèse Compte tenu du nombre des contrats de subvention et contextes de reporting (23), et des délais souvent différés de réponse des opérateurs avec les relances associées, cette séquence d’opérations s’avère assez chronophage. Les résultats sont toutefois au rendez-vous, avec une croissance significative du nombre d’éléments rapportés (voir figure ci-dessous). À l’issue de cette séquence d’opérations, la rédaction de la note de synthèse a été entreprise pour une finalisation en Mars 2022. Certaines de ces difficultés pourraient être levées si la contribution au reporting régional était, dans le futur, explicitement mentionnée dans les contrats de subvention. Il faut aussi noter que certains opérateurs (au nombre de 5 sur 23 contextes de reporting) n’ont pas réagi aux diverses sollicitations, cela semblant être dû, au moins dans 2 des cas, à des changements de personnel, ou une fin de contrat sans envoi final, cette dernière situation étant plus problématique. Il faut rappeler que le délai initialement donné, a été prolongé trois fois. Dès la publication de la nouvelle note de synthèse, une démarche va être entreprise auprès des DUE correspondantes, afin de sensibiliser les nouvelles personnes en charge. L’échéance des 30 ans d’ECOFAC approchant, les opérateurs vont être de nouveau sollicités précocement, au mois de mars, afin de leur laisser à nouveau plus de trois mois pour actualiser leur reporting. Figure 11 Évolution des données de suivi-évaluation de février 2020 à décembre 2022. La base de données comprend également liens entre entités Tableau 3 Évolution des données de suivi-évaluation de février 2020 à décembre 2022. Févr-20; Févr-21; Déc-Janvier 2022. ACTIONS; 275; 462; 666. MEDIAS; 803; 1446; 1737. OPERATEURS; 77; 93; 128. PARTENAIRES; 91; 161; 202. EVENEMENTS; 138; 227; 352. La base de données comprend également plus de 2000 liens entre entités. Il convient de constater l’important turnover du personnel des opérateurs, avec des passations de services souvent très incomplètes, voire inexistantes, entre la personne qui quitte son poste et celle qui le reprend. Cette situation nécessite à chaque fois de nouvelles formations. Deux formations nouvelles ont été réalisées dans la période couverte par ce rapport. On constate également que, dans certains cas, les nouvelles personnes recrutées se trouvent surchargées. Pour un des opérateurs, malgré une formation complète et la bonne volonté exprimée, les données n’ont pas été fournies, la personne en charge ayant été affectée entretemps à d’autres tâches. Dans d’autres cas, la nouvelle personne recrutée s’est par contre avérée beaucoup plus performante que celle qui était en charge initialement. Tableau 4 Statut des différents contrats de subvention en fonction de leurs contributions au dispositif régional de suivi-évaluation Données transmises incomplètes à compléter – en cours. Données transmises requérant des compléments probablement substantiels. Données transmises requérant quelques compléments. PAYS DUE; ID; INTITULE CONTRAT; NB MOIS; SIGNATURE; DEBUT; FIN. CAMEROUN; CT01; RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (ZSL); 54; 02/08/2017; 03/08/2017; 03/02/2022. CAMEROUN; CT02; PARC NATIONAL DU FARO; 56; 19/07/2017; 20/07/2017; 20/03/2022. CAMEROUN; CT03; RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (AWF); 54; 28/07/2017; 29/07/2017; 20/01/2022. CONGO; CT18; ESPACE TRIDOM INTERZONE MESSOK DJA; 45; 29/06/2018; 01/07/2018; 01/04/2022. CONGO; CT19; PARC DE NOUABALE NDOKI; 30; 01/02/2019; 02/02/2019; 02/08/2021. CONGO; CT20; PARC NATIONAL D'ODZALA; 54; 16/11/2018; 17/11/2018; 17/05/2023. GABON; CT04; PARC NATIONAL DE LOPE ET WAKA; 42; 30/06/2017; 30/06/2017; 30/12/2020. GABON; CT05; AIRE PROTEGEE MARINE DE MAYUMBA; 42; 30/06/2017; 30/06/2017; 30/12/2020. PAYS CEEAC (Cameroun); CT07; APPUI AU RIFFEAC; 55; 18/12/2018; 01/09/2017; 01/07/2022. PAYS CEEAC (Cameroun); CT08; RIOFAC; 57; 07/07/2017; 08/07/2017; 08/04/2022. PAYS CEEAC (Gabon); CT09; DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM ET AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FORMATION DES ECOGARDES; 48; 25/10/2018; 25/10/2018; 25/10/2022. PAYS CEEAC (Gabon); CT10; ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE; 48; 14/12/2017; 04/02/2018; 15/12/2022. RCA; CT12; AIRES PROTEGEES DE DZANGA-SANGHA; Pas d’information. RCA; CT13; COMPLEXE D'AIRES PROTEGEES DU NORD - BAMINGUI - BANGORAN; 36; 31/01/2019; 01/02/2019; 01/02/2022. RCA; CT14; ZONE DE CHINKO; 36; 31/01/2019; 01/02/2019; 31/01/2022. RDC; CT15; DOMAINE DE CHASSE DE BILI-UÉLÉ,; 50; 23/01/2018; 24/01/2018; 24/03/2022. RDC; CT16; AIRES TRANSFRONTALIERES ENTRE RDC ET RCA (GARAMBA ET SHINKO); 36; 26/06/2019; 27/06/2019; 25/06/2022. STP (Gabon); CT21; PARCS NATIONAUX D'OBO; 52; 30/11/2017; 01/12/2017; 11/06/2022. TCHAD; CT22; RESERVE DE FAUNE DE OUADI RIME-OUADI ACHIM; 48; 24/09/2018; 01/10/2018; 01/10/2022. TCHAD; CT23; ZONE D'AOUK; Mise à jour en cours. - Partage des informations reçues Compte tenu des travaux en cours pour préparer les 30 ans d’ECOFAC, il a été jugé utile de partager certains des médias stockés, photographies en particulier, avec le volet communication. La préparation de ce partage est en cours, il contiendra 985 images à ce stade. Le partage devrait pouvoir être effectif à la fin février 2022, accompagné d’un listing reprenant pour chaque image le nom de l’opérateur concerné. Ces images sont très hétérogènes, et beaucoup ne sont pas de bonne qualité. En cas de réutilisation pour les travaux de la communication, il sera nécessaire de demander aux opérateurs l’autorisation de les publier. Un partage semblable doit être opéré pour les documents à destination de l’OFAC. Dans ce cas également, l’autorisation des opérateurs serait nécessaire. Un listing des documents par opérateur sera transmis à l’ATR en vue de celle-ci demande à chacun des opérateurs l’autorisation du transfert des documents vers l’OFAC. Capitalisation Les questions relatives à la capitalisation sont abordées au chapitre suivant. Il faut toutefois noter ici que les quatre chantiers de capitalisation, dont deux ont été fusionnés, sont pratiquement terminés. Il est donc temps d’identifier de nouvelles thématiques, qui seront suggérées dans la nouvelle note de synthèse en cours. Il faut rappeler que les quatre thématiques qui avaient été proposées par le suivi-évaluation régional ont toutes été confirmées comme prioritaires par le sondage qui avait été effectué auprès de tous les acteurs. Une procédure plus rapide de validation des deux nouvelles thématiques qui seront recommandées serait utile, compte tenu de l’échéance de fin du programme. Il faut également rappeler que le travail de capitalisation est étroitement lié au suivi-évaluation qui permet d’identifier les thématiques partagées d’une part, et les actions de l’ensemble du programme pertinentes par rapport à chaque thematique. Cadre logique La revue du cadre logique de l’ATR a été finalisée dans la période couverte par ce rapport. Il faut rappeler que l’ATR ne disposait pas d’un cadre logique détaillé et mis à jour. La revue de ce cadre logique a été effectuée de manière collégiale, l’expert suivi évaluation ayant appuyé et capitalisé ce processus. Chacun des membres de l’ATR y a contribué activement, sous supervision de la DUE de Libreville. De ce fait, les indicateurs et cibles proposés doivent être considérés à la fois comme réalistes et faisables. Une première revue de l’état d’avancement de ces indicateurs interviendra avant le mois d’avril 2022, et sera l’objet d’une note d’avancement spécifique. Capitalisation du Programme régional ECOFAC 6 Les différents chantiers de capitalisation ont connu des progrès significatifs. La capitalisation recherche est terminée, la capitalisation aménagement du territoire et périphéries est pratiquement terminée, et la capitalisation sur les technologies de l’information est largement avancée. Il reste que les produits fournis ne peuvent pas se prêter directement à une large communication. Un dernier travail doit consister à extraire l’information utile, à revoir le style et les formulations, dont certaines peuvent être sujettes à interprétations… il s’agit bien là d’un travail de relecture et de réécriture. Une note de complément méthodologique a également été produite par le suivi-évaluation, portant sur la valorisation des résultats des chantiers de capitalisation. Cette note définit différentes étapes en vue de disposer de documents à publier : - Revue du rapport, avec une mise en page attractive et une revue des contenus et sous-titres. - Préparation d’un résumé des constats (et recommandations) – « Evidence briefs » - Préparation d’un Policy brief efficace et bien structuré. - Organisation et préparation des présentations orales et supports visuels associés. - Synopsis d’un événement de restitution en ligne, et envoi des différents documents à tous les interlocuteurs concernés. Pour chaque document, ce chantier peut prendre quelques semaines, il est déjà engagé pour la capitalisation aménagement du territoire et périphérie. ##### ECT 1 - Technologies de l’information appliquée à la gestion des aires protégées - Lutte anti-braconnage et monitoring écologique ##### Ce chantier a bien avancé et un rapport complet et désormais disponible. Il inclut une longue contribution visant à répertorier et expliquer brièvement l’utilisation des principaux outils et technologies de l’information dans la gestion des aires protégées. ##### ECT 2 - Démarches et approches pour l’implication des populations périphériques dans l’effort de conservation ##### Thématique finalement fusionnée avec l’ECT 3. ##### ECT 3 - Contribution des aires protégées à l’aménagement du territoire - Tirer les leçons de l’expérience ##### Les chantiers de capitalisation ECT 2 et ECT 3 ont été fusionnés. Le rapport transmit par les experts demande encore un effort en vue de sa valorisation. En effet, le document est riche, mais du fait de la fusion des deux chantiers, un travail de restructuration du document est encore nécessaire avant sa diffusion. ##### Un effort intéressant a été fait pour le rapportage des bonnes pratiques identifiées, respectant le format proposé. C’est un point fort de ce chantier capitalisation. Les bonnes pratiques rapportées seront également publiées en complément du document de constat, et du policy brief proposé. ##### ECT 4 - Analyse des stratégies de recherche et de leur intégration dans la conservation - Pour une recherche au service des gestionnaires d'aires protégées et des décideurs politiques Ce chantier de capitalisation a été le premier à être terminé. Le rapport est de bonne qualité. Il y a maintenant un effort de synthèse à effectuer. Le policy brief doit être également revu en vue de faciliter sa communication aux décideurs, et de permettre de déboucher sur des éventuelles mesures à la fois réalistes et faisables. ##### Valorisation des résultats de capitalisation Une note de complément méthodologique visant la valorisation des résultats de capitalisation a été produite par le suivi-évaluation dans la période couverte par ce rapport. Ce document propose différentes étapes à mettre en œuvre à l’issue de la production des rapports de capitalisation en vue de faciliter leur valorisation. Appui a la diplomatie environnementale regionale ##### Expertises court terme - ECT - Appui à la CEEAC pour la révision de sa Politique environnementale de l’Afrique centrale Reconnue comme l’une des Communautés Economiques Régionales (CER) par l’Union Africaine, la Commission de la CEEAC fédère ses Etats membres. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique continentale de l’Initiative Environnementale du NEPAD au sein de l’Afrique centrale en rapport aux décisions de la Conférence des Ministres Africains de l’Environnement (CMAE). En outre, elle coordonne depuis 2007 la Politique générale de la sous-région à travers les initiatives sous- régionales en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. En Afrique centrale, plusieurs institutions (COMIFAC, CEFDHAC, OCFSA, ADIE, RAPAC, COREP, CICOS, CBLT, PEAC, ROSEVAC, FIRPAC, REACEV, etc.) existent avec une vocation sous-régionale spécialisée dans les thématiques environnementales. A l’instar de ces institutions citées ci-dessus, s’ajoutent des initiatives internationales comme le PFBC, la Commission Climat Afrique, chacune spécialisée sur des thématiques pertinentes pour la sous-région en jouant un rôle majeur dans la préservation et la gestion durable des écosystèmes naturels. C’est ce contexte en perpétuelle mutation et en constante recomposition stratégique, plusieurs limites et contraintes, ont marqué la mise en œuvre des deux précédentes Politiques environnementales (2006 et 2016) de la CEEAC que ce soit sur le plan politique, environnemental, économique, social, institutionnel ou diplomatique. Avec la réforme institutionnelle, politique et organisationnelle de la CEEAC adoptée en Décembre 2019 par les Chefs d’Etats et de Gouvernements et, la nécessité de son alignement à l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA), la Commission de la CEEAC a sollicité l’appui technique et financier du Programme régional ECOFAC6 pour la révision de la Politique générale de l’environnement de l’Afrique centrale. Une équipe de deux Experts court-terme (ECT) a été mobilisé depuis le mois de Juillet 2021 pour mener à bien les travaux. Plus spécifiquement, ces travaux consistent à : - Définir les axes clés qui doivent sous-tendre la nouvelle politique environnementale de la CEEAC en prenant en compte la particularité globale de la sous-région et les spécificités de chaque pays ; - Conduire une analyse diagnostique de la politique environnementale existante (Analyse SWOT) afin de répondre à l’Objectif spécifique (OS2) du Département de l’Environnement, des Ressources Naturelles, de l’Agriculture et du Développement Rural (DERNADR) de la CEEAC qui vise à renforcer la gestion environnementale et de la biodiversité ; - Elargir et redéfinir un cadre stratégique, programmatique et institutionnel cohérent pour assurer la mise en œuvre de la politique environnementale sous régionale, en mesure de répondre aux enjeux, en lien avec la réforme institutionnelle et organisationnel de la Commission de la CEEAC ainsi que les Etats membres ; - Rédiger de manière cohérente et détaillée, la nouvelle Politique environnementale sous régionale eu égard au diagnostic en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées ainsi que les attentes des Etats membres, du secteur privé et des populations. Au stade actuel, les Experts court-terme (ECT) contractés ont produit les trois livrables suivants, d’oress et déjà remis à la CEEAC et a la DUE Libreville : (i) Note succincte de démarrage ; (ii) Rapport préliminaire développé sur la base de la revue documentaire, les consultations des parties prenantes et personnes ressources et l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) du secteur de l’environnement en Afrique centrale et; (iii) Rapport final provisoire de la politique environnementale de la Sous-région Afrique centrale. - ECT - Appui à la mise en œuvre des activités de la Diplomatie environnementale de l’Afrique centrale La Commission de la CEEAC avec l’appui des partenaires techniques et financiers, joue un rôle crucial dans le cadre de la diplomatie environnementale de l’Afrique centrale, portant des initiatives sous régionales. En effet, l’Axe 3 de la directive sous régionale du "Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale" de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) adopté en 2005, participe déjà de façon active au sein des Etats membres aux actes de développement économique durable et inclusif. Afin de promouvoir sur la scène internationale les actions de l’Afrique centrale en matière des Accords Multilatéraux en matière Environnementale (AME) et les Textes Internationaux relatifs, la Commission de la CEEAC a développé et a fait adopter par les Etats membres en 2007 le concept du Système de l'Economie Verte en Afrique centrale (SEVAC). Le SEVAC se traduit dans le plan interne des Etats membres et externe de l’Afrique centrale par l’augmentation de la valeur socioéconomique liée à la préservation des écosystèmes fragiles et des ressources naturelles, avec pour vision principale l’atteinte de deux des cibles des Objectifs du Développement Durable (ODD) que sont : (i) ODD14 : Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable; et (ii) ODD15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Cependant, les Etats membres de la CEEAC rencontrent des défis similaires au niveau national et sous régional dans la mise en œuvre des stratégies environnementales et politiques de gestion durable des ressources naturelles vis-à-vis des engagements internationaux pris par les Chefs d’Etat lors des évènements internationaux. De façon spécifique, il s’agit pour cette expertise court-terme (ECT) de : - Passer en revue la documentation officielle pertinente sur l'environnement concernant le Gabon et l’Afrique centrale depuis Rio de Janeiro en 1992 à ce jour et, celui de la Déclaration de Yaoundé et d’autres documents disponibles en la matière (y compris la documentation en lien avec l’Agenda 2030 des Nations-Unies et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine); - Identifier les différents acteurs à l’échelle nationale et/ou régionale et les meilleures pratiques et défis rencontrés en matière de recherche scientifique, d’échange d’informations, de conseils et de formations; - Etablir une liste actualisée des points focaux nationaux, entités publiques nationales et/ou institutions régionales en charge de la CCNUCC et; - Elaborer, à partir du cas du Gabon, un vade-mecum (guide) sous régional visant à favoriser les interrelations entre la Commission de la CEEAC et ses pays membres ainsi que ses Structures techniques reconnue en la matière (notamment la Commission des Forêts d’Afrique Centrale-COMIFAC) en matière de mise en œuvre de la CCNUCC. L’expertise court terme a été contracté en Octobre 2021 et la Consultante a effectué une première mission du 27 au 31 Octobre 2021 à Douala (Cameroun) dans le cadre des concertations avec le Centre d’Application et de Prévision Climatologique de l’Afrique centrale (CAPC-AC) de la Commission de la CEEAC basé à Douala dans le cadre du suivi de la CCNUCC et des préparations sous régionale à la participation à la COP 26 climat, à savoir la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) à Glasgow en Écosse (UK). Au stade actuel, l’ECT contractée a produit un premier livrable, portant sur les points suivants : - Grille de l’évaluation de l’effectivité de la mise en œuvre de la CCNUCC ; - Analyse critique de la mise du CCNUCC dans les pays d’Afrique centrale et; - Liste actualisée des points focaux et personnes ressources et entités publiques et institutions sous régionale. ##### Appui opérationnel et logistique à la CEEAC L’appui opérationnel et logistique fait partie des points saillants dans le but de faciliter la coordination et la collaboration professionnelle quotidienne entre l’expert principal 2 de l’AT régionale détaché à la Commission de la CEEAC, via la fourniture au DERNADR du matériel informatique et de communication nécessaire aux activités de développement de la Diplomatie environnementale (R3). Cette collaboration s’inscrit dans un élan d’effort commun pour la réussite des activités de l’AT régionale dans la mise en œuvre de la Diplomatie environnementale de la CEEAC et de ses Etats membres. Une remise officielle du matériel par la DUE Libreville à la CEEAC a été organisée lors d’une cérémonie au cours du premier trimestre 2022. Préparation des 30 ans d‘ECOFAC Les activités prioritaires pendant ce dernier semestre ont concerné notamment les préparatifs pour la célébration des 30 ans du Programme ECOFAC. L’année 2022 marquera trois décennies d’activité du Programme ECOFAC en Afrique Centrale. Pour célébrer ce moment unique, l’Assistance technique régionale a lancé un vaste chantier de capitalisation de ces acquis, avec un regard porté sur le futur. Le volet communication y occupe une place centrale. Assurer une bonne visibilité du programme ECOFAC et de ses résultats est d’une importance capitale au regard de l’attention politique régionale et internationale portée au Programme. ##### Note conceptuelle & stratégique Dans le cadre de ces des activités, une note conceptuelle relative à l’organisation de ces célébrations a été produite. Les 30 ans de ce programme, aujourd’hui dans sa sixième et dernière phase, marquent un moment de réflexion et de référence pour capitaliser sur les acquis de son expérience, notamment en vue du lancement de nouveaux instruments de coopération de l’UE en Afrique en matière d’environnement, comme par exemple NaturAfrica, portant également sur la protection de la biodiversité. La note stratégique vise le positionnement du Programme ECOFAC comme le fer de lance des initiatives européennes régionales en matière d’environnement et protection de la biodiversité dans le 2e bassin forestier du monde. La mise en avant de l’UE et de la CEEAC en matière de biodiversité, marque ainsi dans une vision globale du développement durable et conservation des ressources, contribuant ainsi directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Les activités de communication prévues se fixent des objectifs ambitieux, de rayonnement du Programme au niveau régional et international : lancement en présence de hautes responsabilités politiques de l’Union européenne et d’Afrique Centrale, participation aux grands événements environnementaux régionaux et internationaux, ateliers, présence dans les médias et sur les réseaux sociaux Les activités de communication relatives aux « 30 ans d’ECOFAC » se dérouleront provisionnellement sur une période de 6 mois, entre mars et aout 2022. Les dates exactes de chaque événement seront annoncées au fur et à mesure, suivant aussi les actualités COVID19. Ce sera également l’occasion d’analyser l’alignement du Programme avec les orientations internationales et régionales en la matière. Et particulièrement avec les ambitions de l’Union européenne et celles des Etats bénéficiaires dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité, comme l'évolution de la politique sous-régionale de la CEEAC et de la COMIFAC. La note conceptuelle a été soumise à la DUE Libreville pour accord préalable, qui a été obtenu. ##### Recrutement de deux Expertises court-terme Dans la même perspective des 30 ans, l’Assistance technique régionale a préparé les Termes de Référence pour le recrutement de deux experts court-terme, complémentaires dans leur approche. Ils viendront en appui à l’équipe de l’ATR et notamment au volet communication avec lequel les experts vont collaborer étroitement. Autres activités de communication Réseaux sociaux Le programme ECOFAC est présent depuis plusieurs années sur différents réseaux sociaux, notamment : - Facebook (https://www.facebook.com/Ecofac6). Le nombre plus important d’utilisateurs se trouve à Yaounde, Cameroun, suivi par Kinshasa, RDC et Libreville, Gabon. Cela correspond d’ailleurs au degré de connectivité dans la région. Concernant le ratio Homme – Femme, on constate que les hommes restent la catégorie prédominante, surtout les jeunes hommes. Cela correspond aussi à une réalité sociale régionale, avec un accès majoritaire des hommes aux téléphones mobiles. - Linkedin www.linkedin.com/Ecofac6 C’est le réseau qui a connu la progression la plus importante pendant ce semestre, avec une progression à 438 relations. Nous précisons qu’à la différence de Facebook et Twitter, des réseaux tout public, le profil Linkedin d’ECOFAC6 est destiné à un public professionnel, notamment des techniciens de la conservation, des représentants des opérateurs etc. - Twitter. www.twitter.com/Ecofac6 Sur Twitter, le nombre actuel d’abonnés est actuellement de 718, ce qui représente une croissance d’environ 10% face au semestre précédent. Préparation de supports de communication informatifs : Fiches pays. Pendant ce semestre, une autre activité de communication a été la rédaction des fiches de présentation par pays, pour les 7 pays couverts par cette phase du Programme. Ces fiches sur le format de factsheets reprennent des infos clefs sur les résultats du Programme, sur base des données de suivi-évaluation-capitalisation. Pour une communication cohérente, la structure des fiches a été standardisée : pays, parcs, durée contrat, montant de l’investissement européen, spécificités pays et aussi, les résultats les plus notables du Programme dans le pays respectif. Actuellement, l’ATR est en train d’actualiser et agréger les infos. Un graphiste professionnel se chargera de la présentation, afin d’en sortir un produit facilement lisible pour les décideurs, pour les médias et pour tout autre public qui n’est pas nécessairement un acteur de la conservation. Ces fiches seront distribuées lors des CdSN, réunions de suivi, événements et bien sûr, des activités en marge des 30 ans du Programme. Missions de terrain de l’assistance technique régionale Préparation des missions de Participation aux CdSN pour le prochain semestre En concertation avec les cellules CAON des différents pays bénéficiaires du programme ECOFAC, l’Assistance Technique Régionale apporte son appui technique et fera le lien avec le prestataire contracté pour l’organisation matérielle et logistique des CdSN ECOFAC6. Mission conjointe CEEAC/ONUDC/AT régionale ECOFAC6 La Commission de la CEEAC en collaboration avec la République du Congo avec l’appui technique et financier de l’ONUDC et de l’Union Européenne à travers le Programme régional ECOFAC6, ont souhaité organiser la Réunion internationale de la CEEAC sur la Coopération sous régionale en matière de lutte contre la criminalité environnementale et l’opérationnalisation du système d’éco-sécurité en Afrique centrale. Une mission préparatoire conjointe (CEEAC/ ONUDC/ECOFAC6) à Brazzaville pour rencontrer et échanger avec le Gouvernement Congolais et les Partenaires techniques et financiers (PFT) a été réalisée. Les échanges entre les parties prenantes se poursuivent pour déterminer une meilleure date avec la partition de l’ensemble des Etats A noter que la contribution financière du Programme régional ECOFAC6 est déjà approuvée par la DUE Libreville et se chiffre à hauteur de 55 000 €. Cette contribution est destinée à la prise en charge à la participation des officiels venant des Etats membres, aux personnels de la Commission de la CEEAC et ceux de l’AT régionale ; ainsi de la logistique en termes de la connections visioconférence et la visibilité. Autres activites de coordination de l’at regionale Planification et budgétisation du fonctionnement de l’AT régionale pour 2022 La gestion de l’AT régionale entre dans sa cinquième et dernière année de mise en œuvre du programme. L’année 2021 a marqué un accroissement significatif de ses activités malgré les contraintes liées au COVID-19. Un certain nombre d’évènements clés sont d’ores et déjà prévus pour l’année 2022 à la fois au niveau sous-régional et international, sur lesquels se positionneront la DUE et la CEEAC et de ses Etats membres sur le plan à la fois technique, programmatique, politique et diplomatique. Pour cela, l’AT régionale continuera donc d’intervenir pendant cette année 2022 dans le cadre de son mandat afin de soutenir l’ensemble des partenaires de mise en œuvre du Programme régional ECOFAC6, menant ainsi à la phase de clôture du programme et au passage de relai avec la nouvelle Programmation de l’initiative NATURE AFRICA de l’Union Européenne. Comme évoqué plus haut, les priorités de cette nouvelle année sont : - La célébration des 30 ans d’ECOFAC - L’opérationnalisation effective des activités du R3 en vu du sommet des chefs d’Etats en Juillet 2022. - La finalisation des chantiers de capitalisation en cours et la mobilisation des derniers chantiers avant Avril 2022. Tenue de réunions entre l’AT régionale, Landell-Mills et la DUE Libreville Initiées depuis septembre 2020 l’ATR et la DUE se réunissent régulierement pour évaluer l’avancement général des activités, ainsi que des points spécifiques pouvant avoir un impact opérationnel sur la production attendue de la part de l’ATR auprès de ses clients que sont Les DUE, les opérateurs et la maitrise d’ouvrage. Les activités de l’ATR sont donc ainsi actualisées en fonction de leur évolution. Les réunions ont pour référence de base le cadre logique actualisé de l’ATR depuis 2021. Ces réunions permettent d’assurer l’efficacité, l’anticipation et l’efficience comme des repères permanents dans les activités opérationnelles de l’ATR.

Difficultes rencontrées et recommandations

Les difficultés principales rencontrées par l’ATR durant ce semestre qui ont pu avoir un impact sur les activités de l’ATR, sont les suivantes :

- La réforme administrative interne au sein de la CEEAC, qui ralentit la mise en œuvre de certaines activités conjointes dont notamment la non0tenue de l’atelier ONUDC à Brazzaville avec l’appui ECOFAC, la non-tenue du COPIL politique dans les délais tels que recommandé à Douala au mois de mai 2021 lors du segment technique du COPIL régional.

- La lenteur ou la non-réactivité de certains opérateurs à faire remonter l’information dans le système de suivi C2S. Ce point déjà mentionné dans la section 1.1.

- Le turn over important au sein des opérateurs ECOFAC demeure aussi un défi important à surmonter particulièrement dans le cadre du monitoring régional ECOFAC Résultat 1.

- Comme principale recommandation, nous demandons officiellement à la Délégation UE Libreville de bien vouloir user de son influence auprès des DUE des pays de la région afin de faciliter la remontée des informations des opérateurs vers le dispositif de suivi-évaluation- capitalisation régional.

QUELQUES CONSTATS

Cet état des lieux, réalisé à partir des données de suivi-évaluation transmises par les différents opérateurs, montre, comme en 2020 et 2021, que les volumes de financement importants mobilisés par le programme se traduisent par des réalisations concrètes, multiples et diversifiées, avec une évolution substantielle constatée de manière continue depuis 2020. Si les efforts de vérité terrain ont été drastiquement limités par la COVID19, et le volume de mobilisation d’expertise du suivi-évaluation, les vérifications partielles qui ont pu être effectuées, montrent globalement la réalité de ces réalisations.

Les chantiers de capitalisation récemment terminés ou en cours permettent déjà une qualification plus fine des actions conduites par rapport aux différentes thématiques considérées. On notera que le dispositif de suivi-évaluation mis en place à l’échelle régionale ne permet toutefois pas de produire des informations sur l’efficience. En effet, l’assistance technique régionale, dans le cadre de sa mission, n’a pas accès aux données financières, qui sont gérées par les DUE et les opérateurs.

Il faut rappeler ici que ce travail n’est rendu possible que par la mobilisation des équipes des opérateurs, qui sont généralement très engagées dans la mission qui leur est confiée.

Les actions rapportées au travers du dispositif de suivi-évaluation dessinent une trajectoire globale de la mise en œuvre du programme pertinente par rapport à ses objectifs. Si la situation liée au COVID19 a certes handicapé les travaux sur le terrain, cela ne se traduit pas par des déficits d’activité majeurs. Par ailleurs, les profils assez similaires des portefeuilles d’actions des différents opérateurs, malgré des contextes différents, constituent un terrain favorable au développement d’actions de nouvelles actions de capitalisation régionale avant la fin du programme.

La cohérence générale d’un programme régional comme ECOFAC 6 dépend aussi du niveau de cohésion existant entre ses différents acteurs. La culture des opérateurs et leur souci d’efficacité, les oriente souvent vers l’autonomie, et dans certains cas la substitution, priorisant l’atteinte des résultats, aux côtés de services techniques nationaux qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires à leur mission. Dans certains cas, cette relation est toutefois excellente et productive. Le cadre de concessions dans lequel évoluent les opérateurs doit aussi constituer un substrat pour la coopération et le renforcement des capacités nationales.

S’il est vrai que la plupart des réalisations physiques contribuent à enrichir le patrimoine national, la plupart des actions de formation des écogardes et personnels des parcs contribuent aussi à accroître les performances des services techniques et le capital humain. S’agissant toutefois d’espaces transfrontaliers localisés dans les marges nationales, il existe d’autres enjeux, notamment géopolitiques et liés à la sécurité, au service desquels la conservation joue également un rôle reconnu comme positif.

Les aires protégées sont en effet appelées à jouer un rôle stratégique dans les recompositions territoriales en cours qui caractérisent les pays d’Afrique centrale, et qui devraient peut-être voir aboutir des processus de décentralisation à peine émergents. La relation et les synergies entre opérateurs concessionnaires et services techniques des parcs apparaissent donc essentielles pour valoriser les apports du Programme régional ECOFAC 6 et garantir la viabilité des réalisations.

A un autre niveau, les référents et interlocuteurs gouvernementaux du programme sont les Ordonnateurs nationaux, et les Ministères techniques de tutelle. La qualité du dialogue de gestion entre ces deux acteurs est essentielle en vue d’une appropriation réelle du programme, et d’une fluidité des échanges à rechercher avec les autres secteurs.

La tenue systématique des comités de suivis nationaux (CdSN) est un point important, et l’on ne peut que souhaiter que ceux-ci évoluent vers des contenus techniques toujours plus approfondis. Les connexions et le dialogue de gestion entre la CEEAC et ces acteurs gouvernementaux doivent être considérés comme fondamentaux pour renforcer la visibilité du caractère régional du programme, au-delà des autres manifestations, comme les comités de pilotage régionaux.

Au-delà des contraintes liées à la Covid 19, les ancrages du programme se sont aussi développés. En effet, si le nombre des opérateurs prestataires n’a pas sensiblement augmenté, le nombre des partenaires s’est accru en un an de plus de 70%, confirmant ainsi une bonne insertion du programme ECOFAC6 dans son environnement institutionnel et opérationnel, et une bonne qualité relationnelle de ses différentes composantes.

L’Assistance technique régionale a un rôle fondamental de facilitation et, par extension de médiation à jouer dans ces rapprochements et l’articulation entre la CEEAC et les interlocuteurs nationaux. Elle a également un rôle crucial à jouer dans la mise à disposition de tous les interlocuteurs de contenus d’information les plus complets possibles quant aux réalisations du programme. Ceux-ci devront être également rendus disponibles pour les ministères techniques, mais sont conditionnés à la régularité et la qualité des remontées d’information des opérateurs.

L’échéance prochaine des 30 ans d’ECOFAC, qui sera une opportunité de valoriser les intéressants résultats des travaux de capitalisation engagés, sera aussi une opportunité de promouvoir les acquis d’ECOFAC et les mettre au service de trajectoires futures, dont la préparation est déjà engagée. C’est aussi envers les autres acteurs, projets, programmes, partenaires techniques et financiers, institutions nationales qu’il faudra promouvoir et diffuser ces acquis.

ANNEXES

ANNEXE  1 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS CONTRATS DE SUBVENTION ET AIRES PROTEGEES CONCERNEES

- Le montant total de la contribution de l’UE est de 80 500 000 euros.

- Le montant engagé/contracté à mi février 2022 est de 78 048 242,54 euros (soit 97% du total) et le montant payé de 54 879 332,74 euros (soit 70,3 % des engagements).

Tableau 5 Superficies indicatives des aires protégées appuyées par ECOFAC 6

| PAYS | NOM AIRE PROTEGEE | SUPERFICIE ESTIMEE EN KM² |
| --- | --- | --- |
| CAMEROUN | DJA | 5 266,24 |
| CAMEROUN | FARO | 3 300 |
| CONGO | MESSOK DJA | En creation Emprise territoriale à confirmer |
| CONGO | NOUBALE NDOKI | 4 238,7 |
| CONGO | ODZALA | 13 546 |
| GABON | WAKA | 1 061 |
| GABON | LOPE | 4 942 |
| GABON | MAYUMBA | 965 |
| RCA | DZANGA- SANHA | 6 866,54 |
| RCA | CHINKO | 19 846 |
| RCA | BAMINGUI BANGORAN | 11 191,1 |
| RDC | BILI UELE | 32 748,38 |
| RDC | GARAMBA | 4 920 |
| SAO TOME | OBO | 307 (45 – Principe + 262 - Sao Tomé) |
| TCHAD | AOUK | 11 850 |
| TCHAD | OUADI RIME- OUADI ACHIM | 80 000 |

Tableau 6 Principales caractéristiques des contrats de subvention mis en œuvre dans les pays partenaires du programme

En noir : + de 3 mois avant finalisation

En rouge : - de 3 mois avant finalisation

En violet : Devrait normalement être clôturé

| PAYS | Libellé Contractant | Date signature Contractant | Date de fin des activités | Devise | Montant (EUR) | Payé (EUR) | Solde (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMEROUN | Programme d'appui à l'UTO Faro : Renforcement des institutions locales à l'intérieur et autour du Parc National pour gérer durablement la faune et améliorer la résilience des communautés riveraines. AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION | 19/07/2017 | 19/03/2022 | EUR | 4,000,000.00 | 2,812,465.17 | 1,187,534.83 |
| CAMEROUN | Assurer un avenir durable pour le paysage Dja, ses populations et de la biodiversité. AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION | 28/07/2017 | 28/01/2022 | EUR | 2,000,000.00 | 1,474,565,20 | 525,434.80 |
| CAMEROUN | Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles (ECOFAC 6) - Réserve de faune du Dja, Cameroun. ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON | 02/08/2017 | 02/02/2022 | EUR | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | 200,000.00 |
| CONGO | Conservation inclusive de la biodiversité dans l’Espace TRIDOM Interzone Congo (ETIC) WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE | 29/06/2018 | 31/03/2022 | EUR | 1,000,000.00 | 862,548.90 | 137,451.10 |
| CONGO | Conservation des ressources naturelles et développement durable du Parc National d'Odzala-Kokoua (PNOK) - République du Congo AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION | 16/11/2018 | 16/05/2023 | EUR | 6,000,000.00 | 4,021,103.74 | 1,978,896.26 |
| CONGO | Approche intégrée pour la conservation de la biodiversité du Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN) et de sa périphérie WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY | 01/02/2019 | 01/08/2021 | EUR | 1,800,000.00 | 1,620,000.00 | 180,000.00 |
| GABON | Plan de gestion du parc national de Mayumba - PTBA 2017 AGENCE NATIONALE DE LA PRESERVATION DE LA NATURE | 29/06/2017 | 29/12/2017 | EUR | 99,202.04 | 0.00 | 0.00 |
| GABON | Plans de gestion des parcs nationaux de Lopé et Waka - PTBA 2017 AGENCE NATIONALE DE LA PRESERVATION DE LA NATURE | 29/06/2017 | 29/12/2017 | EUR | 621,687.92 | 621,687.92 | 0.00 |
| GABON | Plans de gestion des parcs nationaux de Lopé, Waka, Mayumba - 2020 REPUBLIQUE GABONAISE | 02/04/2020 | 30/06/2021 | EUR | 1,920,000.00 | 1,440,539.00 | 479,461.00 |
| GABON | Plans de gestion des parcs nationaux de Lopé, Waka, Mayumba - PTBA 2019 REPUBLIQUE GABONAISE | 30/04/2019 | 31/12/2019 | EUR | 1,500,000.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 |
| GABON | Plans de gestion des parcs nationaux de Lopé, Waka, Mayumba - PTBA 2018 REPUBLIQUE GABONAISE | 12/03/2018 | 31/12/2018 | EUR | 2,287,033.62 | 2,287,033.62 | 0.00 |
| RCA | ECOFAC - Nord RCA WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY | 30/01/2019 | 31/01/2023 | EUR | 9,000,000.00 | 5,089,571.34 | 3,910,428.66 |
| RCA | ECOFAC - Chinko AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION | 03/06/2019 | 03/06/2022 | EUR | 5,000,000.00 | 1,919,166.00 | 3,080,834.00 |
| RCA | Etude Evaluation ex-ante et Formulation de la composante RCA du Programme Ecofac 6 : complexe d'aires protégées du Nord-Est et projet Chinko au Sud-Est de la RCA PARTICIP GMBH | 15/11/2017 | 14/04/2018 | EUR | 109,240.03 | 109,240.03 | 0.00 |
| RCA | Programme d’Accompagnement des Peuples Autochtones dans les Aires Protégées de Dzanga Sangha (PAPA Dzanga Sangha) WWF DEUTSCHLAND | 07/04/2020 | 07/04/2023 | EUR | 1,485,000.00 | 610,239.00 | 874,761.00 |
| RDC | Assurer un avenir durable pour le complexe d'aires protégées de Bili-Uélé, ses populations et sa biodiversité. AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION | 23/01/2018 | 23/03/2022 | EUR | 5,000,000.00 | 2,896,454.59 | 2,103,545.41 |
| RDC / RCA | Renforcement des capacités de lutte contre la criminalité faunique dans le paysage transfrontalier Mbomou-Uélé - Partie II AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION | 27/06/2019 | 27/06/2022 | EUR | 5,450,000.00 | 1,837,159.80 | 3,612,840.20 |
| SAO TOME E PRINCIPE | ECOFAC 6 - Parcs Nationaux d'Obo de Sao Tomé et de Principe BIRDLIFE INTERNATIONAL | 30/11/2017 | 30/09/2022 | EUR | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | 200,000.00 |
| TCHAD | Appui à la lutte anti-braconnage dans l'espace de l'Aouk, zone frontalière Tchad-RCA-Soudan. |  |  | EUR |  |  |  |
| TCHAD | Appui à la préservation de la biodiversité de l’Aouk – République du Tchad AFRICAN PARKS NETWORK ASSOCIATION | 30/08/2019 | 30/09/2023 | EUR | 3,000,000.00 | 969,722.00 | 2,030,278.00 |
| TCHAD | ECOFAC VI - Appui à la conservation de la Réserve de Faune Ouadi Rimé-Ouadi Achim (RFOROA). SAHARA CONSERVATION FUND | 04/09/2018 | 30/09/2022 | EUR | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 300,000.00 |

Tableau 7 Principales caractéristiques des contrats de subvention concernant des actions à vocation régionale

| REGIONAL |  | 19/02/2018 | 13/03/2020 | EUR | 279,336.93 | 167,602.16 | 111,734.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIONAL | Programme de bourses de formation RIFFEAC- ECOFAC 6 DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH | 18/12/2018 | 31/03/2022 | EUR | 4,500,000.00 | 2,442,800.00 | 2,057,200.00 |
| REGIONAL AUDIT | Controle financier continu des contrats de subvention ECOFAC 6 ERNST & YOUNG | 15/11/2017 | 26/11/2024 | EUR | 1,521,136.00 | 398,941.62 | 1,122,194.38 |
| REGIONAL ASSISTANCE TECHNIQUE | Assistance technique responsable du suivi technique et des aspects d'apprentissage, de capitalisation et de visibilité du programme régional ECOFAC 6. | 14/12/2017 | 04/02/2023 | EUR | 5,774,000.00 | 2,702,276.80 | 3,071,723.20 |
| REGIONAL GABON | Développement de curriculum et autres dispositifs de formation pour la formation des éco-gardes WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY -GABON | 20/11/2018 | 20/11/2022 | EUR | 3,000,000.00 | 2,132,666.70 | 867,333.30 |
| REGIONAL | Renforcement et Institutionnalisation de l'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (RIOFAC) | 07/07/2017 | 06/04/2022 | EUR | 5,000,000.00 | 3,600,000.00 | 1,400,000.00 |
| REGIONAL | Organisation des 30 ans du programme ECOFAC NOOKOM EZHZ | 07/04/2020 | 07/11/2022 | EUR | 299,998.50 | 179,999.10 | 119,999.40 |
| REGIONAL AUDIT | VÉRIFICATION DES DÉPENSES contrat 2017/390-512 Assistance technique régionale ECOFAC 6 | 24/08/2020 | 05/09/2022 | EUR | 7,053.00 | 6,025.00 | 1,028.00 |

ANNEXE 2 : LISTE DES ACTIONS CONDUITES DANS CHAQUE PAYS DU PROGRAMME POUR CHACUN DES GRANDS RESULTATS DU CADRE LOGIQUE

RESULTAT 1 : LES AIRES PROTEGEES CONTRIBUENT A UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DURABLE GARANTISSANT LA DISPONIBILITE SUR LE LONG TERME DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE VERTE

CAMEROUN

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (ZSL)

225	Appui conseil aux entreprises privées en matière de gestion durable de la biosiversité

866	Forum des Acteurs

276	Participation à la formulation d'une vision prospective sous-régionale de la conservation

279	Initiative corridor Dja - Espace TRIDOM

264	Diffusion de la boîte à outils pour la prise en compte de la faune par les opérateurs privés

PARC NATIONAL DU FARO

428	Regroupement des acteurs de l'UTO FARO pour une synergie d'action

434	Caractérisation de la transhumance au Faro et dialogue avec les éleveurs

350	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO FARO pour une synergie d'action

349	Caractérisation de la transhumance au Faro et dialogue avec les éleveurs

435	Bilan des actions et lancement du processus du plan d'utilisation des terres avec tous les acteurs de l'UTO

352	Bilan des actions et lancement du processus de formulation du plan d'utilisation des terres avec tous les acteurs de l'UTO

784	La révision du plan d’aménagement et du plan d’affaire du PNF et de sa zone périphérique

558	1ere Conference des Transhumants

613	Identification des couloirs de transhumance

538	1ere Mission Kontcha Accords Gestion Transhuimance

539	Opération de contrôle de la transhumance clandestine

540	Combattre l'insecurite et Transhumance clandestine dans le Bloc Faro (1er Ratissage)

541	Identifier les couloirs de passage des Transhumants autour UTO Faro

615	 Réalisation d’un plan d’utilisation et de valorisation des territoires de l’UTO Faro

542	Identifier les couloirs de passage des Transhumants autour UTO Faro

544	1ere Reunion avec les Transhumants

545	1er Sensibilisation Cameroun-Nigeria

546	2eme Sensibilisation pour la mitigation des conflits Nigeria-Cameroun

427	Rassembler tous les acteurs de l'UTO FARO pour une synergie d'action 2018

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (AWF)

410	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action 2020

644	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action

408	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action 2019

407	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action 2018

411	Evaluation de la prise en compte des aspects faune et biodiversite lors des travaux d'exploitation de l'UFA 10-048, SOFOHNY

406	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action 2017

417	Revision du zonage MAB de la RBD

409	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action 2019-2

CONGO

ESPACE TRIDOM INTERZONE MESSOK DJA

905	Appui de la participation des Bakas dans les instances de prise de decision

404	Mise en place d'instances de gouvernance partagée des ressources naturelles et de la péripherie de Messok-Dja

401	Appui au processus de création de Messok-Dja

400	Intégration transnationale de la LAB

894	Appui à l'elaboration du Plan de Gestion Faune de la SEFYD

PARC DE NOUABALE NDOKI

361	Recherche scientifique pour stratégies environnementales

383	Contribution à la base de données OFAC

360	Réunions parties prenantes du PNNN et sa péripherie et du TNS

384	Ateliers, réunions et échange avec les autres aires protégées du Congo et de la sous-région

GABON

PARC NATIONAL DE LOPE ET WAKA

235	Suivi des PGES des opérateurs économiques actifs dans la périphérie des parcs de Lopé et Waka

PAYS CEEAC

ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE

794	Appui production film "Des forêts pour sauver les hommes"

APPUI AU RIFFEAC

757	Elaboration d’un Trombinoscope

209	Appui au groupe de travail gouvernance forestière de la COMIFAC

RIOFAC

295	Organiser les campagnes de collecte des données et les disponibiliser pour le portail OFAC

300	Créer une plateforme cartographique recensant l’ensemble des données géographiques ainsi que des outils d’analyse et de visualisation  sur le site web de l’OFAC

296	Mettre à disposition les images satellite et cartes thématiques environnementales pour la prise de décision

297	Signer des MoU et les mettre en œuvre entre les partenaires au projet

302	Contribuer à rendre visible l'OFAC  par l'acquisition de matériel  et le recrutement des Experts OFAC

292	Organiser un atelier de renforcement des capacités et d'appropriation des indicateurs révisés auprès des coordinateurs nationaux de la COMIFAC (CNC)

301	Organiser des sessions de formation/renforcement de capacités et de production des cartes forestières

293	Consolider la base de connaissance, la revue des procédures de collecte des données et la rédaction des guides et manuels associés.

294	Développer une plateforme de suivi des initiatives avec 4 modules est disponible sur le site web de l’OFAC : cartographique, répertoire, analyses, rapportage

497	Mécanisme de recensement des initiatives environnementales en Afrique Centrale de l'OFAC et identification des thématiques prioritaires dans les analyse politiques.

291	Organiser la réunion restreinte de consolidation des indicateurs révisés à Mbalmayo

304	Mettre en place le Comité scientifique du projet RIOFAC

299	Consultation des acteurs pour la publication de Policy Briefs au travers d'ateliers régionaux

290	Organiser l'atelier régional de révision des indicateurs OFAC à Brazaville

DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM ET AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FORMATION DES ECOGARDES

845	Tournée de sensibilisation du Chef du Projet sur le démarrage et les objectifs du projet dans les 7 pays cibles

854	Construction du site internet du CEDAMM

REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE

COMPLEXE D'AIRES PROTEGEES DU NORD

330	Actions de concertation sur les questions transfrontalières

ZONE DE CHINKO

813	Atelier de validation de la méthodologie du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire (SDAT)

286	Sensibilisation communautaire pour le processus participatif relatif à l’aménagement du Territoire

390	Echanges sur la transhumance avec les populations de Ouanda-Djallé

391	Echanges sur la transhumance avec les populations de Sam-Ouandja

392	Echanges sur la transhumance avec les populations de Zemio/Mboki

393	Echanges sur la transhumance avec les populations de Djema

388	Table ronde état des lieux des activités minières dans la zone de Chinko pour l'élaboration du schéma directeur amenagement du territoire

814	Fermeture pacifique du dernier site minier illégal au sein de l'ACC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DOMAINE DE CHASSE DE BILI-UÉLÉ,

634	Cartographie des Sites d'exploitation artisanale des minérais dans le Complexe des Aires Protégées de Bili-Uéré

741	Comité Intersectoriel pour la Conservation et l'Amenagement du Territoire

740	Reunions annuelles des structures de gouvernance à Bondo et Ango

345	Organisation du deuxième atelier du Comité Intersectoriel de Concertation pour l'Aménagement du Territoire (CICAT).

736	Soutien aux administrattions et structures locales pour un engagement inclusif pour une gouvernance des Ressources Naturelles

339	Elaboration du Plan d'Utilisation des Terres

338	Appui à la mise en place du Comité Intersectoriel de Concertation pour l'Aménagement du Territoire (CICAT) 2018

337	Appui à la mise en place de 2 Cadres de Collaboration (CDC) dans les Territoires de Ango et Bondo

336	Appui à la mise en place de 5 nouveaux Conseils de Gouvernance de Conservation et de Développement (CGCD)

335	Appui à la mise en place de 7 nouveaux Comités Locaux de Conservation et de Développement (CLCD)

743	Vols de reconnaissance aérienne du Domaine de Chasse de Bili-Uéré et Reserve de Mbomu

734	Prospection des points d'eau dans la chefferie de Gwamangi et Boso

AIRES TRANSFRONTALIERES ENTRE RDC ET RCA (GARAMBA ET SHINKO)

625	Collaboration avec Soudan du Sud

626	Participation au CoPil à Kinshasa

SAO TOME ET PRINCIPE

PARCS NATIONAUX D'OBO

312	Reabilitação das infraestructuras do PNOST: Jardim Botanico

877	Renforcement de l'intégration sectorielle de la biodiversité: conservation based enterprises

453	Criação duma parceira com o Projeto Tesouro d’Obô

444	Identificaçao de zonas chave de conservaçao nos Parques e florestas circundantes: Identificaçao & designaçao de HCVs

598	Révision du cadre institutionel des Aires Protégés: Création d'un Institut

TCHAD

RESERVE DE FAUNE DE OUADI RIME-OUADI ACHIM

486	Contribution aux opérations de réintroduction de l'Addax, Oryx et autruche à cou rouge

RESULTAT 2 L’EFFICACITE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES EST ACCRUE

CAMEROUN

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (ZSL)

222	Inventaire faunistique des grands et moyens mammifères sur l'ensemble du Dja

223	Mise en place d'un dispositif de photopièges pour le suivi continu de la faune

862	Formation des animateurs endogènes et partage d'expérience

265	Réhabilitation des salles d'opérations dans les antennes Ouest (Meyonmessala), Sud (Djoum) and Est (Lomie)

266	Construction d'un poste avancé a Bedjabela avec le MINFOF

864	Implication en continu des communautés dans les activités de monitoring de la faune (caméra pièges, inventaires fauniques)

283	Formation aux techniques de collecte et de gestion du renseignement

282	Appui patrouille 2019

865	18 réseaux de surveillance communautaire établis dans 18 villages et 6/7 groupes de collecte de données avec le système de Ex

873	2eme phase, Inventaire faunique des grands et moyens mammifères sur l'ensemble du Dja

278	Contribution à l'adoption de l'outil SMART par l'administration des eaux et forêts

872	Initiative corridor Dja - Espace TRIDOM

871	Mise en place d'un dispositif de photo-pièges pour le suivi continu de la faune.

269	Acquisition matériel roulants

270	Equipement des écogardes

271	Développement d'un système de renseignement en milieu villageois

272	Développement d'un réseau de surveillance communautaire

224	Renforcement du dispositif des resources humaines de ZSL

PARC NATIONAL DU FARO

773	Etude Socioeconomique

610	Elaboration et Validation de la strategie de surveillance pour le PNF

774	Key Message to Nigerian Herders

351	Realisation des Inventaires des grands et moyens mammifères et dénombrement des hippopotames dans le parc national du Faro

778	La signature d’une convention entre le service de la conservation appuie par le projet et les amodiateurs des zones de chasse

779	L’entretien des pistes de surveillance

353	Acquisition de matériel roulant

781	Suivi ecologique a l'aide de pieges a Camera dans le Parc National du Faro

354	Appui aux patrouilles de surveillance

357	Evaluation de l'ancien plan d'aménagement du PNF

783	Realisation des Inventaires des grands et moyens mamiferes et denombrement des hippopotame dans le parc national du Faro

358	Appuis aux patrouilles LAB.

436	Rehabilitation des infrastructures dans le parc national du Faro

557	Mare Pate Manga

556	Formation SOP / LAB ecoguardes

555	Construction Mare

532	Bilan des actions et Lancement du processus du plan d'amenagement avec le comite d'evaluation et de revision du PAG

553	Recensement ZIC13

533	Tenue de la deuxieme reunion du comite d'evaluation et de revision du PAG

429	Evaluation de l'éfficacité de gestion du PNF ( IMET 1)

534	Formation sur le renseignement et la collecte des donnees sur les activites de braconnage et autres acivites illegales

552	Evaluation 3 Projets: Apiculture, Mare et Agroforesterie

535	Recensement de la Faune ichtyale Faro

536	Inventaire des trous d'eau Faro (Mares de peche)

430	Evaluation de l'éfficacite de gestion du PNF ( IMET 2)

543	Key Message to Nigerian Herders

772	Recensement ZIC13

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (AWF)

415	Appui aux patrouilles de surveillance 2019-2020

203	Rédaction du Plan d'affaire de la Réserve

412	Evaluation de l'efficacité de gestion de la RFD ( IMET 2)

202	Valorisation des informations de source villageoise relatives aux actes de braconnage

413	Elaboration du Cadre des Dépenses à moyen terme 2020-2022 (CDMT) et PTAB 2020

416	Renforcement du système de suivi de la déforestation au moyen du drone (images aeriennes)

405	Rassembler tous les partenaires stratégiques de terrain de la RBD pour une synergie d'action

CONGO

ESPACE TRIDOM INTERZONE MESSOK DJA

395	Acquisition d'un vehicule

396	Appui aux patrouilles de surveillance durant l'année

901	Appui au fonctionnement de la plateforme

900	Suivi faune à Messok Dja et Djoua-Ivindo

609	Surveillance communautaires des sites clés (clairieres)

890	Appui à la collecte des donnees de devastation de cultures

398	Integration interacteurs du renseignement sur la criminalité faunique

402	Mise en oeuvre du suivi écologique

PARC DE NOUABALE NDOKI

365	Mise en œuvre strategies et procédures de gestion du parc

367	Appui Infrastructures des bases de Bomassa Makao

369	Recherches sur les éléphants et les grands singes

366	Conseils d'Administration de la FNN

370	Recherche diverses en matière de biodiversite

PARC NATIONAL D'ODZALA

468	Réhabilitation de l’ancien camp et construction de nouveaux bâtiments (logements et bureaux) à la base de l’Est (Imbalanga)

469	Déploiement et patrouilles d’écogardes à l’intérieur et en périphérie du parc

580	Révision du plan d'aménagement du PNOK

593	Entretien des voies d'accès

581	Poursuite du suivi des bais clés à travers les pièges photographiques

479	Inventaire faunique

579	Evaluation de la gestion du PNOK grâce à l'outil IMET (Integrated Management Effectiveness Tools)

577	Poursuite de l'étude sur le plan d'invasion Kudzu (Pueria montana)

584	Poursuite du suivi des mouvements des éléphants munis decolliers GPS

467	Suivi de la santé des gorilles

592	Renforcement des compétences du personnel de la LAB

480	Suivi des bais clés

481	Entretien de la collaboration avec les universités et laboratoires nationaux et internationaux

588	Poursuite de la cartographie particicipative

470	Construction du poste de contrôle de Kokoua

483	Réactivation des Associations de Surveillance et développement Durale (ASDD)

465	Pose de colliers GPS sur 25 éléphants dans le parc

GABON

PARC NATIONAL DE LOPE ET WAKA

570	Etude de la phénologie des parcs

242	Appui aux patrouilles de surveillance Lopé Waka 2018

236	Réhabilitation et construction d'infrastructures d'hébergement

239	Manutention et ramassage des épaves.

238	Réhabilitation de 5 ponts.

244	Programme Mandrill

243	Appui au centre de renseignement (CIAR)

237	Adduction d'eau vers le campement de la Brigade

260	Construction et équipement d'une menuiserie à la lopé

246	Acquisition matériel roulant pour Lopé et Waca

263	Pose des photopièges

261	Réhabilitation du lieu de stockage de carburant

AIRE PROTEGEE MARINE DE MAYUMBA

842	Campagne de collecte de données IMETT

233	Appui aux patrouilles de surveillance

234	Sensibilisation du CCGL

232	Réhabilitation d'un ponton de 40m de long pour faciliter l’accostage des bateaux et pirogues du parc.

227	Acquisition de matériel roulant

PAYS CEEAC

ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE

795	Appui logistique auprès de la SEGC pour la réalisation de deux missions scientifiques

566	Coordination diffuse

APPUI AU RIFFEAC

210	Acquisition de matériel roulant pour l'EFG et l'ERAIFT

217	Acquisition de matériel de camping

DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM ET AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FORMATION DES ECOGARDES

849	Cérémonie du lancement de la phase de formations des écogardes

850	Construction des nouveaux batiments du CEDAMM

REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE

AIRES PROTEGEES DE DZANGA-SANGHA

837	Prise en charge des 40 pisteurs Ba'Aka recrutés pour le pistage des gorilles

833	Préparation du terrain pour la construction du bureau annexe PAPA

COMPLEXE D'AIRES PROTEGEES DU NORD

327	Ouverture et de réouverture des pistes de surveillance du parc et zones cynégétiques villageoises riveraines

324	Recrutement de l'équipe projet

326	Travaux de suivi biologique de la faune du parc national de Bamingui-Bangoran et les 3 ZCV périphériques

325	Conduite des opérations de surveillance et de lutte anti-braconnage

328	Evaluation et planification du système d'intelligence et de sécurité interne du projet

ZONE DE CHINKO

818	Activités quotidienne de surveillance et de lutte anti-braconnage

389	Activités de surveillance et de patrouille pédestre, fluviale et aériennes

817	Monitoring écologique

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DOMAINE DE CHASSE DE BILI-UÉLÉ,

635	Entretien de la piste d'aviation de Bili

340	Acquisition du matériel de renforcement logistique

633	Patrouille Drone vers le nord Est du Core zone.

632	Evaluation de l'efficacité de gestion du Domaine de Chasse de Bili-Uéré

332	Organisation des patroulles de Lutte Anti-Braconnage en 2018

334	Cartographie des parties prenantes de Bili-Uele

639	Acauisition  des 2 nouveaux véhicules Pick Up AWF à Bili

630	Evaluation de la dynamique des populations de grands et moyens mammiferes dans la parte forestière du core Bili-Uéré

AIRES TRANSFRONTALIERES ENTRE RDC ET RCA (GARAMBA ET SHINKO)

620	Construction de logements pour le personnel

616	Recrutement, Mise en place du RICC (Garamba) et des Antennes de Collecte (Garamba, Chinko, Bili) selon l'organigramme

621	Collecte de données : missions d'investigation et de recherche sur le terrain

627	Mission du Coordinateur régional des A.C. à Chinko

624	Surveillance aérienne - Chinko

623	Surveillance aérienne - Garamba

619	Construction de hangars et maintenance des pistes d'aviation

622	Analyse des données récoltées par les équipes d'A.C. et rapports

629	Mission du Coordinateur régional des A.C. à  1

SAO TOME ET PRINCIPE

PARCS NATIONAUX D'OBO

310	Reforço das capacidades legais e dos documentos orientadores para os Parques

309	Revisão da estrutura do organigrama e do pessoal do PNP

308	Revisão da estrutura do organigrama e do pessoal do PNOST

314	Construçao de infraestructuras no PNP : Guaritas/entradas do Parque

882	Contrução de viveiros de Praia das Conchas e Java

316	Delimitação do PNOST

879	Contratação empresas construtoras para os locais de negocios comunitarios

317	Delimitação do PNP

876	Suivi continu de la biodiversité des menaces dans les Parcs

318	Reforço "equipamentos"de fiscalização PNOST

886	Formação promotores comunitarios em comunicação, difusão e visibilidade

874	Species Action Plan & Red Listing

319	Reforço dos equipamentos de fiscalização do PNP

597	Développement de plan de finance durable pour les Aires Protégées

885	Elaboração de murais escolares e parque infantil de pneus no Principe

884	Publicação do livro contos sobre o PNOST

313	Construçao de infraestructuras PNOST : Guaritas & Entrada Sul do PNOST

883	Jogo de cartas PNOST

440	Avaliaçao inicial da estrutura do organigrama e do pessoal do PNOST

441	Fornecimento de equipamentos de monitoramento e fiscalização dos PNS

443	Reabilitação das infraestructuras do PNP : Sala Sociedade Civil  Porto Real

447	Monitoramento da biodiversidade dentro dos Parques Naturais e as Zonas Tampao

448	Révision participative des Plans de Gestion des Parcs: Enquête de participation des Chercheurs

451	Levantamento de dados para realizar o diagnostico socio-economico-ambiental

454	Realização do diagnostico sócio-economico-ambiental nas  comunidades alvo

464	Reabilitação e desenvolvimento dos trilhos do PNP

TCHAD

RESERVE DE FAUNE DE OUADI RIME-OUADI ACHIM

495	Création du comité de pilotage

491	Acquisition d'une mini centrale solaire

488	Travaux de réhabilitation des batiments du projet

487	Acquisition de véhicules

496	Création d'une piste d'atterissage

RESULTAT 3 : L’INTEGRATION DES POPULATIONS RIVERAINES DANS L’EFFORT DE CONSERVATION LEUR ASSURE DES BENEFICES RECONNUS ET DURABLES

CAMEROUN

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (ZSL)

861	Appui aux activités de génération de revenus (AGR) pour les populations riveraines en coopération

860	Appui aux activités de génération de revenus (AGR) pour les populations riveraines

867	Engagement du secteur prive à l'adoption des meilleurs pratiques de gestion de la faune

275	Emissions de sensibilisation et d'information en radios communautaires

859	Appui aux activités de génération de revenus (AGR) pour les populations

858	Appui aux activités de génération de revenus (AGR) pour les populations riveraines

221	Développement et animation d'une plateforme de concertation.

863	Appui aux activités de génération de revenus (AGR) pour les populations riveraines

273	Développement de 18 associations villageoises épargne et crédit (AVEC)

274	Développement de 5 types d'activités génératrices de revenus

PARC NATIONAL DU FARO

550	Formation Pepinieriste

433	Formation des producteurs de miel (GIC des Apiculteurs)

547	Etude Socioeconomique

549	Mise en place d'une pepiniere Communautaire

537	Appuis aux communaute dans la reponse au COVID

551	Evaluation de Projet Apicole: colonisation des ruches

612	Realisation d'une etude sur la gestion des conflits homme faune a la peripherie du PNF

554	Sensibilisation pour la mitigation des conflits

782	Mise en place d'une pepiniere Communautaire

771	Evaluation de Projet Apicole: colonisation des ruches

775	La mise en place d’une unité de sensibilisation auprès des transhumants (TANGO)

548	Achat de materiels apicoles et remis aux acteurs

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (AWF)

419	Atelier de sensibilisation des groupes de pygmées BAKA villages Biffolone et Ayene sur les actions  génératrices de revenus.

513	Evaluation, Sensibilisation et Renforcement des capacités Techniques et Logistiques des Comités de Vigilance périphérie Nord

641	Formation des leaders des groupes communautaires sur l’hygiène et les mesures barrières contre les zoonoses et le COVID 19

515	Accompagnement des communautés riveraines de la périphérie RFD

516	Renforcer la Resilience de la cooperative des producteurs de cacao du Dja (SCOOPSPROCAPDJA) face aux effets du COVID 19

642	Sensibilisation à grande échelle des communautéssur les mesures  contre le COVID 19 et les risques liés à la viande brousse.

654	Appui a l'organisation des ventes groupes de cacao et de Njansang

421	Formations des producteurs sur les standards de certification RAINFOREST ALLIANCE dans les 03 zones de la boucle du Dja

643	Formation des femmes impliquées dans la valorisation PFNL et les producteurs de cacao à la production de dispositifs COVID-19

653	Appui a la structuration organisationnelle des groupes

645	Campagne de recyclage de groupes de femmes

652	Organisation d'un voyage d'echange d'experience avec le groupe des femmes de Kabilone

646	Signature des accords environnementaux reciproques

651	Recyclage des producteurs de cacao sur les techniques de sechage et stockage

647	Appui a la structuration organisationnelle des groupes

650	Recyclage des groupes de femme sur la premiere transformation de Njansang

422	Élaboration-signature des AER avec les groupes de femmes PFNL/producteurs de cacao/Eco Club/Comité de Vigilance

649	Organisation des ventes groupées des PFNL (Moabi et Balaka)

207	Rehabilitation de l'etang piscicole de biffolone (village pygmées Baka)

423	Appuyer la structuration et organisation  des initiatives génératrices de revenus à partir des ressources forestières

208	Construction des infrastructures de conditionnement des PFNL et Cacao

424	Mise en place des pépinières fonctionnelles et suivi des campagnes de reboisement

206	Regroupement et engagement des acteurs de l'UTO Dja pour une synergie d'action 2019

425	Formation des producteurs sur le traitements phytosanitaires et lancement de la campagne de traitement des champs Cacaoyers

426	Formation des groupes de femmes sur la 2eme transformation des PFNL et mise en place d'autres AGR

648	Appui a la structuration organisationnelle des groupes

420	Mise en place et gestion des Accords Environnementaux Réciproques(AER):Réhabilitation de 25 hectares parcelles de cacao villages Nord de la RFD

CONGO

ESPACE TRIDOM INTERZONE MESSOK DJA

893	Validation du document de strategie de conservation communautaire

607	Appui à la riposte contre la propagation de la COVID 19

608	Assurance communautaire pour lutter contre le conflit homme élephant

891	Assurance communautaire pour lutter contre le conflit homme élephant

606	Developpement Communautaire

902	Mise en œuvre du système de gestion de plaintes

903	Etudes sur les Bakas à ETIC

904	Appui au renforcement des connaissances des Baka

PARC DE NOUABALE NDOKI

377	Développement du tourisme communautaire

371	Enquètes Socio-economiques auprès des populations périphériques

378	Appuis divers aux communautés

375	Plan de gestion durable de la Pèche

372	Amélioration de l'hébergement et de l'accueil des touristes

379	Mise en place d'un fonds de développement villageois

376	Développement d'une stratégie de chasse durable

374	Sensibilisation des publics scolaires et population en vue de la concervation du PNN

373	Amélioration de la visibilite et promotion du PNN

363	Mitigation conflit homme-éléphant

362	Critères environnementaux pour le dévelopment touristique

359	Nouveau système de gestion du PROGEPP

PARC NATIONAL D'ODZALA

472	Mise en œuvre de cliniques mobiles

517	Plan d'action Covid19

576	Etude sur le trafic de la viande de brousse dans les villages en périphérie d’Odzala

582	Développement des activités génératrices de revenus (AGR)

583	Poursuite de l'étude sur la chasse villageoise et le trafic de viande de brousse aux environs du Parc National d’Odzala-Kok

585	Poursuite de la sensibilisation et de l'éducation environnementale

586	Poursuite de l' assurance dévastation

587	Mise en place d'une unité d'intervention rapide pour la protection des cultures communautaires

471	Entretien des pistes d’Odzala avec la participation rémunérée des communautés locales

589	Mise en place de la plateforme de dialogue multi-acteurs

590	Réactivation des ASDD

591	Poursuite de la clinique mobile

474	Cartographie participative des villages riverrains du PNOK

578	Finalisation du plan de dévelppement du tourisme

475	Sensibilisation et éducation environnementales

478	Maintien du fond d'assurance dévastation des cultures du PNOK - 2018-2019

476	Protection des cultures communautaires

473	Remise de médicaments et équipements aux centres de santé intégrés en périphérie du parc

477	Développement des activités génératrices de revenus (AGR)

484	Mise en place de la plate forme de dialogue multi-acteurs

466	Etudes sur le trafic de la viande de brousse dans les villages en périphérie d’Odzala

GABON

PARC NATIONAL DE LOPE ET WAKA

499	Suivi et gestion des  barrières électriques

259	Entretien et ouverture des circuits ou pistes dans le parc de la Lopé (piste SOFORGA)

571	Programme d'Education Environnemental

262	Mise en place de barrières électriques - mitigation des dégâts dus à la faune

245	Appui à la valorisation des PFNL

AIRE PROTEGEE MARINE DE MAYUMBA

228	Mission de sensibilisation des communautés

PAYS CEEAC

APPUI AU RIFFEAC

758	Elaboration d'une étude sur l'identification d'un mécanisme de financement durable par l'EFG et l'ERAIFT

750	Appui au Sous groupe de Travail sur les Aires Protégées et Faunes Sauvages en Afrique Centrale (SGTAPFS),

REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE

AIRES PROTEGEES DE DZANGA-SANGHA

834	Prise en charge d'un eleve Ba'Aka dans le cadre de la préparation d'un examen d'Etat

832	Organisation de six ateliers des jeunes PA sur la connaissance de la culture traditionnelle

835	Dotation des ecoles par les matériels et fournitures scolaires

840	Prise en charge des frais de consultation médicale des PA

839	Formation des maîtres parents

836	Prise en charge des élèves Ba'Aka dans les ecoles Sous Prefectorales

838	Prise en charge des maîtres parents

ZONE DE CHINKO

574	Selection des ONG locales pour les subventions en cascade

573	Appui à la lutte contre la progression du corona virus a la périphérie de Chinko

575	Réponse rapide face à l’épizootie de Newcastle qui affecte les volailles dans les zones périphériques de Chinko

572	Appui à la production maraîchère dans les sous-préfectures de Bangassou et de Rafai

285	Réhabilitation du marché de Rafai

287	Organisation d'un match de football pour sensibiliser les populations aux enjeux de l’aire de Chinko

821	Mise en œuvre du projet résilience socio-économique des populations riveraines de l’Aire de Conservation de Chinko

819	Gestion quotidienne la grande transhumance

820	Mise en œuvre du projet d'extension des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit dans 3 sous-préfectures

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DOMAINE DE CHASSE DE BILI-UÉLÉ,

737	Sensibilisation sur la viande de brousse

333	Réalisation d'études socioéconomiques sur les systèmes de production des populations sur la base d'un échantillon représentatif

SAO TOME ET PRINCIPE

PARCS NATIONAUX D'OBO

599	Analyse de la chaîne de valeur du charbon de bois et du bois de Sao Tomé-et-Principe

600	Avaliação economica dos micro-projetos no Principe

530	Avaliação economica dos micro.projetos em São Tomé

529	Identificação dos micro-projetos no Príncipe

315	Reabilitaçao espaços verdes ao redor do PNP : "Passeio da Biodiversidade"

528	Identificação dos micro-projetos em São tomé

527	Construção dos viveiros escolares

526	Formação dos promotores sobre proteção e preservação das florestas

525	Formações dos promotores sobre construção dos viveiros

602	Acção de sensibilização comunitaria sobre agroecologia

594	Plano açao covid19: Reabilitaçao dos espaços verdes da cidade de Sao Tomé

523	Plano açao covid19: Campanha sensibilização Zoonoses e COVID19

596	Révision participative des Plans de Gestion des Parcs: PNOST 2020 2025

520	Desenvolvimento dum Plano National de Ecotourismo para as Areas Protegidas

605	Concurso de contos

880	Formação tecnica por tema para os grupos de negocio

306	Coordinaçao com outras initiativas de conservaçao : Criação da Superliga das Floresta

604	Pintura de murais do Parque Natural Obô nas escolas em Sâo Tomé

601	Apoio ao desenvolvimentos dos microprojetos em São tomé & Principe

463	Formação TESSA

462	Concurso das mascotes

461	Formação dos professores das escolas sensibilizadas

460	Condução dum ano piloto e sensibilização escolar em Lemba (2 escolas)

459	Formação dos promotores sobre gestão dos resíduos

458	Eleição dos promotores

457	Formação economia verde e identificação dos micro projetos

456	Formação empreendedorismo

455	Eleição do ponto focal em cada comunidade

452	Elaboração duma estratégia de sensibilização comunitária

450	Seleção de 21 comunidades alvo (11 em ST e 10 no Principe)

445	Reabilitação e desenvolvimento dos trilhos do PNOST

603	Avaliação dos serviços ecosistemicos com a metedologia TESSA em São Tomé

TCHAD

RESERVE DE FAUNE DE OUADI RIME-OUADI ACHIM

673	Strategie de communication pour le Projet

674	Atelier lancement du Projet

675	Selection des Ecogards

676	Formation des ecogards

677	Echange d'éxperience avec les chefs des Secteurs  du RFOROA et PNZ

678	Formation SMART (former les formateurs)

679	Participation dans les reunions du comité de pilotage

680	Atelier autruche

681	Creation de Conseil Consultatif Provincial Wadi Fira (Biltine)

682	Creation de Conseil Consultatif Provincial Batha (Ati)

683	Creation de Conseil Consultatif Provincial Barh al Gazalle (Moussoro)

684	Mise en place de strategie communication national

685	Réalisation et entretien pare-feux préventifs

686	Appui contre le Covid-19

687	Collaboration avec le Université de N'djamena

688	Collaboration avec le Plateforme Pastorale du Tchad

689	Collaboration avec le Université d'Ati

690	Réintroduction Autruche

691	Construction enclos de pré-lâcher (addax, gazelle dama)

692	Arreté de cogestion RFOROA

693	Base de données

512	Appui à la semaine de l'arbre

694	Caravane Environmnetal - Arada

672	Feuille de route pour une strategie Changement Comportement et Education Environnmental

695	Protocol de Collaboration de structure associe SCF - APN - APROCOFF

770	Formation des CVA dans l'ouverture ds pare feux

696	Étude de régimes d'incendies sur les pâtures de l'oryx algazalle

769	Relaché des Oryx dans la RFOROA

697	Creation des Comité vigilance et Action contre les feux de brousse

768	Deploiement des ecogardes dans la RFOROA

698	Protocol de Collaboration avec PREPAS concernant la lutte contre les feux de brousse et l'education environmental

494	Constitution du conseil consultatif provincial

699	Protocol de Collaboration entre POROA et DCFAP

767	Formation cadre superieurs DFAP (prémière phase)

700	Formation IMET

766	CCP Biltine

655	Mise en place d'une direction de Projet

656	Mise en place d'un Cellule Suivi et Infomation (CSI)

657	Mise en place d'un Cellule de Sensibilisation et Education Environnmental (CSE)

658	Recrutment du personnel d'appui du Projet

761	Reunion des chefs de canton de la RFOROA sur la sensibilisation Autruches

762	Formation des écogardes (Chefs d'équipes et Médevac)

763	Installation radio et salle des opérations

765	Santé de proximité (distribution des moustiquaires)

659	Recrutement du personnel administratif

660	Acquisition de véhicules

661	Instalation du bureau et des hebergements

662	Aquistion des uniform personnel du projet

663	Aquistion des uniforms et equipement pour les ecogards

664	Aquisition material suivi-ecologoique

665	Aquistion material de salle de control pour DCFAP

666	Aquisition de moyen telecommunication et tracking

667	Aquistion material du terrain

668	Étude diagnostique

669	Cartographie thematiques d' RFOROA

671	Formation Changement Comportement et Education Environnmental

670	Formation et etablissement d'une feuille de route pour le Plan d'Amanagement et Gestion RFOROA

ZONE D'AOUK

720	Développement de la base de données et du système d'information géographique

721	Missions régulière de prospection pédestre de la faune (hot-spots et autres)

722	Survols aériens de la zone d'intervention

719	Collecte et traitement des données thématiques

723	Réalisation des travaux d'aménagement et d'infrastructure du hot-spot de Mandjo

724	Réalisation des travaux d'aménagement et d'infrastructure du hot-spot de Dungu

718	Collaboration avec la GNNT

725	Etude pilote Camera Trap

726	 Mise en place d'un Système d'Alerte Précoce fonctionnel

727	Participation à la réunion au premier Comité de pilotage du Programme APEF-ECOFAC6

717	Elaboration et signature d’un protocole d’accord de projet avec le Gouvernement tchadien

728	Participation aux Comités de Suivi Opérationnel (CSO) APEF-ECOFAC 6

716	Renforcement de l'effectif du Secteur Faune DCFAP/MEP

729	Elaboration d’une stratégie opérationnelle pour le « Bloc Centre » (Tchad, RCA, Soudan)

715	Elaboration et signature de protocoles d’accord avec la DCFAP/MEP

730	Déploiement des relais communaires sur le terrain,

714	Consultations avec les représentants des éleveurs

713	Consultations avec les autorités traditionnelles cantonnales

712	Consultations avec la collectivité territoriale décentralisée de Haraze

711	Consultations avec l’Administration et les services déconcentrés de l’Etat

710	Atelier de lancement officel du Projet

709	Aménagement de la base du Projet

708	Opérationnalisation du système de gestion des chevaux

707	Acquisition des chevaux

706	Acquisition de l'aéronef

705	Acquisition des véhicules

704	Recrutement du personnel technique du Projet

703	Recrutement du personnel d'appui du Projet

702	Recrutement des Chefs de Département

701	Recrutement de la Direction du Projet (Project Management Unit -PMU)

RESULTAT 4 : LES CAPACITES ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA CONSERVATION SONT ACCRUS

CAMEROUN

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (ZSL)

869	Contribution aux démarches régionales de formation et de développement des curricula (contribution aux curriculas)

267	Assermentation de nouveaux officiers de police judiciaire à compétence spéciale

268	Appui-conseil permanent en matière de suivi des procédures judiciaires

277	Contribution aux démarches régionales de formation et de développement des curricula

280	Renforcement des capacités des acteurs dans l'application de la loi faunique

281	Formation  approche tactique équipe ecoguarde

PARC NATIONAL DU FARO

432	Formation sur la loi faunique et prestation de serment des écogardes

431	Renforcement des capacites du service de la conservation du parc national du Faro: SMART/CT

531	Formation sur la collecte des donnees des inventaires faunique

611	Formation des ecogardes, gendarmes, magistrats, police sur l'application de la loi faunique

780	Formation des écogardes à l'utilisation des pièges à caméra pour le suivi écologique dans le parc national de Faro

614	L'elaboration d'un guide/recueil d’informations sur les procedures legales de gestion de la transhumance

356	Formation des écogardes à l'application de la loi, développement système renseignement et intelligence

777	Appui aux patrouilles de surveillance

776	Renforcement des capacites du service de la conservation du parc national du faro et les gardes communitaires

355	Formation des écogardes a l'utilisation de l'outil CyberTracker/SMART

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (AWF)

414	Renforcement des capacités du service de la conservation du Dja: SMART/CT/Delorne

514	Renforcement des capacites techniques du personnel du service de la conservation et partenaires: Formation SIG

640	Formation des écogardes de la RFD sur l’hygiène, et les mesures barrières contre les zoonoses et COVID 19

418	Formation sur la loi faunique et prestation de serment des écogardes

CONGO

ESPACE TRIDOM INTERZONE MESSOK DJA

399	Renforcement des capacités du personnel de surveillance

397	Appui aux procédures judiciaires

898	Appui aux procédures judiciaires

289	Formation initiale multidisciplinaire des ecogardes

896	Renforcement des capacités du personnel de surveillance

895	Soutien aux operations LAB  ETIC

892	Appui à l'Education

899	Mediatisation des arrestation et jugement

PARC DE NOUABALE NDOKI

368	Renforcement des capacités de suivi juridique

380	Contribution à l'établissement des référentiels métiers à l'échelle régional

381	Formation des cadres du parc

364	Renforcement des équipes du parc Nouabalé-Ndoki

PARC NATIONAL D'ODZALA

482	Formation de recyclage des écogardes

GABON

PARC NATIONAL DE LOPE ET WAKA

258	Recrutement et formation d'écogardes

247	Recrutement de personnel d'encadrement pour ANPN/ECOFAC 6 et les parcs de Lope et Waka

AIRE PROTEGEE MARINE DE MAYUMBA

231	Recrutement et formation du personnel d'encadrement et de surveillance des parcs.

843	Patrouille de suveillance du parc

844	Equipement salle des opérations Mayumba

PAYS CEEAC

APPUI AU RIFFEAC

216	Ocroi de bourses à des étudiants de l'EFG 2020

215	Construction d'une salle d'informatique

214	Octroi de bourses d'études (rentrée 2017) à des étudiants de l'ERAIFT

213	Mise en place d'un comité de pilotage de suivi du projet

211	Octroi de bourses d'études (rentrée 2019) EFG

753	Octroi de bourses d'études (rentrée promotion 2020) EFG

498	Octroi de bourses d'études (rentrée 2019) à des étudiants de l'ERAIFT

755	Appui au groupe de travail Biodiversitée de la COMIFAC, du 11 au 13/11/2019 à Kigali

756	Appui au groupe de travail Biodiversitée de la COMIFAC, du 09 au 13 mars 2021 à Douala

760	Appui au groupe de travail gouvernance forestière de la COMIFAC, le 09 Août 2021 à Brazaville

752	Octroi de bourses à des étudiants de l'ERAIFT 2020

759	Appui au Sous groupe de Travail sur les Aires Protégées et Faunes Sauvages en Afrique Centrale  (SGTAPFS),

212	Construction de bâtiments et d'une clôture

DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM ET AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FORMATION DES ECOGARDES

218	Elaboration du référentiel métier-compétences

848	Elaborer un curriculum et des dispositifs de formation harmonisés  pour les ecogardes et chefs d’équipe écogarde.

851	Première formation "écogarde" pour les tests et la construction des modules

852	Deuxième formation " écogarde" pour les tests et la construction des modules

853	Troisième formation  "Chef d'équipe" pour les tests et la construction des modules

220	Rehabilitattion des batiments du CEDAMM (Lope- Gabon)

219	Elaboration du curriculum et des différents dispositifs de formation au métier d’écogarde.

REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE

AIRES PROTEGEES DE DZANGA-SANGHA

825	Achat de deux Motos

841	Visite des spécialités médicales internationales

830	Sensibilisation sur le Droit des PA

827	Validation du mecanisme de gestion des plaintes des APDS

826	Entretien du Bureau CDDH

828	Achat des équipements informatiques

824	Achat d'un vehicule LandCruiser double cabine

829	Etude Socio-économique

COMPLEXE D'AIRES PROTEGEES DU NORD

329	Formation  des opérateurs de Control Room

ZONE DE CHINKO

385	Renforcement des capacités des opérateurs salle de contrôle de l'aire de Chinko

386	Recyclage des Rangers/écogardes

815	Réalisation de l'étude socio-économique de l'ACC et sa périphérie

816	Acquisition équipements

284	Mise en place de l'équipe projet de Chinko

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DOMAINE DE CHASSE DE BILI-UÉLÉ,

631	Déférement d'un braconnier trafiquant des écailles de pangolin à la TGI à Buta

347	Formation sur les outils avancés de Smart

346	Formation des Ecogardes aux méthodes de biomonitoring et missions de collecte de données de Biomonitoring.

636	Formation des Eco gardes sur l'utilisation du Garmin In Reac Explorer (Delorme)

344	Formation continue des écogardes ( premiers soins, situations tactiques), mentoring des écogardes (briefings et debriefings pré et post patrouilles)

637	Formation des Pilotes Drone

732	Entretien de la piste d'aviation de Bili

343	Formation des Magistrats de Buta sur les spécificités de l'application des lois en matière de repression faunique.

733	Déférement d'un braconnier armé au Tribunal de Grande Instance de Buta

342	Formation des écogardes sur la criminalité faunique

638	Formation SMART :Analyse et traitement des données de terrain

341	Formation des écogardes sur l'outil Smart

738	Formation SMART:collecte des données avec GPS, Fiche de terrain et Runbo

739	Patrouille Drone dans la zone Basekpio_Carrière minière de Mapamboli

AIRES TRANSFRONTALIERES ENTRE RDC ET RCA (GARAMBA ET SHINKO)

748	Atelier de formation sur la Loi 14 sur la conservation de la nature

744	Forum sur la lutte contre le trafic faunique en Ouganda

618	Matériels de transport (véhicule, motos, vélos…)

749	Atelier de formation "De la scène du crime à l'affaire judiciaire"

617	Matériels et systèmes informatiques et de communication

745	Forum sur le "Renforcement des capacités judiciaires des États membres de la CEEAC pour la lutte contre la criminalité..."

SAO TOME ET PRINCIPE

PARCS NATIONAUX D'OBO

311	Capacitaçao Eco Guias PNOST: Formaçao participativa sobre os TdR dum EcoGuia

321	Capacitaçao Eco Guias PNOST: Desenvolvimento de ciclos de treino sobre tecnicas de monitoramento da biodiversidade

437	Capacitação Eco Guias PNP: Desenvolvimento de ciclos de treino sobre técnicas de monitoramento da biodiversidade

439	Capacitaçao Eco Guias PNP: Formaçao participativa sobre os TdR dum EcoGuia

442	Capacitaçao dos agentes do PNP e do governo Regional no Principe

307	Criaçao e atualizaçao banco de dados bibliografica online sobre o ambiente

320	Formação e capacitação dos técnicos do projeto ECOFAC6

519	Apoio a DFB & Policia Nacional no ambito da fiscalizaçao Florestal no PNOST e as suas florestas circundantes

TCHAD

RESERVE DE FAUNE DE OUADI RIME-OUADI ACHIM

490	Formation sur les modalités adminsitratives de gestion du contrat de suvention

489	Formation d'utilisation du tracteur agricole

492	Présélection et formation des écogardes

493	Recrutement et sélection du personnels du projet et du parc

485	Formation à l'utilisation des drones

RESULTAT 5 : LES EXPERIENCES ET LES CONNAISSANCES SONT ECHANGEES ET CAPITALISEES AU NIVEAU PAYSAGE ET REGIONAL

CAMEROUN

RESERVE DE FAUNE DU DJA, CAMEROUN (ZSL)

870	Sensibilisatin des etudiants lors des journées internationales sur la biodiversité

868	Engagement du secteur prive à l'adoption des meilleurs pratiques de gestion de la faune

CONGO

ESPACE TRIDOM INTERZONE MESSOK DJA

403	Mise en oeuvre de la stratégie de communication

908	Participation aux  reunions annuelles d'echanges d'experiences

906	Participation aux echanges régionaux d'experience  et comité de pilotage.

907	Alimenter les supports de visibilité du programme

897	Echange d'information avec d'autres patenaires (APN et WCS)

PAYS CEEAC

ASSISTANCE TECHNIQUE REGIONALE

791	Participation aux EDD's 2021

792	Chantier de Capitalisation -Stratégie de recherche

793	Missions de l'AT régionale 2021

796	Candidature aux Journées Européennes du Développement

797	Assistance communication Comité pilotage régional Douala

798	Identité graphique / Logo

799	Mission communication Parc National de la Lopé

800	Création réseaux sociaux ECOFAC6

801	Conférence de presse régionale

802	Journées Européennes du Développement

803	Mission de communication au Gabon et Cameroun

790	Contribution à la Seconde édition de l'Etat des aires protégée 2021

805	Conférence de presse régionale

806	Stratégie communication

807	Visibilité des actions COVID menées par les opérateurs dans le cadre du Programme ECOFAC6

808	Expo photos 9 Mai 2021

809	Site web www.ecofac6.eu

810	Newsletter Echos d'ECOFAC

811	Concours Vidéo

812	Création et mise à jour réseaux sociaux Facebook, Twitter, Linkedin

789	Sondage portant sur les chantiers de capitalisation auprès de parties prennantes du programme ECOFAC 6

788	Expertise Court Terme : Analyse du cadre institutionnel de la conservation de la Biodiversité, de gestion des Aires Protégées

560	1er Comité de Suvi National du Gabon

787	Participation de l'ATR au Conseil Directeur du PFBC et ses réunions annexes

562	Note thématique : l’implication des Organisations de la Société Civile dans la mise en œuvre du programme ECOFAC 6

563	Note thématique : Aires Protégées d’Afrique centrale : des avant-postes de veille sur les zoonoses ? Programme ECOFAC 6

564	Appui à Impression et multiplication du Guide technique pour les gestionnaires des forêts de production en Afrique centrale

565	Rédaction des rapports narratifs de l'ATR (semestriels et annuels)

804	Mission communication au Parc National de la Lopé

785	Appui à la tenue des Comités de Suivi Nationaux (CdS-N), en préparation du COPIL 2021

786	Participation de l'ATR aux Comités de Pilotage du Programme E&AD, RDC

APPUI AU RIFFEAC

754	Appui au Sous groupe de Travail sur les Aires Protégées et Faunes Sauvages en Afrique Centrale  (SGTAPFS),

751	Appui au Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique Centrale (GTBAC), du 14 au 17 mai 2019 à N'Djamena

RIOFAC

303	Développer les produits de visibilité de communication du projet RIOFAC (poster, vidéo reportage, prospectus, passage au émission radio et/ou télé )

887	Réaliser une enquête sur le niveau de satisfaction des utilisateurs des données OFAC

888	Elaborer un guide d'utilisateurs des indicateurs

889	Participer à l'atelier national ECOFAC 6-Cameroun

298	Développer le contenu de l’Edf et de l’EdAP ainsi que les comités éditoriaux, de rédaction et de lecture

DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM ET AUTRES DISPOSITIFS POUR LA FORMATION DES ECOGARDES

855	Développement d’un plan de contingence COVID 19 qui propose des nouvelles stratégies.

847	Rédiger et faire une validation par les parties prenante d'un référentiel métier-compétences des ecogardes et chefs d’équipe

846	État des lieux des référentiels métier & compétences sur les écogardes et chefs d’équipe écogarde dans les 7 pays

857	Réception et enregistrement des informations des questionnaires des opérateurs et partenaires gouvernementaux,

856	Envoi des questionnaires aux operateurs et partenaires gouvernementaux, relatif à la mise en œuvre des formations  COVID

REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE

AIRES PROTEGEES DE DZANGA-SANGHA

831	Production d'une chanson pour la visibilité des APDS

ZONE DE CHINKO

288	Etablir et mettre en œuvre un plan de communication et de visibilité du programme

394	Participation aux Journées portes ouvertes de l'Union Européenne de Bangui

387	Mise en place d'un comite de pilotage national ECOFAC6 en RCA (CAPEP Comité des AP et périphéries)

822	Réunions du Comité Technique de Suivi

823	Réunion du CAPEP Local

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DOMAINE DE CHASSE DE BILI-UÉLÉ,

735	Activités Génératrices des Revenus "AGR"

742	Construction de la Maison Radio Communautaire Bili

731	Comité de Coordination du Site "COCOSI"

AIRES TRANSFRONTALIERES ENTRE RDC ET RCA (GARAMBA ET SHINKO)

746	Participation au Comité de Pilotage  régional du Programme ECOFAC

628	Rencontre avec l'Assistance Technique et DUE Libreville

747	Mission du Coordinateur régional des A.C. au Soudan du Sud

AIRE TRANSFRONTALIERE ENTRE TROIS AIRES PROTEGEES DE RDC ET DE RCA (COMPOSANTE BILI UELE)

382	Contribution au suivi évaluation ECOFAC6 et à la capitalisation

SAO TOME ET PRINCIPE

PARCS NATIONAUX D'OBO

521	Implémentation campagne de communication obô Ôvyô

878	Developement de la collaboration avec les institutions académiques locales et internationales

875	Révision des 'Key Biodiversity Areas' à STP

518	COPIL 2020 STP

449	Développement d'une stratégie nationale de communication pour la protection des écosystèmes forestier et la biodiversité

438	Criaçao base de dados acessível online sobre biodiversidade em STP

323	Développement de matériel de communication pour le PNP: Eddington

322	 Développement de matériel de communication pour le PNOST: Eco-Obo & Pico

305	Workshop lançamento do Projeto ECOFAC6

881	Elaboração de relatorio para medição dos resultados das ações de sensibilização

ANNEXE 3 : REVISION DU CADRE LOGIQUE REGIONAL ECOFAC6

Matrice cadre logique ECOFAC 6 revue

Les méthodes de mesure des indicateurs sont résumées au point 2. Concernant les mesures de ces indicateurs :

- Pour ceux mentionnés en noir, la ligne de base et les sources de données restent à établir

- Pour ceux mentionnés en vert, les informations sont d’ores et déjà disponibles au travers du dispositif de suivi-évaluation. Une vérification de routine auprès des opérateurs serait néanmoins utile.

- Pour ceux mentionnés en orange, les données (ligne de base et évolution) doivent être récupérées auprès des opérateurs.

- Pour ceux mentionnés en bleu, une procédure doit être d’abord engagée auprès des opérateurs afin de récupérer des données spatiales (fichiers shp – SIG déjà demandés aux opérateurs. Les opérations de calcul des surfaces doivent être ensuite effectuées par la composante RIOFAC en utilisant l’imagerie satellitaire Sentinel ou autres déjà disponibles.

|  | Chaîne de résultats | Indicateurs | Valeur initiale Date de référence | Cibles (et année de référence) | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif général: incidences | Promouvoir une économie verte caractérisée par un développement économique durable et inclusif ainsi que la lutte contre le changement climatique | A1. Contribution des budgets nationaux à la conservation (en euros) A2. Contribution des budgets nationaux au niveau des organisations régionales de Conservation (en euros) - COMIFAC A3. Evolution du nombre de partenaires, tous secteurs confondus associés aux actions d’ECOFAC6 | Date : 07/04/2017 A1.A2. Lignes de base à établir pour l’année 2017 A3=0 | A1.A2. Stabilité ou accroissement A3. 140 en 2022 | A1.Comptes nationaux A2. Comptes des Organisations Régionales A3.Dispositif de suivi-évaluation ECOFAC6 | A1.A2. Internalisation par les Etats, et au sein des politiques sectorielles des recommandations sur l’économie verte adoptées par la CEEAC A3. Capacités des opérateurs ecofac6 à associer des partenaires et à développer la qualité relationnelle de leur intervention dans les espaces concernés. |
| Objectif spécifique | Amélioration de la préservation des écosystèmes naturels, de la biodiversité et services écosystémiques associés | B1. Evolution des surfaces forestières dans les aires d’intervention ECOFAC6 (a : périmètre des AP, b : zone d’influence des projets) B2. Evolution des statistiques de braconnage des éléphants pour les parcs appuyés par ECOFAC6 B3. Evolution du statut des populations d’espèces emblématiques menacées pour les AP appuyées par ECOFAC6 | B1. En 2017 : Valeur indiquée par l’OFAC (voir point 3-B1) B2. En 2017 : statistiques produites par le programme MIKE (voir point 3-B2) si disponibles B3 : En 2017 : statistiques produites par les opérateurs (voir point 3-B3) si disponibles | B1. Stabilité des surfaces forestières dans les aires d’intervention (2022) B2. Stabilité ou amélioration (2022) B3. Stabilité ou amélioration (2022) | B1. Données produites par l’OFAC/RIOFAC B2. Données produites par le programme MIKE pour les sites inclus dans ECOFAC6 (voir point 3) | Conditions de sécurité suffisantes pour permettre le développement normal des activités Absence de variations majeure des paramètres climatiques excédant la variabilité interannuelle Capacité des institutions concernées à produire les données attendues |

RESULTAT 1

|  | Chaîne de résultats | Indicateurs | Valeur actuelle Date de référence | Cibles (et année de référence) | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultat 1 | Les aires protégées contribuent à un aménagement du territoire durable garantissant la disponibilité sur le long terme des services écosystémiques nécessaires au développement d’une économie verte | C1. Nombre de cadres de facilitation du dialogue territorial intersectoriel fonctionnels C2. Nombre de corridors et espaces transfrontaliers décidés et cogérés au-delà des AP. C3. Nombre de cadres de facilitation du dialogue transfrontalier C4. Nombre de conventions, ou décisions actées, portant sur la gestion conjointe des espaces transfrontaliers C5. Nombre d’actions conduites par ECOFAC6 contribuant directement à l’aménagement et la structuration du territoire en périphérie des APs. | 2017 C1 = 0 C2 = 0 C3 = 0 C4 = 0 C5. =0 | 2022 C1 = 12 C2 = 3 C3 = 3 C4 = 5 (Cameroun, Tchad, RCA, Gabon et Congo) C5 = 15 | Dispositif de suivi-évaluation ECOFAC 6 Entretiens avec les opérateurs Rapports d’activité des opérateurs Visites de terrain | Volonté politique des Etats concernés en matière d’aménagement du territoire. Implication des services techniques et autorités civiles dans le dialogue intersectoriel et territorial. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESULTAT 2

|  | Chaîne de résultats | Indicateurs | Valeur actuelle Date de référence | Cibles (et année de référence) | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultat 2 | L’efficacité de gestion des aires protégées est accrue | D1. PAG des aires protégées appuyées par ECOFAC6 existants, validés et actualisés (moins de 5 ans) D2. Suivi écologique actif dans l’ensemble des AP appuyées par ECOFAC 6 D3. Evolution favorable des résultats IMET (au moins deux évaluations) D4. Cellule de renseignement fonctionnelles | 2017 D1. Ligne de base à effectuer D2. Ligne de base à effectuer D3. Ligne de base à réaliser D4 = 0 | 2022 D1 = 100% des PN D2 = 100% AP appuyées par ECOFAC6 D3 = Amélioration des bilanS IMET pour les AP ayant effectué cette évaluation D4 = 5 | Entretien avec tutelles techniques et équipes des parcs Entretiens avec OFAC et supervision IMET | Les PAG sont considérés par les Autorités nationales et opérateurs sous concession comme un outil prioritaire de gestion des AP Absence d’évènements exceptionnels affectant la sécurité dans les zones d’intervention Absence d’évènements exceptionnels se traduisant par des afflux massifs de réfugiés dans les zones d’intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESULTAT 3

|  | Chaîne de résultats | Indicateurs | Valeur actuelle Date de référence | Cibles (et année de référence) | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultat 3 | L’intégration des populations riveraines dans l’effort de conservation leur assure des bénéfices reconnus et durables | E1. Existence de cadres de concertation fonctionnels impliquant les populations riveraines dans les aires d’intervention E2. Nombre d’actions (a) et volume de financement (b) investi dans l’appui aux systèmes de production et services sociaux de base. E3. Nombre de personnes recrutées avec l’appui d’ECOFAC6 E4. Nombre d’opérateurs prestataires impliqués | 2017 E1 = 0 E2 = a – 0 ; b – 0 E3 = 0 E4 = 0 | 2022 E1. 30% des AP appuyées par ECOFAC disposent de cadres de concertation fonctionnels catégorie 1, 60% catégorie 2. (voir point 3 plus bas) E2 a : Cumul E2b : Cumul E3 = a >50 E4 = Cumul | E1. Dispositif de suivi-évaluation ECOFAC 6 Entretien avec les opérateurs. E2, E3, E4 = Dispositif de suivi-évaluation ECOFAC6 | Volonté d’associer les populations riveraines dans la gestion des APs. Absence d’activités concurrentielles à proximité des zones d’intervention des opérateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESULTAT 4

|  | Chaîne de résultats | Indicateurs | Valeur actuelle Date de référence | Cibles (et année de référence) | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultat 4 | Les capacités et la professionnalisation des acteurs de la conservation sont accrus | F1. Curriculum régional de formation des écogardes disponible. F2. Nombre de personnels de la conservation formés dans les établissements appuyés par ECOFAC 6 | 2017 F1 = 0 F2 = 0 | 2022 F1 = Curriculum régional de formation des écogardes disponible et utilisé F2=Cumul par catégories | Statistiques EFG, ERAIFT et CEDAMM Dispositif de suivi-évaluation programme ECOFAC6 | Développement des activités de conservation avec l’appui d’ECOFAC6 et des autres partenaires techniques et financiers. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESULTAT 5

|  | Chaîne de résultats | Indicateurs | Valeur actuelle Date de référence | Cibles (et année de référence) | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultat 5 | Les connaissances issues de la recherche et de l’expérience des acteurs de la conservation sont capitalisées et mises à la disposition des décideurs pour la formulation des politiques sectorielles et intersectorielles nationales et régionale | G1. L’activité opérationnelle du programme ECOFAC6 au travers de ses différents contrats de subvention est suivie et capitalisée. G2. La mise en œuvre de chantiers de capitalisation sur deux thématiques d’intérêt partagé à l’échelle régionale débouche sur des recommandations utiles pour la formulation des politiques sectorielles et régionales G3. Nombre d’ouvrages et messages d’information communiqués aux décideurs des Etats et de la région | 2017 G1 = 0 G2 = 0 G3 = 0 | 2022 G1 = base de données de suivi à jour incluant l’intégralité des actions conduites au travers des différents contrats de subvention G2 = deux rapports de capitalisation régionaux diffusées G3 = Cumul | Base de données de suivi-évaluation ECOFAC 6 Archives ECOFAC6 et CEEAC | Les opérateurs ECOFAC6 adhèrent et contribuent proactivement aux activités de suivi-évaluation régional et de capitalisation des résultat 5. Les politiques sectorielles des Etats partenaires, et la politique régionale environnement de la CEEAC sont régulièrement mis à jour. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mesure des Indicateurs

A1. Contribution des budgets nationaux à la conservation (en euros) = la ligne de base concernant cet indicateur doit être établie.

A2. Contribution des budgets nationaux au niveau de la COMIFAC (en euros) = la ligne de base concernant cet indicateur doit être établie.

A3. Evolution du nombre de partenaires, tous secteurs confondus, associés aux actions d’ECOFAC6 : cette donnée sera obtenue directement à partir du dispositif de suivi-évaluation d’ECOFAC6 sur la base des informations régulièrement fournies par les opérateurs pour chaque nouvelle action. Cet indicateur doit permettre d’évaluer l’insertion du programme dans son environnement, la capacité à nouer des partenariats, et de manière générale la qualité relationnelle de l’intervention qui conditionne en partie sa viabilité.

B1. Evolution des surfaces forestières dans les aires d’intervention ECOFAC6 (a : périmètre des AP, b : zone d’influence des projets) : l’entretien conduit avec le responsable de la cartographie de l’OFAC (basé en RDC) confirme qu’il est possible d’estimer l’évolution des surfaces forestières à partir de données de télédétection en libre accès, non prétraitées (Sentinel par exemple), ou prétraitées au travers d’initiatives internationales comme Global Forest Watch. En matière de suivi-évaluation, il convient toutefois de circonscrire cette estimation aux aires d’intervention des différents contrats de subvention ECOFAC6. On peut distinguer a priori trois périmètres distincts :

- Le périmètre des aires protégées proprement dites : ce périmètre est déjà disponible, à partir de sources comme Protected Planet par exemple, et il semble que l’OFAC en dispose déjà, comme en témoigne la cartographie des sites ECOFAC6 qui a déjà été produite, et est disponible.

- Le périmètre de l’aire d’intervention au sens large comprenant les périphéries des aires protégées : on ne dispose pas de cette information à ce stade, néanmoins la plupart des opérateurs mettent en œuvre des SIG, et la récupération des données Shape des aires d’intervention devrait être facile. Une demande sera formulée auprès des opérateurs lors du Comité Régional de Pilotage ECOFAC.

- Les corridors transfrontaliers ou reliant des espaces protégés : au même titre que le périmètre élargi de l’aire d’intervention, les limites de ses corridors seront demandées aux différents opérateurs.

Sur ces bases le géomaticien de l’OFAC a confirmé pouvoir mettre à disposition l’information requise pour le suivi de l’indicateur B1.

B2. Evolution des statistiques de braconnage des éléphants pour les parcs appuyés par ECOFAC6 : un courriel va être adressé au programme Mike en vue de connaître les données dont ils disposent concernant les populations d’éléphants et le braconnage de celles-ci. On notera toutefois que seuls quelques parcs nationaux (voir ci-dessus en notes de bas de page) sont suivis par le programme Mike. Une démarche complémentaire sera effectuée auprès des opérateurs des autres aires protégées afin de connaître la nature des données dont ils disposent.

B3. Evolution du statut des populations d’espèces emblématiques menacées pour les AP appuyées par ECOFAC6 : pour chacun des opérateurs, un courriel va être adressé en vue d’identifier les espèces considérées comme emblématiques, l’existence d’une ligne de base en 2017 pour les populations de ces espèces, et l’existence d’un dispositif de suivi spécifique qui permettrait de renseigner cet indicateur.

C1. Nombre de cadres de facilitation du dialogue territorial intersectoriel fonctionnels : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori début 2020 cette information est déjà disponible.

C2. Nombre de corridors et espaces transfrontaliers décidés et cogérés au-delà des AP : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible.

C3. Nombre de cadres de facilitation du dialogue transfrontalier : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible.

C4. Nombre de conventions, ou décisions actées, portant sur la gestion conjointe des espaces transfrontaliers : une partie de l’information concernant cet indicateur peut être issue du dispositif de suivi-communication capitalisation. Il sera toutefois nécessaire de se rapprocher des opérateurs a mi 2020 en vue de compléter ces données.

C5. Nombre d’actions conduites par ECOFAC6 contribuant directement à l’aménagement et la structuration du territoire en périphérie des APs : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible.

D1. PAG des aires protégées appuyées par ECOFAC6 existants, validés et actualisés (moins de 5 ans) : les données pouvant constituer la ligne de base pour cet indicateur seront collectées auprès des opérateurs par mail et lors du Comité de Pilotage Régional.

D2. Suivi écologique actif dans l’ensemble des AP appuyées par ECOFAC 6 : une partie de l’information concernant cet indicateur peut être issue du dispositif de suivi-communication capitalisation. Il sera toutefois nécessaire de se rapprocher des opérateurs a mi 2020 en vue de compléter ces données.

D3. Evolution favorable des résultats IMET (au moins deux évaluations) : l’évolution des résultats ne peut être estimée que si l’on dispose de données initiales. Seules 5 des aires protégées appuyées par ECOFAC ont procédé à des évaluations IMET, dont certaines partielles. A priori, on doit considérer que seules deux aires protégées, peut-être trois, disposeront d’une seconde évaluation IMET dans la durée du projet, permettant d’estimer l’évolution intervenue. Ayant obtenu cette information auprès de l’OFAC, le consultant suivi évaluation devra se rapprocher du programme BIOPAMA en vue de confirmer ces informations ;

D4. Cellule de renseignement fonctionnelles : une partie de l’information concernant cet indicateur peut être issue du dispositif de suivi-communication capitalisation. Il sera toutefois nécessaire de se rapprocher des opérateurs a mi 2020 en vue de compléter ces données.

E1. Existence de cadres de concertation fonctionnels impliquant les populations riveraines dans les aires d’intervention : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible.

E2. Nombre d’actions (a) et volume de financement (b) investi dans l’appui aux systèmes de production et services sociaux de base : pour le nombre d’actions, cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible. Concernant les volumes de financement, le système de suivi mis en œuvre par l’assistance technique régionale ne prenant pas en compte la partie financière, le consultant se rapprochera des opérateurs sur la base des listes d’actions disponibles en vue d’obtenir une estimation des moyens investis.

E3. Nombre de personnes recrutées avec l’appui d’ECOFAC6 : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible, mais elle mériterait d’être confirmée auprès des opérateurs.

E4. Nombre d’opérateurs prestataires impliqués : cette information est directement disponible au sein du dispositif C2S de suivi-évaluation capitalisation d’ECOFAC6 si les données sont à jour, ce qui dépend des opérateurs. A priori, en début 2020, cette information est déjà disponible.

ANNEXE 4 : REALISATIONS QUANTIFIEES POUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME

QUANTITES REALISEES PAR THEMES ET FAMILLES D’ACTION EN FONCTION DES RESULTAT DU CADRE LOGIQUE

RESULTAT 1 : LES AIRES PROTEGEES CONTRIBUENT A UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DURABLE GARANTISSANT LA DISPONIBILITE SUR LE LONG TERME DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE VERTE

| Thème: | ACQUISITION MATERIEL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS DONT COMMUNICATION | 1 |  | 1 | 1 | Kilomètre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | AMELIORATION DES CONNAISSANCES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CARTOGRAPHIE THEMATIQUE | 3 | 1 | 2 | 2 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-CREATION DE COMITE SCIENTIFIQUE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ETUDE TRANSHUMANCE | 4 | 2 | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-ATELIERS TECHNIQUES | 1 |  | 1 | 29 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION IMAGES AERIENNES PAR AVION | 1 | 1 |  |  | Action(s) |

| Thème: | COMMUNICATION | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-REALISATION D'UN TROMBINOSCOPE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-REALISATION D'UN DOCUMENTAIRE | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1-RÉALISATION D'UN SITE WEB | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1-PREPARATION DE POLICY BRIEFS | 1 |  | 1 | 3 | Unité(s) |

| Thème: | CONCERTATION INTERNATIONALE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PARTICIPATION ATELIERS ET ECHANGES INTERNATIONAUX ET/OU TRANSFRONTALIERS | 7 | 2 | 5 | 12 | Personne(s) impliquée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-CONSTITUTION D'UNE BATTERIE D'INDICATEURS HARMONISEE A L'ECHELLE REGIONALE | 3 |  | 3 | 3 | Atelier technique régional |
| 1-DEVELOPPEMENT D'UN OUTIL DE SUIVI DES ACTIONS DANS LE BASSIN DU CONGO | 1 |  | 1 | 1 | Atelier technique |
| 1-RENSEIGNEMENT DE LA BASE DE DONNEES REGIONALE OFAC | 2 | 1 | 1 | 1 | Campagne régionale de prise de données |
| 1-PARTENARIAT FORMALISE | 2 | 1 | 1 | 4 | Unité(s) |
| 1-ETUDE ENJEUX TRANSFRONTALIERS | 4 | 1 | 3 | 3 | Unité(s) |

| Thème: | DEVELOPPEMENT ECONOMIE VERTE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PRODUCTION ET DIFFUSION GUIDES DE GESTION DE LA BIODIVERSITE AUPRES DU SECTEUR PRIVE | 2 | 1 | 1 | 200 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-SUIVI PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTAUX DES OPERATEURS PRIVES FORESTIERS | 2 |  | 2 | 16 | Unité(s) |
| 1-ACTIVITES DIVERSES DE VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-MISE EN PLACE DE MICRO-PROJETS | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| FORMATION SECTEUR PRIVE A LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | 1 | 1 |  |  | Entreprises privées forestières impliquées |

| Thème: | FACILITATION DU DEBAT TECHNIQUE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ATELIERS TECHNIQUES REGIONAUX | 5 | 3 | 2 | 31 | Personne(s) réunie(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | FACILITATION DU DIALOGUE TERRITORIAL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CREATION / RENFORCEMENT DE COMITES LOCAUX DE CONCERTATION | 10 |  | 10 | 17 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-CREATION / RENFORCEMENT DE COMITES INTERSECTORIELS | 3 |  | 3 | 3 | Comité(s) |
| 1-PLAN D'AFFECTATION / UTILISATION DES TERRES | 3 |  | 3 | 3 | Unité(s) |
| 1-CREATION / RENFORCEMENT DES CONSEILS DE GOUVERNANCE LOCAUX | 2 |  | 2 | 6 | Unité(s) |
| 1-REUNION DES COMITES INTERSECTORIELS | 6 |  | 6 | 6 | Unité(s) |
| 1-ACTIONS DE SENSIBILISATION DES POPULATIONS A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 2 | 1 | 1 | 1 | Action(s) |
| 1-PROCESSUS D'ELABORATION PLAN D'AFFECTATION DES TERRES | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-DIALOGUE TERRITORIAL AVEC LES TRANSHUMANTS | 6 | 4 | 2 | 2 | Personne(s) impliquée(s) |
| 1-FORUM DE ACTEURS | 1 | 1 |  |  |  |

| Thème: | GESTION DES AIRES PROTEGEES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ETUDE DE REVISION DE LA DELIMITATION ET MATERIALISATION | 2 | 1 | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-DESIGNATION AIRES PROTEGEES OU AUTRES STATUTS | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ACTIONS DE SURVEILLANCE DE LA TRANSHUMANCE | 3 | 1 | 2 | 2 | Action(s) |
| 1-ACTIONS DE FERMETURE | 1 | 1 |  |  |  |
| 1-PREPARATION PLAN D'AMENAGEMENT ET DE GESTION | 3 | 1 | 2 | 2 | Unité(s) |

| Thème: | GESTION RESSOURCES HUMAINES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-RECRUTEMENT D'EXPERTS | 1 |  | 1 | 3 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | LUTTE ANTI BRACONNAGE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONCERTATION TRANSFRONTALIERE LAB | 1 |  | 1 | 1 | Action(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | RENFORCEMENT DES CAPACITES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CREATION PLATEFORME CARTOGRAPHIQUE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-SESSIONS DE FORMATION A LA CARTOGRAPHIE FORESTIERE | 1 |  | 1 | 5 | Unité(s) |
| 1-FORMATION TACTIQUE ECOGARDES | 1 | 1 |  |  | Personne(s) formée(s) |
| 1-RENFORCEMENT DES CAPACITES GESTION BIODIVERSITE SECTEUR PRIVE | 3 | 1 | 2 | 92 | Personne(s) impliquée(s) |
| 1-ACTIONS DE SENSIBILISATION DES POPULATIONS | 1 | 1 |  |  | Personne(s) impliquée(s) |

| Thème: | RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONSTRUCTION ENCLOS POUR REINTRODUCTION ONGULES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CREATION / RESTAURATION DE PARE-FEUX | 1 |  | 1 | 55 | Kilomètre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | VALORISATION DU PATRIMOINE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-REHABILITATION JARDIN BOTANIQUE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RESULTAT 2 : L’EFFICACITE DE GESTION DES AIRES PROTEGEES EST ACCRUE

| Thème: | ACQUISITION MATERIEL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS DONT COMMUNICATION | 1 |  | 1 | 1 | Kilomètre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ACQUISITION VEHICULES | 10 | 1 | 9 | 28 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION DE MOTOS | 4 |  | 4 | 20 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION DE BATEAUX | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION LOT MATERIEL TERRAIN EQUIPEMENT ECOGARDES | 4 |  | 4 | 43 | écogardes équipés |

| Thème: | AMELIORATION DES CONNAISSANCES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETUDES | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-CARTOGRAPHIE THEMATIQUE | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-ETUDES SOCIO ECONOMIQUES | 4 | 1 | 3 | 3 | Unité(s) |
| 1-MISE EN PLACE DE CAMERA TRAP | 9 | 3 | 6 | 128 | Unité(s) |
| 1-INVENTAIRE FAUNISTIQUE ET DENOMBREMENTS | 13 | 4 | 9 | 9 | Unité(s) |
| 1-ACTIVITES DIVERSES DE SUIVI ECOLOGIQUE ET DE RECHERCHE | 10 | 4 | 6 | 6 | Unité(s) |
| ACTIONS DE MISE EN PLACE DE PHOTOPIEGES (GENERIQUE NON DETAILLE) | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-ETUDES ENVIRONNEMENTALES | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION IMAGES AERIENNES PAR DRONE | 1 |  | 1 | 1 | Action(s) |
| 1-CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-PUBLICATION SCIENTIFIQUE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-PRISE D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES | 1 |  | 1 | 110 | Unité(s) |
| 1-POSE DE COLLIERS GPS ELEPHANTS | 2 |  | 2 | 26 | Unité(s) |
| 1-ATELIERS TECHNIQUES | 1 |  | 1 | 3 | Unité(s) |
| 1-MONITORING ECOLOGIQUE | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1-MISE EN PLACE DE SUIVI ÉCOLOGIQUE | 1 | 1 |  |  |  |

| Thème: | COMMUNICATION | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONCEPTION ET DIFFUSION PRODUITS PROMOTION | 2 | 2 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTION VISUEL | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| EVÈNEMENTS DE PROMOTION | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |

| Thème: | CONCERTATION INTERNATIONALE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PARTENARIAT FORMALISE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | DEVELOPPEMENT ECONOMIE VERTE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ACTIONS DE STRUCTURATION DU TOURISME COMMUNAUTAIRE | 1 | 1 |  |  | Action(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-APPUI AUX ASSOCIATIONS VILLAGEOISES DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 1 | 1 | 4 | Association(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-PLAN D'AFFAIRE AIRES PROTEGEES | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |

| Thème: | FACILITATION DU DIALOGUE TERRITORIAL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-SENSIBILISATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE PARTAGEE | 2 | 2 |  |  | Personne(s) bénéficiaire(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | GESTION DES AIRES PROTEGEES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-MISE EN PLACE DE COMITES DE PILOTAGE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-DEVELOPPEMENT D'ORGANIGRAMMES | 4 |  | 4 | 4 | Unité(s) |
| 1-PREPARATION PLAN D'AMENAGEMENT ET DE GESTION | 4 |  | 4 | 4 | Unité(s) |
| 1-ETUDE DE REVISION DE LA DELIMITATION ET MATERIALISATION | 4 |  | 4 | 4 | Unité(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT DE PROCEDURES DE GESTION DES PARCS ET RESERVES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-EVALUATION DE PLANS D'AMENAGEMENT | 3 |  | 3 | 3 | Unité(s) |
| 1-EVALUATION IMET | 6 | 1 | 5 | 5 | Unité(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-ACTIONS EN RELATION AVEC LA GESTION FINANCIERE DES AIRES PROTEGEES | 2 |  | 2 | 2 | Action(s) |
| 1-ACTIONS DE SURVEILLANCE DE LA TRANSHUMANCE | 4 |  | 4 | 4 | Action(s) |
| 1-RECRUTEMENT DE PISTEUR | 1 |  | 1 | 40 | Personne(s) impliquée(s) |

| Thème: | GESTION RESSOURCES HUMAINES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-RECRUTEMENT DE TECHNICIENS ET CADRES DES PARCS ET RESERVES | 2 | 1 | 1 | 10 | Personnes recrutée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | LUTTE ANTI BRACONNAGE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PATROUILLES DE SURVEILLANCE KM | 15 | 6 | 9 | 174853 | Kilomètre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-PATROUILLES DE SURVEILLANCE H/J | 5 |  | 2 | 12868 | Homme/jour |
| 1-CREATION DE COMITES VILLAGEOIS DE VIGILANCE | 2 |  | 2 | 31 | Unité(s) |
| IDENTIFICATION ET FORMATION INFORMATEURS VILLAGEOIS | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION SALLES D'OPERATION/CONTROL ROOM | 1 |  | 1 | 3 | Unité(s) |
| APPUIS DIVERS AU DEVELOPEMENT D'UN CENTRE DE RENSEIGNEMENT | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-SYSTEME D'INFORMATION/RENSEIGNEMENT EN MILIEU VILLAGEOIS | 6 | 1 | 5 | 5 | Unité(s) |
| 1-MISE EN PLACE SALLES D'OPERATION/CONTROL ROOM | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |

| Thème: | RENFORCEMENT DES CAPACITES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-FORMATION SMART | 2 |  | 2 | 12 | Personne(s) formée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-INFORMATION / SENSIBILISATION DES POPULATIONS PERIPHERIQUES | 2 | 2 |  |  | Village(s) |

| 1-FORMATION TACTIQUE ECOGARDES | 1 |  | 1 | 1 | Personne(s) formée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-FORMATIONS SPECIALISEES THEMES DIVERS | 1 |  | 1 | 25 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION DES ECOGARDES RENSEIGNEMENT/CONSTATATIONS D'INFRACTIONS/JUDICIAIRE | 3 | 1 | 2 | 8 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION UTILISATION/EXPLOITATION DES PHOTOPIEGES | 1 |  | 1 | 6 | Unité(s) |
| 1-APPUI AUX MISSIONS | 2 | 2 |  |  |  |
| 1-ORGANISATION DE FORMATION | 1 | 1 |  |  |  |
| 1-FORMATION PROMOTEURS COMMUNAUTAIRE À LA COMMUNICATION | 1 |  | 1 | 17 |  |

| Thème: | RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-OUVERTURE ET REOUVERTURE DE PISTES | 3 |  | 3 | 645 | Kilomètre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 3 | 1 | 2 | 3 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION / REHABILITATION PONTONS D'EMBARQUEMENT | 1 |  | 1 | 40 | Mètre(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE POSTES DE SURVEILLANCE | 4 |  | 4 | 7 | Unité(s) |
| 1-OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE SENTIERS | 2 |  | 2 | 23 | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION DE BATIMENTS | 4 | 2 | 2 | 3 | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION DE LOGEMENTS | 1 |  | 1 | 11 | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION DE PONTS | 1 |  | 1 | 5 | Unité(s) |
| 1-OPERATION D'ENLEVEMENT D'EPAVES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ENTRETIEN DE PISTES ET CIRCUITS | 3 | 1 | 2 | 2 | Kilomètre(s) |
| 1-MISE EN PLACE D'UNITES TECHNIQUES DE SERVICE AU NIVEAU DES BASES VIE | 5 |  | 5 | 5 | Unité(s) |
| 1-AMELIORATION SECURITE BASES ECOGARDES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CAMPEMENT | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE PISTE D'ATTERISSAGE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION D'UNE MARE | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE BUREAU | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE CENTRE DE FROMATION | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1-CONSTRUCTION D'UN VIVIER | 1 |  | 1 | 1 |  |

RESULTAT 3 : L’INTEGRATION DES POPULATIONS RIVERAINES DANS L’EFFORT DE CONSERVATION LEUR ASSURE DES BENEFICES RECONNUS ET DURABLES

| Thème: | ACQUISITION MATERIEL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ACQUISITION MATERIEL AGRICOLE | 3 |  | 3 | 301 | Lot(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ACQUISITION LOT MATERIEL TERRAIN EQUIPEMENT ECOGARDES | 1 |  | 1 | 1 | écogardes équipés |

| Thème: | AMELIORATION DES CONNAISSANCES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ETUDES SOCIO ECONOMIQUES | 5 | 1 | 4 | 4 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ACTIVITES DIVERSES DE SUIVI ECOLOGIQUE ET DE RECHERCHE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-ETUDES CONFLITS HOMME-FAUNE | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ETUDE CHASSE ET VIANDE DE BROUSSE | 3 |  | 3 | 3 | Unité(s) |
| ETUDES | 2 | 1 | 1 | 1 | Unité(s) |

| Thème: | CAPITALISATION | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONTRIBUTION AU SUIVI-EVALUATION ECOFAC6 | 1 |  | 1 | 1 | Contributions continues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | COMMUNICATION | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONCEPTION ET DIFFUSION PRODUITS PROMOTION | 1 |  | 1 | 480 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-PUBLICATION LETTRE DE LIAISON | 1 |  | 1 | 12 | Unité(s) |
| CONCEPTION VISUEL | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-EMISSIONS RADIOS LOCALES (UNITES) | 1 |  | 1 | 13 | émission(s) |
| 1-CAMPAGNE DE SENSIBILISATION | 2 |  | 2 | 7 |  |
| EVÈNEMENTS DE PROMOTION | 3 |  | 3 | 3 | Unité(s) |

| Thème: | DEVELOPPEMENT ECONOMIE VERTE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PLAN D'AFFAIRE AIRES PROTEGEES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-REHABILITATION DISPOSITIF ET ETANG DE PISCICULTURE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE SECHOIRS PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-MAGASIN DE STOCKAGE CACAO | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE DE PEPINIERES | 5 |  | 5 | 25 | Unité(s) |
| 1-UNITES DE PRODUCTION DE VOLAILLES | 1 |  | 1 | 8 | Unité(s) |
| 1-JARDINS POTAGERS INDIVIDUELS | 1 |  | 1 | 64 | Unité(s) |
| 1-ASSOCIATION VILLAGEOISE EPARGNE ET CREDIT | 3 |  | 3 | 18 | Unité(s) |
| FORMATION SECTEUR PRIVE A LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | 1 | 1 |  |  | Entreprises privées forestières impliquées |

| 1-ACTIVITES DIVERSES DE VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-PLAN DE GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU TOURISME | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ECOTOURISME | 3 |  | 3 | 3 | Unité(s) |
| 1-ACTIONS DE STRUCTURATION DU TOURISME COMMUNAUTAIRE | 5 |  | 5 | 9 | Action(s) |
| 1-ACTIONS D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX EN PERIPHERIE | 1 |  | 1 | 5 | Action(s) |
| 1-FORMATION DES PRODUCTEURS AUX TECHNIQUES DE VALORISATION DE LA BIODIVERSITE ET DES PFNL | 14 | 9 | 5 | 38 | Personne(s) formée(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT D'ITINERAIRES PEDAGOGIQUES URBAINS | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION PARCELLES CACAO | 1 |  | 1 | 25 | Unité(s) |
| 1-MISE EN PLACE DE BARRIERES ELECTRIQUES | 1 | 1 |  |  | Mètre(s) |
| 1-KITS DE SURVEILLANCE POUR AGRICULTEURS | 1 |  | 1 | 45 | Unité(s) |
| 1-REMISE DE MEDICAMENTS AUX CENTRES DE SANTE | 1 |  | 1 | 4 | Centres de santé |
| 1-CLINIQUES MOBILES | 2 |  | 2 | 2602 | Patient(s) traité(s) |
| 1-APPUI AUX ASSOCIATIONS VILLAGEOISES DEVELOPPEMENT DURABLE | 4 | 1 | 3 | 24 | Association(s) |
| 1-DISPOSITIF ASSURANCIEL DEGATS D'ANIMAUX AUX CULTURES | 5 | 2 | 3 | 379 | Contrats individuels annuels |
| 1-MISE EN PLACE DE MICRO-PROJETS | 10 | 6 | 4 | 47 | Unité(s) |
| 1-PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES | 1 | 1 |  |  | Hectare(s) |

| Thème: | FACILITATION DU DIALOGUE TERRITORIAL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CREATION / RENFORCEMENT DE COMITES INTERSECTORIELS | 2 | 1 | 1 | 1 | Comité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CADRES DE COLLABORATION A L'ECHELLE DE TERRITOIRES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-REUNION DES COMITES INTERSECTORIELS | 3 |  | 3 | 3 | Unité(s) |
| 1-CREATION / RENFORCEMENT DE COMITES LOCAUX DE CONCERTATION | 8 | 1 | 7 | 7 | Unité(s) |

| Thème: | GESTION DES AIRES PROTEGEES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PREPARATION PLAN D'AMENAGEMENT ET DE GESTION | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE GESTION DES RELATIONS AVEC LA PERIPHERIE | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT DE PROCEDURES DE GESTION DES PARCS ET RESERVES | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-PLAN DE GESTION DE LA CHASSE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-EVALUATION IMET | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ACTIONS EN RELATION AVEC LA GESTION FINANCIERE DES AIRES PROTEGEES | 3 |  | 3 | 6 | Action(s) |
| 1-ACTIONS DE SURVEILLANCE DE LA TRANSHUMANCE | 1 | 1 |  |  | Action(s) |
| 1-DISTRIBUTION MATERIEL SCOLAIRE | 2 | 1 | 1 | 1 | Unité(s) |

| Thème: | GESTION RESSOURCES HUMAINES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PRISE EN CHARGE D'ÉLÈVES PAR L'ÉTAT | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | LUTTE ANTI BRACONNAGE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CREATION DE COMITES VILLAGEOIS DE VIGILANCE | 1 |  | 1 | 17 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | RENFORCEMENT DES CAPACITES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-FORMATION DES PRODUCTEURS ET PROMOTION DES PROCESSUS DE CERTIFICATION | 3 | 2 | 1 | 200 | Personne(s) formée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-INFORMATION / SENSIBILISATION DES POPULATIONS PERIPHERIQUES | 2 |  | 2 | 38 | Village(s) |
| 1-RENFORCEMENT DES CAPACITES GESTION BIODIVERSITE SECTEUR PRIVE | 1 |  | 1 | 200 | Personne(s) impliquée(s) |
| 1-ACTIONS DE SENSIBILISATION DES POPULATIONS | 6 | 2 | 4 | 1039 | Personne(s) impliquée(s) |
| 1-ACTIONS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE | 6 | 1 | 5 | 1067 | Personne(s) bénéficiaire(s) |
| 1-FORMATION GESTION DES DECHETS AU NIVEAU DES COMMUNAUTES | 1 | 1 |  |  | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION EVALUATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES | 1 | 1 |  |  | Personne(s) formée(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT D'UN REFERENTIEL METIERS COMPETENCES POUR LES ECOGARDES | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-CREATION DE CLUBS SCOLAIRES | 1 |  | 1 | 590 | élève(s) |
| 1-FORMATION PROMOTEURS MISE EN PLACE DE PEPINIERES FORESTIERES | 2 | 2 |  |  | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION ANIMATEURS ENVIRONNEMENTAUX VILLAGEOIS | 1 |  | 1 | 21 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION PROMOTEURS COMMUNAUTAIRE À L'AGROECOLOGIE | 1 |  | 1 | 21 | Personne(s) formée(s) |
| 1-ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE COVID19 | 6 | 1 | 5 | 5 | Unité(s) |
| 1-ETUDE DE FINACEMENT DURABLE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-APPUI AUX SCOLAIRES | 1 | 1 |  |  |  |
| 1-PRISE EN CHARGE DE FRAIS MÉDICAUX | 1 | 1 |  |  |  |

| Thème: | RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE SENTIERS | 1 |  | 1 | 80 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-REHABILITATION INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-REHABILITATION DE BATIMENTS | 1 |  | 1 | 3 | Unité(s) |
| 1-ENTRETIEN DE PISTES ET CIRCUITS | 1 |  | 1 | 120 | Kilomètre(s) |
| 1-OUVERTURE ET REOUVERTURE DE PISTES | 1 | 1 |  |  | Kilomètre(s) |

RESULTAT 4 : LES CAPACITES ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE LA CONSERVATION SONT ACCRUS

| Thème: | ACQUISITION MATERIEL | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS DONT COMMUNICATION | 3 | 2 | 1 | 10 | Lots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ACQUISITION VEHICULES | 3 | 1 | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION DE MOTOS | 2 |  | 2 | 6 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES | 2 | 2 |  |  |  |
| 1-ACQUISITION LOT MATERIEL TERRAIN EQUIPEMENT ECOGARDES | 2 |  | 2 | 82 | écogardes équipés |

| Thème: | AMELIORATION DES CONNAISSANCES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ETUDES SOCIO ECONOMIQUES | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-BANQUE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES | 2 |  | 2 | 2 | Unité(s) |
| 1-ETUDE TRANSHUMANCE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ACQUISITION IMAGES AERIENNES PAR DRONE | 1 |  | 1 | 1 | Action(s) |
| 1-ATELIERS TECHNIQUES | 3 | 3 |  |  | Unité(s) |
| PATROUILLE DRONE | 1 |  | 1 | 1 | Patrouille(s) |

| Thème: | CAPITALISATION | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1- ANALYSE | 1 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | COMMUNICATION | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CAMPAGNE DE SENSIBILISATION | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | CONCERTATION INTERNATIONALE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-PARTICIPATION ATELIERS ET ECHANGES INTERNATIONAUX ET/OU TRANSFRONTALIERS | 4 | 4 |  |  | Personne(s) impliquée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | FACILITATION DU DEBAT TECHNIQUE | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-ATELIERS NATIONAUX | 1 | 1 |  |  | Personne(s) réunie(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | GESTION DES AIRES PROTEGEES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-MISE EN PLACE DE COMITES DE PILOTAGE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Thème: | GESTION RESSOURCES HUMAINES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-RECRUTEMENT DE TECHNICIENS ET CADRES DES PARCS ET RESERVES | 5 | 1 | 4 | 17 | Personnes recrutée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-RECRUTEMENT ECOGARDES | 3 |  | 3 | 89 | écogardes |

| Thème: | RENFORCEMENT DES CAPACITES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-FORMATION SMART | 10 | 2 | 8 | 173 | Personne(s) formée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMATION DROIT JUSTICE PERSONNEL DES PARCS | 4 | 2 | 2 | 31 | Personne(s) formée(s) |
| 1-RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MAGISTRATS | 4 | 1 | 3 | 36 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION ECOGARDES SUIVI ECOLOGIQUE ET BIOMONITORING | 3 |  | 3 | 52 | écogardes |
| FORMATION SMART AVANCEE | 2 | 1 | 1 | 17 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION SALLE D'OPERATION | 2 |  | 2 | 12 | Personne(s) formée(s) |
| 1-BOURSES DE FORMATION EFG AUX PERSONNELS DES PARCS | 4 |  | 4 | 56 | Unité(s) |
| 1-BOURSES DE FORMATION ERAIFT | 3 |  | 3 | 119 | Unité(s) |
| 1-FORMATION GENERALE / RECYCLAGE DES ECOGARDES | 6 | 2 | 4 | 98 | écogardes |
| 1-FORMATION GENERALE GESTION DES AIRES PROTEGEES | 1 | 1 |  |  | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION TACTIQUE ECOGARDES | 4 | 1 | 3 | 247 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION ECOGUIDES | 3 |  | 3 | 71 | Unité(s) |
| 1-FORMATIONS SPECIALISEES THEMES DIVERS | 6 | 3 | 3 | 40 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION MONITORING ECOLOGIQUE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-FORMATION DES ECOGARDES RENSEIGNEMENT/CONSTATATIONS D'INFRACTIONS/JUDICIAIRE | 4 |  | 4 | 66 | Personne(s) formée(s) |
| 1-DIFFUSION D'OUVRAGES DE DROIT | 3 |  | 3 | 321 | Unité(s) |
| 1-APPUI CONSEIL / FORMATION EN MATIERE DE PROCEDURES JUDICIAIRES | 5 | 1 | 4 | 43 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION UTILISATION/EXPLOITATION DES PHOTOPIEGES | 2 | 1 | 1 | 21 | Unité(s) |
| 1-RECRUTEMENT DE TECHNICIENS TOURISME ET VALORISATION AP | 1 | 1 |  |  | Personnes recrutée(s) |
| 1-CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE CURRICULA POUR LA FORMATIION DES ECOGARDES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-DEVELOPPEMENT D'UN REFERENTIEL METIERS COMPETENCES POUR LES ECOGARDES | 2 | 1 | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-CURRICULUM REGIONAL UNIFIE POUR LA FORMATION DES ECOGARDES | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-FORMATION UTILISATION DE DRONES | 3 |  | 3 | 44 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION UTILISATION TRACTEUR AGRICOLE | 1 |  | 1 | 4 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION EN GESTION | 1 |  | 1 | 3 | Personne(s) formée(s) |
| 1-FORMATION ECOGARDES SUR SIG | 2 |  | 2 | 50 | Personne(s) formée(s) |
| 1-ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE COVID19 | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-APPUI AUX MISSIONS | 2 | 2 |  |  |  |

| 1-MÉCANISME DE PLAINTE DES APDS | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-APPUI AUX SCOLAIRES | 1 | 1 |  |  |  |
| 1-ORGANISATION DE FORMATION | 2 | 2 |  |  |  |

| Thème: | RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONSTRUCTION DE CLOTURE | 1 |  | 1 | 7 | Surface cloturee en ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-CONSTRUCTION SALLE INFORMATIQUE | 1 |  | 1 | 100 | Mètre(s) carré(s) |
| 1-REHABILITATION DE BATIMENTS | 2 | 2 |  |  | Unité(s) |
| 1-ENTRETIEN DE PISTES ET CIRCUITS | 1 |  | 1 | 1 | Kilomètre(s) |
| 1-MISE EN PLACE D'UNITES TECHNIQUES DE SERVICE AU NIVEAU DES BASES VIE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE PISTE D'ATTERISSAGE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ENTRETIEN DES STRUCTURES | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1-CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 1 |  | 1 | 10 | Unité(s) |

| 1-MÉCANISME DE PLAINTE DES APDS | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-APPUI AUX SCOLAIRES | 1 | 1 |  |  |  |
| 1-ORGANISATION DE FORMATION | 2 | 2 |  |  |  |

| Thème: | RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES | Total Actions | Actions non quantifiées | Actions quantifiées | Quantités | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1-CONSTRUCTION DE CLOTURE | 1 |  | 1 | 7 | Surface cloturee en ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-CONSTRUCTION SALLE INFORMATIQUE | 1 |  | 1 | 100 | Mètre(s) carré(s) |
| 1-REHABILITATION DE BATIMENTS | 2 | 2 |  |  | Unité(s) |
| 1-ENTRETIEN DE PISTES ET CIRCUITS | 1 |  | 1 | 1 | Kilomètre(s) |
| 1-MISE EN PLACE D'UNITES TECHNIQUES DE SERVICE AU NIVEAU DES BASES VIE | 1 | 1 |  |  | Unité(s) |
| 1-CONSTRUCTION DE PISTE D'ATTERISSAGE | 1 |  | 1 | 1 | Unité(s) |
| 1-ENTRETIEN DES STRUCTURES | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1-CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 1 |  | 1 | 10 | Unité(s) |

|  | landell-mills.com linkedin.com/company/landell-mills-ltd @Landell_Mills |
| --- | --- |

Homme/formation : une personne ayant suivi une formation.

Voir au Résultat 5 le niveau d’avancement de la collecte des données de suivi-évaluation.

On notera ici que l’exhaustivité des données transmises, et les différents détails concernant la quantification des résultats obtenus et des publics cibles, restent encore assez contrastés. Certaines données n’ont été trasmises qu’en février 2022.

La base de données de suivi-évaluation intègre, à la fin février 2022, les éléments suivants : 666 actions documentées et capitalisées, 126 opérateurs, 202 partenaires, 352 évènements, 1 737 medias documentant l’ensemble de ces éléments.

Cameroun, Congo, Gabon, République Démocratique du Congo, République Centrafricaine, Sao Tomé e Principe, Tchad.

Bush ER, Whytock RC, Bahaa-El-Din L, Bourgeois S, Bunnefeld N, Cardoso AW, Dikangadissi JT, Dimbonda P, Dimoto E, Edzang Ndong J, Jeffery KJ, Lehmann D, Makaga L, Momboua B, Momont LRW, Tutin CEG, White LJT, Whittaker A, Abernethy K. Long-term collapse in fruit availability threatens Central African forest megafauna. Science. 2020 Dec 4;370(6521):1219-1222. doi: 10.1126/science.abc7791. Epub 2020 Sep 24. PMID: 32972990.

Les résultats du Cadre Logique de la Convention ne peuvent pas normalement être modifiés.

Jérôme Monnet. Les échelles de la représentation et de l’aménagement du territoire. Beatriz NATES. Territorio y cultura: del campo a la ciudad. Últimas tendencias en teoría y método. Memorias del Primer Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, Quito: Abya Yala/ Manizales (Colombia): Alianza Francesa/Universidad de Caldas, Departamento de Antropología y Sociología, pp.109-141, 1999. ffhalshs-00124392f

11 aires protégées couvrant 42,319 km², plus de 20 000 éléphants, densité humaine d’environ 1habitant/km².

Contribution des pays d’Afrique centrale à la lutte contre le changement climatique

Faire du bois légal une obligation dans les marchés publics d’Afrique centrale

Flux financiers internationaux en faveur de la protection de la nature et de la gestion durable des forêts en Afrique centrale

# Kirsten Grorud-Colvert & al. 2021. -The MPA Guide: A framework to achieve global goals for the ocean. Science. 10 Sep 2021 • Vol 373, Issue 6560 • DOI: 10.1126/science.abf0861

Titeka. K. & al. 2020. Conservation as a social contract in a violent frontier: The case of (Anti-) poaching in Garamba National Park, eastern DR Congo. Political Geography. 78.102116: 1-9p.

Epanda. M. A. & al. 2019. Linking local people's perception of wildlife and conservation to livelihood and poaching alleviation: A case study of the Dja biosphere reserve, Cameroon. Acta Oecologica. 97 :42-48p.

Habukari. H. & Mwalyosi. R.B. 2020. Local communities’ perceptions about the impact of protected areas on livelihoods and community development. Global Ecology and Conservation. 22:2-11p.

Une formation suivie par une personne.

Données DUE Libreville en charge du Programme régional ECOFAC6

Changement plus général, à long terme, qui découlera du projet et d’un certain nombre d’interventions réalisées par d’autres partenaires.

Mesurent le changement à long terme auquel le projet contribue.

Cet indicateur se substitue à l'indicateur portant sur le nombre de touristes par an. En effet ce type de statistiques reste très relatif, difficile à obtenir et complexe. Les variations observées ne sont pas toujours dépendantes des actions du programme et d'autres facteurs sérieusement influer sur ces variations (insécurité, épidémies, etc…)

Effets directs du projet qui seront obtenus à moyen terme et qui tendent à privilégier les changements de comportement résultant du projet

Résultat = R (éventuellement) résultat intermédiaire Ri

Ces sites sont les suivants : RCA : Dzangha-Sangha, Congo : Odzala-Kokoa, Nouabalé-Ndoki, RDC : Garamba ; Gabon : Lopé

Cet indicateur se substitue à l'indicateur portant sur le nombre de touristes par an. En effet ce type de statistiques reste très relatif, difficile à obtenir et complexe. Les variations observées ne sont pas toujours dépendantes des actions du programme et d'autres facteurs sérieusement influer sur ces variations (insécurité, épidémies, etc…)

Certaines des actions produisent plusieurs catégories de résultats de résultats qui sont donc indexées, pour la même action, sur plusieurs familles d'action, et donc de thèmes. Ceci explique que le total des actions répertoriées dans ces tableaux soit supérieur au nombre total d'actions.